Приложение

к решению Совета городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 18 декабря 2019 года № 49/5

Администрация городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

Институт социально-экономических исследований –   
обособленное структурное подразделение Федерального государственного   
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ   
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА   
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2030 ГОДА**

Уфа – 2019

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Приоритетное направление: Сильная экономика 3](#_Toc532994012)

[Стратегическая инициатива 1. **«Уфа – промышленный, инновационный центр Республики Башкортостан»** 3](#_Toc532994013)

[Стратегическая инициатива 2. **«Уфа – город инвестиционных возможностей»**. 17](#_Toc532994018)

[Стратегическая инициатива 3. **«Уфа – город сильного малого и среднего бизнеса и развитой предпринимательской инициативы»** 23](#_Toc532994021)

[Стратегическая инициатива 4: **«Качественные, доступные, безопасные потребительские товары и услуги – высокий уровень жизни»**](#_Toc532994025) 31

[Стратегическая инициатива 5. **«Уфа – город привлекательный для туризма и делового сотрудничества»**](#_Toc532994030) 42

[2. Приоритетное направление: Социальный комфорт горожан 51](#_Toc529786632)

[Стратегическая инициатива 1. **Достойный труд и стабильная занятость**](#_Toc529786633) 52

[Стратегическая инициатива 2. **Доступное качественное образование**](#_Toc529786636) 55

[Стратегическая инициатива 3. **Развитая социально-культурная, досуговая сфера**.](#_Toc529786640) 69

[Стратегическая инициатива 4. **Развитая физкультурно-спортивная сфера**](#_Toc529786643) 78

[Стратегическая инициатива 5: **Социально активная молодежь**](#_Toc529786646) 85

[Стратегическая инициатива 6: **Доступная система социальных услуг**](#_Toc529786648) 90

[Стратегическая инициатива 7. **Развитая система здравоохранения**](#_Toc529786650) 93

[3. Приоритетное направление: Гармоничное жизненное пространство](#_Toc532990933) 99

[Стратегическая инициатива 1. **Сбалансированное функционально-пространственное** зонирование и использование территории города](#_Toc532990934) 99

[Стратегическая инициатива 2. **Развитие жилищного строительства** 104](#_Toc532990939)4

[Стратегическая инициатива 3. **Обеспечение связанности городских территорий** 1](#_Toc532990942)07

[Стратегическая инициатива 4: **Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных и вело-коммуникаций**](#_Toc532990946) 110

[Стратегическая инициатива 5: **Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа**](#_Toc532990952) 114

[Стратегическая инициатива 6: **Формирование системы принятия градостроительных решений городского округа город Уфа и муниципальных образований в составе Уфимской агломерации**](#_Toc532990956) 116

[Стратегическая инициатива 7: **Развитие внутригородских районов**](#_Toc532990958) 118

[4. Приоритетное направление: Качественная городская среда 1](#_Toc532990933)21

[Стратегическая инициатива 1. **«Качественные жилищно-коммунальные услуги».** 1](#_Toc532989273)22

[Стратегическая инициатива 2. **«Инновационная дорожная и транспортная** инфраструктура». 1](#_Toc532989276)25

[Стратегическая инициатива 3. **«Инновационной Уфе – надежную и современную инженерную инфраструктуру».**](#_Toc532989281) 133

[Стратегическая инициатива 4. **«Комфортная городская среда»**](#_Toc532989301) 141

[Стратегическая инициатива 5. **«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность».**](#_Toc532989306) 150

[Стратегическая инициатива 6. **«Безопасная городская среда».**](#_Toc532989306) 158

[5. Приоритетное направление: Эффективная и открытая власть](#_Toc532990933) 172

[Стратегическая инициатива 1. **«Цифровая Уфа».**](#_Toc532989273) 172

[Стратегическая инициатива 2. **«Эффективная власть**».](#_Toc532989276) 183

[Стратегическая инициатива 3. **«Устойчивая бюджетная система».**](#_Toc532989281) 192

[Стратегическая инициатива 4. **«Эффективное управление муниципальной собственностью»**](#_Toc532989301) 197

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития   
городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года

Приоритетное направление   
1. «Сильная экономика»

| **№ п/п** | **Этапы**  **реали-зации**  **(I этап – 6 лет,**  **II этап – 6 лет)** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реали-зации** | **Ответственное лицо (исполнитель)** | **Стратегическая задача, на достижение которой направлена реализация мероприятия** | **Целевые индикаторы Стратегии, на достижение которых направлена реализация мероприятия** | **Значения**  **по годам** | **Показатель непосред-**  **ственного результата реализации мероприятия, ед. изм.** | **Значения по годам** | **Источник финан-**  **сового**  **(ресурс-ного) обеспе-чения** | | **Документ стратегического планирования, предусматривающий реализацию мероприятия** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| **Цель стратегии:** Обеспечить повышение качества жизни населения, уровня развития городского хозяйства, инфраструктуры, социально-экономического развития и стать высокотехнологичным центром компетенций Республики Башкортостан | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Приоритетное направление: Сильная экономика** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель приоритетного направления:** Стать городом устойчивого экономического роста | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи приоритетного направления:**   * 1. Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности.   2. Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешнеэкономической деятельности.   3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики города.   4. Содействие обеспечению населения города необходимым ассортиментом качественных и безопасных потребительских товаров, и услуг.   5. Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта.   **Целевые индикаторы** (темпы роста указаны по отношению к 2017 году):  – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности «Промышленное производство», в ценах соответствующих лет (по крупным и средним предприятиям), млрд.руб. (увеличить к 2030 г. с 774,5 млрд.руб. до 2 125,8 млрд.руб.);  – производительность труда на крупных и средних предприятиях по промышленности, млн.руб. /чел. (увеличить в среднем на 6% в год);  – доля инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции, % (увеличить к 2030 г. с 2,9% до 9%);  – инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./чел. (увеличить к 2030 г. в 2,2 раза с 91,0 до 201,5 тыс.руб./чел.);  – количество СМСП, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 10 000 человек населения, ед. (увеличить к 2030 году по сравнению с 2017 годом на 43,4% − с 505,4 единиц до 725 единиц);  – оборот розничной торговли на душу населения, млн.руб./чел. (увеличить в 2 раза с 0,4 млн.руб./чел. в 2017 г. до 0,8 млн.руб./чел. в 2030 г.);  – объем бытовых услуг на душу населения, тыс.руб./чел. (увеличить в 1,9 раза с 21,2 тыс.руб./чел. до 39,8 тыс. руб./чел.);  – оборот общественного питания на душу населения, тыс.руб./чел (увеличить к 2030 г. в 1,8 раза с 12,0 тыс.руб./чел. до 21,2 тыс.руб./чел.);  – численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс.чел. (увеличить к 2030 г. с 634,6 тыс.чел. до 1 196,63 тыс.чел.). | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая инициатива 1. «Уфа – промышленный, инновационный центр Республики Башкортостан»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Модернизированная промышленность – устойчивый экономический рост»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** содействие обновлению основных фондов и инновационному развитию приоритетных ВЭД промышленного сектора города для повышения его конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  –увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство», в ценах соответствующих лет (по крупным и средним предприятиям), млрд.руб. к 2030 г. с 774,5 млрд.руб. до 2 125,8 млрд.руб.  –увеличение производительности труда на крупных и средних промышленных предприятиях на 6 % в год (в среднем). | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по поддержке промышленного сектора экономики г. Уфы, в том числе оказание содействия в реализации приоритетных инвестиционных проектов г. Уфы и кластерных проектов | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019–2024 | Подготовка плана мероприятий совместно с органами исполнительной власти РБ, Фондом развития промышленности РФ и РБ, Центром поддержки экспорта РБ в целях привлечения финансовых средств на обновление основных фондов промышленных предприятий города | 2019-2024 | [Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2019–1 005,7  2020–1 079,6  2021–1 146,1  2022–1 205,8  2023–1 280,0  2024–1 368,7 | Количество предприятий, получивших финансовую поддержку | 2019 –3  2020 –3  2021 –3  2022 –3  2023 –4  2024 –4  ежегодное значение | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019–2024 | Разработка плана кооперационного взаимодействия крупного и среднего бизнеса с малым бизнесом. Организация межрегиональных бизнес встреч, В2В, круглых столов с привлечением предприятий крупного и малого бизнеса по ключевым проблемам развития промышленного сектора экономики г. Уфы. Подготовка предложений по заключению соглашений между Администрацией и промышленными предприятиями Уфы о сотрудничестве | 2019-2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2019–1 005,7  2020–1 079,6  2021–1 146,1  2022–1 205,8  2023–1 280,0  2024–1 368,7 | Количество проведенных круглых столов и бизнес-встреч, В2В по вопро-сам коопе-рационного взаимодей-ствия | 2019 –10  2020 –15  2021 –20  2022 –20  2023 –20  2024 –20  ежегодное значение | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | 2019–2024 | Внедрение проекта «Развитие промышленного туризма на территории Уфы» в целях формирования условий для инвестиционной привлекательности города Уфы, вовлечения субъектов предпринимательской деятельности и научного сообщества в процесс проектирования туристско-экскурсионного продукта. Предполагается заключение соглашений между Администрацией ГО г. Уфа РБ, промышленными предприятиями, туристическими компаниями и научными центрами. | 2019-2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство» (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2019–1 005,7  2020–1 079,6  2021–1 146,1  2022–1 205,8  2023–1 280,0  2024–1 368,7 | Количество промышлен-ных предприя-тий, привле-ченных к проведению экскурсий на своей территории, ед | 2019 – 0  2020 – 5  2021 – 5  2022 – 5  2023 – 5  2024 – 5  ежегодное значение | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 4 | 2019–2024 | Редевелопмент промышленных зон. Составление реестра неиспользуемых промышленных территорий и объектов, подготовка предложений в Министерство промышленности и энергетики РБ с целью их реновации. Привлечение инвесторов на промышленные зоны, прошедшие реновацию совместно с Корпорацией развития РБ, Фондом развития промышленности РБ, Центром «Мой Бизнес» | 2019-2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2019–1 005,7  2020–1 079,6  2021–1 146,1  2022–1 205,8  2023–1 280,0  2024–1 368,7 | Создание новых высоко-производите-льных рабочих мест, ед | Не менее 100 новых рабочих мест к 2024 г. | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 5 |  | Привлечение промышленных предприятий к участию в международных и всероссийских промышленных выставках, форумах.  Организация совместно с Центром экспорта РБ и ТПП РБ ежегодного участия в конгрессных мероприятиях:  Российский инвестиционный форум (г.Сочи)  Российский промышленный форум (г.Уфа)  Газ.Нефть.Технологии (г.Уфа)  Петербургский международный экономический форум (г.Санкт-Петербург)  Иннопром(Екатеринбург)  Татарстанский нефтегазохимический форум (г.Казань)  Белорусский промышленный форум (г.Минск,Беларусь)  FoodExpo Qazagstan (г.Алматы, Казахстан) | 2019-2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2019–1 005,7  2020–1 079,6  2021–1 146,1  2022–1 205,8  2023–1 280,0  2024–1 368,7 | Количество промышлен-ных предприя-тий, привле-ченных к участию в выставках, форумах, ед | 2019 –50  2020 –50  2021 –50  2022 –50  2023 –50  2024 –50 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 6 | 2019–2024 | Разработка планов развития действующих промышленных кластеров в приоритетных видах экономической деятельности промышленного сектора экономики г. Уфы путем вовлечения новых участников в радиоэлектронный и нефтехимический кластер, а также во вновь создаваемые кластеры Уфы и других регионов РФ при условии их создания | 2019-2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Рост производи-тельности труда, % | 2019 – 105,8  2020 – 106,2  2021 – 106,5  2022 – 106,1  2023 – 107,2  2024 – 107,1 | Прирост количества предприятий – участников кластеров, ед | 2019 – 2  2020 – 4  2021 – 6  2022 – 6  2023 – 6  2024 – 8 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 7 | **II этап**  2025–2030 | Подготовка плана мероприятий совместно с органами исполнительной власти РБ, Фондом развития промышленности РФ и РБ, Центром поддержки экспорта РБ в целях привлечения финансовых средств на обновление основных фондов промышленных предприятий города | 2025-2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство» (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2025–1 473,3  2026–1 592,7  2027–1 710,1  2028–1 839,4  2029–1 971,5  2030–2 125,8 | Количество предприятий, получивших финансовую поддержку | 2025 –4  2026 –4  2027 –5  2028 –5  2029 –5  2030 –6 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| 8 | 2025–2030 | Разработка плана кооперационного взаимодействия крупного и среднего бизнеса с малым бизнесом. Организация межрегиональных бизнес встреч, В2В, круглых столов с привлечением предприятий крупного и малого бизнеса по ключевым проблемам развития промышленного сектора экономики г. Уфы. Подготовка предложений по заключению соглашений между Администрацией и промышленными предприятиями Уфы о сотрудничестве | 2025-2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2025–1 473,3  2026–1 592,7  2027–1 710,1  2028–1 839,4  2029–1 971,5  2030–2 125,8 | Количество договоров и соглашений по кооперацион-ному взаимо-действию, ед | 2025 – 4  2026 – 4  2027 – 5  2028 – 5  2029 – 5  2030 – 6 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| 9 | 2025–2030 | Внедрение проекта «Развитие промышленного туризма на территории Уфы» в целях формирования условий для инвестиционной привлекательности города Уфы, вовлечения субъектов предпринимательской деятельности и научного сообщества в процесс проектирования туристско-экскурсионного продукта. Предполагается заключение соглашений между Администрацией ГО г. Уфа РБ, промышленными предприятиями, туристическими компаниями и научными центрами. | 2025–2030 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2025–1 473,3  2026–1 592,7  2027–1 710,1  2028–1 839,4  2029–1 971,5  2030–2 125,8 | Количество промышлен-ных предприя-  тий привле-ченных к проведению экскурсий на своей территории, ед. | 2025 –6  2026 –6  2027 –6  2028 –6  2029 –6  2030 –6 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| 10 |  | Редевелопмент промышленных зон.  Составление реестра неиспользуемых промышленных территорий и объектов, разработка предложений Министерству промышленности и энергетики РБ в целях их реновации  Подготовка инвестиционных проектов по реновации промышленных зон и привлечение инвесторов совместно с Корпорацией развития РБ, Фондом развития промышленности РБ, Центром «Мой Бизнес» | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2025–1 473,3  2026–1 592,7  2027–1 710,1  2028–1 839,4  2029–1 971,5  2030–2 125,8 | Создание новых высоко-производите-льных рабочих мест, ед | Не менее 150 новых рабочих мест к 2030 г. | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| 11 | 2025–2030 | Привлечение промышленных предприятий к участию в международных и всероссийских промышленных выставках, форумах.  Организация совместно с Центром экспорта РБ и ТПП РБ ежегодного участия в конгрессных мероприятиях:  Российский инвестиционный форум (г.Сочи)  Российский промышленный форум (г.Уфа)  Газ.Нефть.Технологии (Уфа)  Петербургский международный экономический форум (г.Санкт-Петербург)  Иннопром(Екатеринбург)  Татарстанский нефтегазохимический форум (г.Казань)  Белорусский промышленный форум (г.Минск,Беларусь)  FoodExpo Qazagstan (г.Алматы, Казахстан) | 2025-2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Объем отгруженных товаров собственного производства, по ВЭД «Промышлен-ное производ-ство»  (по крупным и средним предприя-тиям), млрд. руб. | 2025–1 473,3  2026–1 592,7  2027–1 710,1  2028–1 839,4  2029–1 971,5  2030–2 125,8 | Количество промышлен-ных предприя-тий, привле-ченных к участию в выставках, форумах, ед | 2025 –50  2026 –50  2027 –50  2028 –50  2029 –50  2030 –50 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| 12 | 2025–2030 | Разработка планов развития действующих промышленных кластеров в приоритетных видах экономической деятельности промышленного сектора экономики г. Уфы путем вовлечения новых участников в радиоэлектронный и нефтехимический кластер, а также во вновь создаваемые кластеры Уфы и других регионов РФ при условии их создания | 2025-2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Рост производи-тельности труда, % | 2025 – 107,3  2026 – 107,2  2027 – 106,7  2028 – 106,6  2029 – 106,6  2030 – 106,5 | Количество  проведеных, совещаний, круглых столов  по проблемам развития кластеров, ед | 2025 – 3  2026 – 3  2027 – 3  2028 – 3  2029 – 4  2030 – 4 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| **Стратегический проект 2: «Новые высокотехнологичные производства – в экономике г. Уфы»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание благоприятных условий для формирования и развития новых ВЭД 5 и 6 технологических укладов (в том числе привлеченных из других регионов и стран). | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство», в ценах соответствующих лет (по крупным и средним предприятиям), млрд.руб. к 2030 г. с 774,5 млрд.руб. до 2 125,8 млрд.руб.  – увеличение производительности труда на крупных и средних промышленных предприятиях на 6 % в год (в среднем). | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект направлен на формирование и развитие в г. Уфе новых ВЭД 5 и 6 технологических укладов в перспективных направлениях: IT-технологии, биотехнологии. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан (по согласованию), участники кластера (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019–2024 | Разработка плана мероприятий по взаимодействию с Министерством промышленности и энергетики РБ в развитии высокотехнологичного технопарка в сфере биотехнологий. Составление реестра промышленных площадок и поиск резидентов | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию), участники кластера (по согласованию) | Создание новых высокопроизводи-тельных рабочих мест в промышлен-ном комплексе | Рост производи-тельности труда, % | 2019 – 105,8  2020 – 106,2  2021 – 106,5  2022 – 106,1  2023 – 107,2  2024 – 107,1 | Создание новых высоко-производите-льных рабочих мест, ед | Не менее 50 мест к 2024 г. | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019–2024 | Разработка и внесение предложений в Министерство промышленности и энергетики РБ по формированию, развитию и расширению технопарков и индустриальных парков.  Взаимодействие с Уфимским федеральным исследовательским центром РАН, Институтом проблем сверхпластичности металлов РАН, АО «Институт нефтехимпереработки» по внедрению в промышленный сектор Уфы инновационных технологий, разработанных данными институтами.  Создание Ассоциации индустриальных парков и технопарков города Уфы | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию) | Создание новых высокопроизводи-тельных рабочих мест в промышлен-ном комплексе | Рост производи-тельности труда, % | 2019 – 105,8  2020 – 106,2  2021 – 106,5  2022 – 106,1  2023 – 107,2  2024 – 107,3 | Создание новых высоко-производите-льных рабочих мест, ед | Не менее 100 мест к 2024 г. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО | | Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,  государственная программа РБ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утверждённая постановлением Правительства РБ от 12.03.2018 г. №98, муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | **II этап**  2025–2030 | Разработка плана мероприятий по взаимодействию с Министерством промышленности и энергетики РБ в развитии высокотехнологичного технопарка в сфере биотехнологий. Составление реестра промышленных площадок и поиск резидентов | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию) | Создание новых высокопроизводи-тельных рабочих мест в промышлен-ном комплексе | Рост производи-тельности труда, % | 2025 – 107,3  2026 – 107,2  2027 – 106,7  2028 – 106,6  2029 – 106,6  2030 – 106,5 | Создание новых высоко-производите-льных рабочих мест, ед | Не менее 150 мест к 2030 г. | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| 4 | 2025–2030 | Разработка и внесение предложений в Министерство промышленности и энергетики РБ по формированию, развитию и расширению технопарков и индустриальных парков.  Взаимодействие с Уфимским федеральным исследовательским центром РАН, Институтом проблем сверхпластичности металлов РАН, АО «Институт нефтехимпереработки» по внедрению в промышленный сектор Уфы инновационных технологий, разработанных данными институтами.  Создание Ассоциации индустриальных парков и технопарков города Уфы | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышлен-ности и энергетики РБ (по согласованию) | Создание новых высокопроизводи-тельных рабочих мест в промышлен-ном комплексе | Рост производи-тельности труда, % | 2025 – 107,3  2026 – 107,2  2027 – 106,7  2028 – 106,6  2029 – 106,6  2030 – 106,5 | Создание новых высоко-производите-льных рабочих мест, ед | Не менее 200 мест к 2030 г. | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| **Стратегический проект 3: «Уфа – город развитой инновационной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие инновационной экономики и стимулирования процесса формирования новых рынков с помощью организации эффективной инновационной инфраструктуры и институтов поддержки инновационного процесса | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли объема инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции (с 2,9% в 2017 г. до 9% в 2030 г.) | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на содействие по формированию и развитию в г. Уфе современной инновационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019–2024 | Ведение реестра создаваемых коворкинг, бизнес и форсайт центров для обмена идеями и информацией, поиска партнеров и ресурсов на базе промышленных предприятий, технопарков и индустриальных парков | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество новых иннова-ционных центров, ед. | Не менее 2 к 2024 году | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019–2024 | Организация работы по размещению информации на инвестпортале города Уфы о центрах коворкинга, технопарках, комплексе мер поддержки, перечне структур, предоставля-ющих эту поддержку и календаря событий | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество  обновлений портала, ед. | Не менее 4 раз в год | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | 2019–2024 | Внесение предложений в Министерство цифрового развития государственного управления РБ по формированию и развитию цифровизации промышленности и для внедрения в производство цифровых технологий совместно с Ассоциацией IT РБ, Корпорацией развития РФ, Корпорацией развития РБ, IT-инкубатором УГФРПМП | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество предприятий, внедривших цифровые технологии, ед. | 2019 – 0  2020 – 2  2021 – 2  2022 – 2  2023 – 2  2024 – 2 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 4 | **II этап**  2025–2030 | Ведение реестра создаваемых коворкинг, бизнес и форсайт центров для обмена идеями и информацией, поиска партнеров и ресурсов на базе промышленных предприятий, технопарков и индустриальных парков | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество новых иннова-ционных центров, ед. | Не менее 3 к 2030 году | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| 5 | 2025–2030 | Организация работы по размещению информации на инвестпортале города Уфы о центрах коворкинга, технопарках, комплексе мер поддержки, перечне структур, предоставляющих эту поддержку и календаря событий | 2025–1 588,2  2026–1 713,4  2027–1 834,5  2028–1 968,1  2029–2 102,7  2030–2 263,2 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество  обновлений портала, ед. | Не менее 4 раз в год | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 6 | 2025–2030 | Поддержка развития цифровизации промышленности для внедрения цифровых технологий при взаимодействии с [Министерством цифрового развития государственного управления РБ](https://it.bashkortostan.ru/), Ассоциацией IT РБ, Корпорацией развития РФ, Корпорацией развития РБ, IT-инкубатором УГФРПМП | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в  г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество предприятий, внедривших цифровые технологии, ед. | 2025 – 3  2026 – 3  2027 – 3  2028 – 3  2029 – 4  2030 – 4 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| **Стратегический проект 4: «Интеграция науки, образования и производства – инновационный рост»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание условий для концентрации и организации системы взаимодействия предприятий города, научных и учебных заведений для производства необходимых и конкурентоспособных инновационных продуктов | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли объема инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции (с 2,9% в 2017 г. до 9% в 2030 г.) | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на создание условий для организации системы взаимодействия предприятий города, научных и учебных заведений | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы, Министерство промышленности и инновационной политики РБ (по согласованию), «Башкирский инновационный центр» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2019–2024 | Создание раздела «Инновационная Уфа» на официальном сайте Администрации с информацией об инновационной деятельности, осуществляемой на территории города для обмена информацией между наукой, образованием и предприятиями на сайте Администрации г. Уфы | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы Информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество  обновлений портала, ед. | Не менее 4 раз в год | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019–2024 | Проведение специализированной выставки «Инновационный потенциал Уфы» в рамках Российского Промышленного форума.  Приглашение предприятий из регионов РФ и из-за рубежа с целью обмена опытом в сфере инновационных разработок | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество проведенных организацион-ных мероприя-  Тий, ед. | Не менее 6 в год | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | 2019–2024 | Организация и проведение конкурса «Лучшие разработки, технологии и проекты» в рамках Российского Промышленного форума с целью стимулирования развития инновационной деятельности в г. Уфе | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышленности и энергетики РБ (по согласованию), «Башкирский инновационный центр» (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 4 | 2019–2024 | Разработка предложений по заключению соглашений с промышленными предприятиями и технопарками учреждений дополнительного образования для привлечения талантливых школьников к инновационной промышленной деятельности | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество заключенных соглашений,  ед. | 2019 – 5  2020 – 5  2021 – 5  2022 – 5  2023 – 5  2024 – 5 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 5 | 2019–2024 | Разработка плана мероприятий по внедрению инновационной продукции промышленных предприятий в городскую среду Уфы и РБ. Подготовка предложений в Центр экспорта РБ, ТПП РБ в целях продвижения инновационной продукции промышленных предприятий на международном рынке | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество внедренных инновацион-ных продуктов, ед. | 2019 – 0  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 6 | 2019–2024 | Разработка плана привлечения промышленных предприятий в программу предоставления субсидий из бюджета РБ и РФ на переподготовку и повышение квалификации кадров в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | 2019–2024 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, ГКУ Центр занятости населения города Уфы (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2019 – 3,7  2020 – 4,0  2021 – 4,3  2022 – 4,6  2023 – 4,9  2024 – 5,3 | Количество предприятий, включенных в программу, ед. | 2019 – 3  2020 – 4  2021 – 6  2022 – 6  2023 – 6  2024 – 6 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 7 | **II этап**  2025–2030 | Развитие единого информационного пространства «Инновационная Уфа», путем добавления новой информации о развитии инновационной деятельности в г. Уфе | 2025–2030 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество  обновлений портала, ед. | Не менее 4 раз в год | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 8 | 2025–2030 | Проведение специализированной выставки «Инновационный потенциал Уфы» в рамках Российского Промышленного форума с целью объединения жителей, предприятий, образовательных и научных организаций города, где можно представить свои инновационные технологии и разработки и продемонстрировать их | 2025–2030 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | Не менее 6 в год | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 9 | 2025–2030 | Организация и проведение конкурса «Лучшие разработки, технологии и проекты» в рамках Российского Промышленного форума с целью стимулирования развития инновационной деятельности в г. Уфе | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Министерство промышленности и энергетики РБ (по согласованию), «Башкирский инновационный центр» (по согласованию) | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество проведенных конкурсов, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 10 | 2025–2030 | Разработка предложений по заключению соглашений с промышленными предприятиями и технопарками учреждений дополнительного образования для привлечения талантливых школьников к инновационной промышленной деятельности | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество заключенных соглашений, ед. | 2025 – 5  2026 – 5  2027 – 5  2028 – 5  2029 – 5  2030 – 5 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 11 | 2025–2030 | Разработка плана мероприятий по внедрению инновационной продукции промышленных предприятий в городскую среду Уфы и РБ. Подготовка предложений в Центр экспорта РБ, ТПП РБ в целях продвижения инновационной продукции промышленных предприятий на международном рынке | 2025–2030 | Управление по работе с промышленными и муници-пальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности в г. Уфе | Доля объема инновацион-ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, % | 2025 – 5,7  2026 – 6,1  2027 – 6,6  2028 – 7,1  2029 – 7,6  2030 – 9,0 | Количество внедренных инновацион-ных продуктов, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  (при пролонгации) | |
| **Стратегическая инициатива 2. «Уфа – город инвестиционных возможностей»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности предприятий г. Уфы, привлечение в экономику города инвестиционных ресурсов государства, бизнеса и населения | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – рост инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения в 2,2 раза к 2030 г. с 91,0 до 201,5 тыс.руб./чел. | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект призван обеспечить благоприятные условия для повышения инвестиционной активности на территории ГО г. Уфы РБ, формирования положительного инвестиционного имиджа города, способствующего привлечению в экономику города инвестиционных ресурсов. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, Правовое управление Администрации г. Уфы, Информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы, администрации районов г. Уфы, МКУ «Центр информационных технологий», АО «Инвестиционное агентство» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Подготовка и заключение Соглашения о сотрудничестве Администрации г.Уфы с Корпорацией развития РБ в оласти инвестиционной деятельности | 2019 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, правовое управление Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешнеэкономи-ческой деятель-ности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Заключение Соглашения | 2019-1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019-2024 | Внесение изменений в действующие и подготовка новых нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность: | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешнеэкономи-ческой деятель-ности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Принятие нормативных правовых актов, ед. | Не менее 3 к 2024 году | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 2.1 |  | Внесение изменений в постановление Администрации г.Уфы от 26.04.2018 г. №653 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории ГО г. Уфа РБ по принципу «единого окна» | 2019-2020 | Управление экономики Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, администрации районов г. Уфы | Повышения уровня взаимодействия, координации и ответственности структурных подразделений Администрации при сопровожде-нии инвестицион-ных проектов | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Постановление Администра-ции г.Уфы, ед. | 2020 – 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 2.2 |  | Разработка положения о проектных офисах и рабочих группах при межведомственной инвестиционной комиссии Администрации ГО г. Уфа РБ по сопровождению инвестиционных проектов | 2019-2020 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешнеэкономи-ческой деятель-ности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Постановление Администра-ции г.Уфы, ед. | 2020 – 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 3 | 2019-2024 | Формирование перечня успешных практик и продвижение его через коммуникационные каналы  в целях формирования положительного инвестиционного имиджа  г. Уфы | 2019-2024 | Информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Перечень реализованных практик | Ежегод-но | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 4 | 2019-2024 | Создание новой версии Инвестиционного портала с использованием современных информационных технологий в области визуализации представляемых данных, получения обратной связи (интернет-голосование), наполнение его актуальной информацией | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г.Уфы, МКУ «Центр информационных технологий» | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Охват аудито-рии (коли-чество посеще-ний) инвестицион-ного портала г.Уфы,  тыс. чел. | 2019–10  2020–36  2021–63 2022–89 2023-115  2024-142 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 5 | 2019-2024 | Участия в федеральных и республиканских государственных программах, разработка мер, направленных на повышение степени освоения бюджетных средств, выделяемых городу в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы | 2019-2024 | Структурные подразделения Администрации г. Уфы – заказчики строительства (реконструкции) объектов | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Уровень освое-ния бюджет-ных средств, выделенных по РАИП, % | 2019 – 85  2020 – 90  2021 – 92  2022 – 94  2023 – 95  2024 – 96 | Бюджет РФ, Бюджет  РБ | | Федеральные и республиканские государственные программы | |
| 6 | 2019-2024 | Разработка инвестицион-ных проектов на принципах муниципально-частного (государственно-частного) партнерства, концессионных соглашений | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Повышение  инвестиционной привлекательности города и развитие внешнеэкономи-ческой деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Количество разработан-ных и предло-женных к реализации инвестицион-ных проектов МЧП (ГЧП, концессии), ед. | 2019 – 1  2020 – 2  2021 – 3  2022 – 3  2023 – 3  2024 – 3 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 7 | 2019-2024 | Разработка и реализация мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов с использованием потенциала АО «Инвестиционное агентство» | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, АО «Инвестиционное агентство» (по согласованию) | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Объем инвес-тиций в основ-ной капитал (по крупным и средним пред-приятиям) без учета бюджет-ных средств на душу населе-ния, тыс.руб./чел. | 2019 – 84,7  2020 – 89,5  2021 – 95,2  2022 – 101,9 2023 – 109,3 2024 – 117,5 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 8 | 2019-2024 | Изучение лучших муниципальных практик городов Российской Федерации и зарубежных городов в области инвестиционной деятельности, анализ возможностей их применения на территории г. Уфы | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Количество внедренных лучших муни-ципальных практик, % от выявленных и возможных к применению | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г. № 369  (в действующей редакции) | |
| 9 | **II этап**  2025-2030 | Формирование перечня успешных практик и продвижение его через коммуникационные каналы  в целях формирования положительного инвестиционного имиджа  г. Уфы | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, Информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы, | Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Упоминание  г. Уфы в международ-ных, федера-льных, респуб-ликанских и городских СМИ, тыс.ед. | 2025 – 155  2026 – 160  2027 – 165  2028 – 170  2029 – 175  2030 – 180 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 10 | 2025-2030 | Постоянное наполнение Инвестиционного портала г.Уфы актуальной информацией в области инвестиционной деятельности | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» | Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Охват аудито-рии (коли-чество посеще-ний) единого инвестицион-ного ресурса г. Уфы, тыс.чел. | 2025 – 168  2026 – 195  2027 – 221  2028 – 247  2029 – 274  2030 – 300 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 11 | 2025-2030 | Участия в федеральных и республиканских государственных программах, разработка мер, направленных на повышение степени освоения бюджетных средств, выделяемых городу в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы | 2025-2030 | Структурные подразделения Администрации г. Уфы - заказчики строительства (реконструкции) объектов | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Уровень освое-ния бюджет-ных средств, выделенных из РАИП, % | 2025 – 97  2026 – 98  2027 – 99  2028 – 99  2029 – 99  2030 – 99 | Бюджет РФ, Бюджет  РБ | | Федеральные и республиканские государственные программы | |
| 12 | 2025-2030 | Разработка инвестицион-ных проектов на принципах муниципально-частного (государственно-частного) партнерства, концессионных соглашений | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Количество разработанных и предложен-ных к реализации инвестицион-ных проектов МЧП (ГЧП, концессии), ед. | 2025 – 4  2026 – 4  2027 – 4  2028 – 4  2029 – 4  2030 – 4 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 13 | 2025-2030 | Разработка и реализация мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов с использованием потенциала АО «Инвестиционное агентство» | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, АО «Инвестиционное агентство» (по согласованию | Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешне-  экономической  деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Объем инвес-тиций в основ-ной капитал (по крупным и средним пред-приятиям) без учета бюджет-ных средств на душу населе-ния,  тыс.руб./чел. | 2025 – 126,4  2026 – 136,2  2027 – 146,9 2028 – 158,7 2029 – 171,7 2030 – 186,0 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгировании) | |
| 14 | 2025-2030 | Изучение лучших муниципальных практик городов Российской Федерации и зарубежных городов в области инвестиционной деятельности, анализ возможностей их применения на территории г. Уфы | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Количество внедренных лучших муни-ципальных практик, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| **Стратегический проект 2: «Уфа – открытая для внешних связей»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** реализация потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа г. Уфы. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – рост инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения в 2,2 раза к 2030 г. с 91,0 до 201,5 тыс.руб./чел. | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий, способствующих развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Демонстрация презентационно-выставочных мероприятий в городе, в России и за рубежом с целью продвижения потенциала города | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы,  Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Количество демонстраций презентацион-но-выставочных мероприятий, ед. | 2019 –22  2020 –22  2021 –23  2022 –24  2023 –24  2024 –25 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019-2024 | Подготовка плана взаимодействия с городами-партнерами и городами-побратимами | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлека-тельности города и развитие внешнеэко-номической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0 2022 – 110,3 2023 – 118,3 2024 – 127,1 | Развитие сотрудничества в различных сферах деятельности | | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Демонстрация презентационно-выставочных мероприятий в городе, в России и за рубежом с целью продвижения потенциала города | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешне-экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Количество демонстраций презентацион-но-выставочных мероприятий, ед. | 2025 –26  2026 –27  2027 –28  2028 –28  2029 –29  2030 –30 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 4 | 2025-2030 | Подготовка плана взаимодействия с городами-партнерами и городами-побратимами | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешне-  экономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./ чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0 2028 – 171,7 2029 – 185,9 2030 – 201,5 | Развитие сотрудничества в различных сферах деятельности | | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| **Стратегическая инициатива 3. «Уфа – город сильного малого и среднего бизнеса и развитой предпринимательской инициативы»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Благоприятный предпринимательский климат – эффективная и безопасная предпринимательская деятельность».** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание благоприятного предпринимательского климата и укрепление кооперационных связей между производственными крупными, малыми и средними предприятиями для повышения эффективности, устойчивости и безопасности предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемый результат проекта:** прирост количества СМСП, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 10 000 человек населения, к 2030 году по сравнению с 2017 годом на 43,4% − с 505,4 единиц до 725 единиц. | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по созданию условий для эффективного развития предпринимательской деятельности, укрепления производственной кооперации малых и средних предприятий с крупными предприятиями в целях расширения рынка сбыта их продукции. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Информационно-аналитическое у[правление – пресс-служба Администрации г. Уфы,](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) крупные предприятия г. Уфы (по согласованию), Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства (УГФРПМП), Союз предпринимателей г. Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию), Центр «Мой бизнес» (по согласованию), субъекты малого и среднего предпринимательства г. Уфы (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу развития и поддержки предпринимательской деятельности в г. Уфе | Еже-  годно | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию) | Создание благоприятного климата для развития предпри-нимательства | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Новые и обновленные НПА, ед | Не менее 5 к 2024 году | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 2 | 2019-2024 | Введение новых мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальную программу «Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 2023 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы, УГФРПМП (по согласованию) | Создание благоприятного климата для развития предпри-нимательства | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Нормативная основа для финансовой поддержки:  1.Стартап  2.Возмещения СМСП части процентной ставки по инвестицион-ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, ед. | 2022 – 1  2023 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 3 | 2019-2024 | Выявление в г. Уфе «быстрорастущих» инновационных высокотехнологичных средних предприятий в целях включения в федеральные и республиканские программы поддержки СМСП | 2022 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию), Союз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию), Центр «Мой бизнес» (по согласованию) | Создание благоприятного климата для развития предпри-нимательства | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Список «быстрорасту-щих» иннова-ционных высокотехно-логичных средних предприятий  г. Уфы, ед | 2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 4 | 2019-2024 | Разработка плана мероприятий по привлечению управляющих компаний, предоставляющих малые производственные площадки для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере высокотехнологичных производств к участию в республиканском конкурсе «О развитии малых производственных площадок для субъектов малого и среднего предпринимательства»:  - по отбору управляющих компаний, представивших лучшую концепцию создания и развития малой производственной площадки для СМСП;  - в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением резидентам в аренду площадей малых производственных площадок на 25% ниже рыночной стоимости арендной платы. | 2020 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) | Создание благоприятного предприниматель-ского климата для развития высоко-технологичного предприниматель-ства | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | План мероприятий | 2020 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 5 | 2019-2024 | Создание комиссии по мониторингу обоснованности контрольно-надзорных мероприятий города в целях повышения безопасности предпринимательской деятельности | 2020 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html),  Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы, Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы,  УГФРПМП (по согласованию), Cоюз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Повышение безопасности предприниматель-ской деятельности | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Количество заседаний комиссии по мониторингу обоснован-ности контрольно-надзорных мероприятий города, ед | Не реже 1 раза в квартал | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 6 | 2019-2024 | Создание в г. Уфе новых коворкингов, в т.ч. для малых IT-предпринимателей и инновационных стартапов | 2020 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию) | Создание благоприятного климата для развития предпри-нимательства | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Коворкинг-центры для повышения эффективности предпринима-тельской деятельности, ед. | 2020 – 1 2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1 *ИТ*  2024 – 1 *ИТ* | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года |
| 7 | 2019-2024 | Организация площадок для укрепления кооперационных связей малых и средних предприятий с крупными предприятиями города, Республики Башкортостан и зарубежных стран | Еже-  годно | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию),  Союз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Центр «Мой бизнес» (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Укрепление кооперационных связей малых и средних предприятий с крупными в г. Уфе | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Круглые столы, B2B встречи, прямые переговоры, бизнес-миссии, промышленный туризм, международные и всероссийс-кие выставки, форумы, конгрессные мероприятия, ед. | 2019 – не менее 7  2020 – не менее 7 2021 – не менее 7  2022 – не менее 8  2023 – не менее 8  2024 – не менее 9 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года |
| 8 | 2019-2024 | Составление реестра продукции субъектов МСП, выпускаемой малыми производственными предприятиями г. Уфы, с указанием максимальных объемов и качественных параметров | 2020 | [Управление по работе с про-мышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию), Союз предпринимателей г. Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Укрепление кооперационных связей малых и средних предприятий с крупными в г. Уфе | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Реестр произ-водственных малых предпри-ятий города – потенциальных поставщиков крупных промышленных предприятий, ед. | 2020 – 1 2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 9 | 2019-2024 | Организация и проведение заседаний Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2020 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию), Союз предпринимателей г. Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Создание благоприятного климата для развития предпри-нимательства | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Количество заседаний | 2020 – 4 2021 – 4  2022 – 4  2023 – 4  2024 – 4 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 10 | **II этап**  2025-2030 | Реализация в г. Уфе механизма действия «регуляторной гильотины» в отношении НПА, в пределах компетенции г. Уфы регламентирующих предпринимательскую деятельность | 2025 | [Управление по работе с про-мышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию),  Союз предпринимателей г. Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Создание благоприятного климата для развития предпри-нимательства | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2025 – 19,0  2026 – 23,1  2027 – 27,7  2028 – 32,6  2029 – 38,0  2030 – 43,4 | Количество отмененных НПА в г. Уфе, ед. | По мере выявле-ния таких НПА | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 11 | 2025-2030 | Создание на Инвестпортале г. Уфы интерактивной системы «Портал поставщиков продукции малых объемов» в целях реализации продукции малых производственных предприятий | 2027 | [Управление по работе с про-мышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), УГФРПМП (по согласованию), Союз предпринимателей г. Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Укрепление кооперационных связей малых и средних предприятий с крупными в г. Уфе | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2025 – 19,0  2026 – 23,1  2027 – 27,7  2028 – 32,6  2029 – 38,0  2030 – 43,4 | «Портал постав-щиков продукции малых объемов» на Инвестпортале сайта  Администрации  г. Уфы, ед. | 2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| **Стратегический проект 2: «Цифровая платформа поддержки производственной и сбытовой деятельности СМСП – рост вклада малого и среднего бизнеса в экономику города** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание автоматизированного доступа СМСП к актуальным мерам их поддержки в г. Уфе для активизации предпринимательской деятельности и роста ее конкурентоспособности. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – прирост количества СМСП, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 10 000 человек населения к 2030 году по сравнению с 2017 годом на 43,4% − с 505,4 единиц до 725 единиц | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по государственной поддержке малого бизнеса г. Уфы в части создания автоматизированного доступа СМСП к актуальным мерам их поддержки для более широкого использования предпринимателями в целях активизации своей деятельности и роста ее конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Информационно-аналитическое у[правление - пресс-служба Администрации г. Уфы,](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) УГФРПМП (по согласованию), субъекты малого и среднего предпринимательства г. Уфы (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Создание информационно-цифровой системы поддержки предпринимательской деятельности, с ведением на официальном сайте Администрации г. Уфы ([ufacity.info](http://www.ufacity.info)) раздела «Предпринимательство», портала «Предпринимательство и инвестиции» (https://invest.ufacity.info /predprinimatelyam), включающей систематизированные инструменты поддержки, перечень имущества для аренды предпринимателями, набор обучающих рубрик и др. | Еже-годно | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html),  Информационно-аналитическое у[правление- пресс-служба Администрации г. Уфы,](https://ufacity.info/administration/category/6436.html)  УГФРПМП (по согласованию) | Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности малого и среднего бизнеса | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Информацион-ная система поддержки предпринима-тельской деятельности на Инвест-портале, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 2 | 2019-2024 | Оказание геомаркетинговой поддержки СМСП посредством расширения функционала Бизнес-навигатора совместно с Корпорацией МСП и информирования предпринимателей | Еже-годно | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html),  Информационно-аналитическое у[правление- пресс-служба Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) | Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности малого и среднего бизнеса | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2019 – 2,4  2020 – 4,2  2021 – 6,3  2022 – 8,9  2023 – 11,9  2024 – 15,2 | Встречи с пред-принимателями  г. Уфы, ед | 2019 – 2  2020 – 2  2021 – 3  2022 – 3  2023 – 3  2024 – 4 | Бюджет  ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Обеспечение электронного доступа СМСП в режиме единого окна к получению разрешений всех ресурсоснабжающих организаций города совместно с центрами «Мой бизнес» | Еже-годно | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html),  Центр «Мой бизнес» (по согласованию),  УГФРПМП (по согласованию) | Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности малого и среднего бизнеса | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2025 – 19,0  2026 – 23,1  2027 – 27,7  2028 – 32,6  2029 – 38,0  2030 – 43,4 | Единый цифровой реестр, включающий ресурсоснаб-жающие организации города, работающий с СМСП в интерактивном режиме, ед | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 4 | 2025-2030 | Предоставление СМСП возможности доступа к услугам и сервисам организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в электронном виде с использованием ЕСИА | Еже-годно | Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, Центр «Мой бизнес» (по согласованию) | Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности малого и среднего бизнеса | Прирост количества СМСП, включая ИП, в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % к 2017 г. | 2025 – 19,0  2026 – 23,1  2027 – 27,7  2028 – 32,6  2029 – 38,0  2030 – 43,4 | Единый агрегатор - оцифрован-ный реестр всех мер и услуг по поддержке субъектов СМСП в  г. Уфе, ед | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| **Стратегический проект 3: «Популяризация предпринимательства – рост численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства и экономике города»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** вовлечение молодежи, безработных, самозанятых и представителей социально незащищенных групп населения города, в частности, женщин в предпринимательскую деятельность в целях повышения занятости населения и снижения уровня безработицы в г. Уфе. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения г. Уфы к 2030 году по сравнению с 2017 годом на 11,1 п.п. − с 32,9% до 44%. | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по популяризации предпринимательства в г. Уфе для формирования положительного образа предпринимателя и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и экономике города. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы, Комитет по делам молодежи Администрации г.Уфы, Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства (по согласованию), субъекты малого и среднего предпринимательства г. Уфы ( по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Создание в г. Уфе пространства для общения населения со специалистами в области создания и развития бизнеса и акселерации начинающих предпринимателей | 2020-2024 | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html),  УГФРПМП (по согласованию), Cоюз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Центр «Мой бизнес» (по согласованию),  Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Рост популярности предприниматель-ской деятельности | Доля средне-списочной  численности работников (без внешних совместите-лей), занятых у СМСП, в общей числен-ности занятого населения г.Уфы, % | 2019 – 38,0  2020 – 38,4  2021 – 38,9  2022 – 39,4  2023 – 40,0  2024 – 40,5 | Нетворкинг-мероприятия для получения потенциаль-ными и начинающими предпринима-телями профессио-нальных советов от специалистов, обмена опытом с действую-щими предпри-нимателями, ед | 2020 – 1  2021 – 1  2022 – 2  2023 – 2  2024 – 2 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 2 | 2019-2024 | Реализация образовательных программ в виде курсов, тренингов в целях развития предпринимательских компетенций для различных целевых групп населения города, в том числе: начинающих и действующих предпринимателей, лиц в возрасте до 30 лет, женщин, безработных, лиц старше 45 лет | Еже-годно | Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы,  УГФРПМП (по согласованию), Cоюз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Центр «Мой бизнес» (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Рост популярности предприниматель-ской деятельности | Доля средне-списочной  численности работников (без внешних совместите-лей), занятых у СМСП, в общей числен-ности занятого населения г.Уфы, % | 2019 – 38,0  2020 – 38,4  2021 – 38,9  2022 – 39,4  2023 – 40,0  2024 – 40,5 | Курсы, тренинги по основам ведения предприни-мательской деятельности для различных  целевых групп населения, ед. | 2019 – 1  2020 – 2 2021 – 3 2022 – 3 2023 – 3 2024 – 4 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Создание в городе специализированных медиа-проектов по популяризации предпринимательства в различных целевых группах населения | Еже-годно | Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы,  Комитет по делам молодежи Администрации г.Уфы,  Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы,  Информационно-аналитическое у[правление- пресс-служба Администрации г. Уфы,](https://ufacity.info/administration/category/6436.html)  УГФРПМП (по согласованию),  Cоюз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Рост популярности предприниматель-ской деятельности | Доля средне-списочной  численности работников (без внешних совместите-лей), занятых у СМСП, в общей числен-ности занятого населения г.Уфы, % | 2025 – 41,1  2026 – 41,7  2027 – 42,2  2028 – 42,8  2029 – 43,4  2030 – 44,0 | Специализиро-ванные медиа-проекты по популяризации предпринимате-льства для потенциальных, начинающих и действующих предпринима-телей, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 2  2030 – 3 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 4 | 2025-2030 | Совершенствование организации проведения конкурса «Лучший предприниматель г. Уфы» путем введения трех новых номинаций | Еже-годно | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html),  УГФРПМП (по согласованию),  Cоюз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Рост популярности предприниматель-ской деятельности | Доля средне-списочной  численности работников (без внешних совместите-лей), занятых у СМСП, в общей числен-ности занятого населения г.Уфы, % | 2025 – 41,1  2026 – 41,7  2027 – 42,2  2028 – 42,8  2029 – 43,4  2030 – 44,0 | 3 новые номинации:  Лучший предприни-матель в сфере  креативных индустрий, Лучший предприни-матель в сфере экспорта продукции,  Лучший предприни-матель в сфере «зеленой экономики» | 2025 – 1  2026 – 2  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 2  2030 – 3 | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| 5 | 2025-2030 | Создание детских технопарков, кванториумов, IT-кубов в целях ускоренного технического развития молодежи города и овладения опытом предпринимательской деятельности | Еже-годно | [Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html),  Управление образования Администрации г.Уфы,  Комитет по делам молодежи Администрации г.Уфы,  Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы, УГФРПМП (по согласованию), Cоюз предпринимателей г.Уфы (по согласованию), Ассоциация предпринимателей РБ (по согласованию) | Рост популярности предприниматель-ской деятельности | Доля средне-списочной  численности работников (без внешних совместите-лей), занятых у СМСП, в общей числен-ности занятого населения г.Уфы, % | 2025 – 41,1  2026 – 41,7  2027 – 42,2  2028 – 42,8  2029 – 43,4  2030 – 44,0 | Новые детские технопарки, кванториумы, IT-кубы, ед. | 2025 – 1 IT-куб;  2026 – 2 техно-парка;  2027 – 1 кванто-риум;  2028 – 1 IT-куб,  1 техно-парк;  2029 – 1 техно-парк;  2030 – 1 IT-куб | Бюджет ГО | | Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденная Решением Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 35/2 от 19 декабря 2018 года | |
| **Стратегическая инициатива 4: «Качественные, доступные, безопасные потребительские товары и услуги – высокий уровень жизни»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Современные ярмарки – старые традиции»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** обеспечение всех слоев населения города необходимым ассортиментом качественных и безопасных потребительских товаров, и услуг | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемый результат проекта: у**величение оборота розничной торговли на душу населения к 2030 г. в 1,8 раза (с 0,4 млн.руб./чел. в 2017 г. до 0,8 млн.руб./чел в 2030 г.). | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по организации и расширению ярмарочной деятельности в г. Уфе, направленный на обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и, прежде всего, продовольственными | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [[Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уф](https://ufacity.info/administration/category/6554.html)](https://ufacity.info/administration/category/6554.html)ы, Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы, Информационно-аналитическое Управление - пресс-служба Администрации г.Уфы, Операторы проведения ярмарок (по согласованию), Министерство сельского хозяйства РБ (по согласованию), Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019–2024 | Разработка Стандарта по организации и проведению в городе Уфе ярмарок выходного дня, направленных на изменение формата их проведения | 2019-2020 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, Министерство сельского хозяйства РБ (по согласованию), Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) (по согласованию) | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,6  2024 – 609,6 | Число  разработанных Стандартов, ед | 2019 – 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019–2024 | Реализация Стандарта проведения в г. Уфе сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, в том числе тематических с целью повышения качества их проведения и расширения каналов сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводи-телей | 2020–2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, Министерство сельского хозяйства РБ (по согласованию), Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей (по согласованию),](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) администрации районов г.Уфы | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,6  2024 – 609,6 | Количество  проведенных ярмарок, ед. | 2019 –190  2020 –192  2021 –194  2022 –196  2023 –198  2024 –200 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | 2019–2024 | Увеличение количества площадок для проведения ярмарок | 2019-2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, администрации районов г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,6  2024 – 609,6 | Количество площадок для проведения ярмарок, ед. | 2019 –17  2020 –18  2021 –18  2022 –19  2023 –19  2024 –19 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 4 | 2019–2024 | Подготовка предложений по разработке и реализации пилотного проекта проведения постоянно действующих (фермерских) ярмарок нового формата | 2020 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы, администрации районов города Уфа, Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей (по согласованию) | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,6  2024 – 609,6 | Количество площадок, ед. | 2019 –0  2020 –1  2021 –0  2022 –0  2023 –0  2024 –0 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 5 | 2019–2024 | Организация постоянно действующих фермерских ярмарок (территории ТК,ТЦ,ТД, площадь Дворца Спорта) с приглашением сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан | 2019–2024 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, администрации районов г.Уфы | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,6  2024 – 609,6 | Количество  проведенных фермерских ярмарок, ед. | 2019 –  1 590  2020 –  1 593  2021 –  1 596  2022 –  1 599  2023 –  1 602  2024 –  1 605 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 6 | 2019–2024 | Создание единого информационного ресурса для информирования населения, путем опубликования в сети «Интернет» информации о проводимых ярмарках с графиком их проведения | 2019–2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, администрации районов г.Уфы,](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) Информационно-аналитическое Управление, пресс-служба Администрации г.Уфы (по согласованию),  операторы проведения ярмарок (по согласованию) | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,6  2024 – 609,6 | Количество  размещенных публикаций, ед | 2019 –380  2020 – 384  2021 –388  2022 –392  2023 –396  2024 –400 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 7 | **II этап**  2025–2030 | Разработка и реализация подпрограммных мероприятий по развитию торговли в г. Уфе по совершенствованию ярмарочной деятельности | 2025 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) | Обеспечение всех слоев населения города необходи-мым ассортимен-том качественных и безопасных потребительских товаров | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 641,7  2026 – 673,5  2027 – 705,5  2028 – 736,8  2029 – 767,9  2030 – 797,7 | Разработка подпрограммы | 2025- 1 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 8 | 2025–2030 | Сохранение действующих площадок для проведения ярмарок | 2025–2030 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, администрации районов г.Уфы, операторы проведения ярмарок](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) (по согласованию) | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 641,7  2026 – 673,5  2027 – 705,5  2028 – 736,8  2029 – 767,9  2030 – 797,7 | Количество площадок для проведения ярмарок, ед. | 2025 –19  2026 –19  2027 –19  2028 –19  2029 –19  2030 –19 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 9 | 2025–2030 | Проведение постоянно действующих фермерских ярмарок на имеющихся площадках с приглашением сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан | 2025–2030 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, администрации районов г. Уфы | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 641,7  2026 – 673,5  2027 – 705,5  2028 – 736,8  2029 – 767,9  2030 – 797,7 | Количество  проведенных фермерских ярмарок, ед. | 2025 –  1 605  2026 –  1 605  2027 –  1 605  2028 –  1 605  2029 –  1 605  2030 –  1 605 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 10 | 2025–2030 | Создание единого информационного ресурса для информирования населения, путем опубликования в сети «Интернет» информации о проводимых ярмарках с графиком их проведения | 2025–2030 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы[, Министерство сельского хозяйства РБ (по согласованию), Государственный комитет РБ по торговли и защите прав потребителей](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) (по согласованию), операторы проведения ярмарок (по согласованию) | Обеспечение населения качественными и доступными по цене товарами и прежде всего продовольствен-ными товарами, поддержка местных товаро-производителей | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 641,7  2026 – 673,5  2027 – 705,5  2028 – 736,8  2029 – 767,9  2030 – 797,7 | Количество размещенных публикаций, ед. | 2025 –400  2026 –400  2027 –400  2028 –400  2029 – 400  2030 –400 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| **Стратегический проект 2: «Развитая торгово-сервисная инфраструктура – доступные товары и услуги»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие торговой инфраструктуры г. Уфы для обеспечения всех слоев населения качественными, доступными и безопасными потребительскими товарами и услугами | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение оборота розничной торговли на душу населения к 2030 г. в 2 раза (с 0,4 млн.руб./чел. в 2017 г. до 0,8 млн./руб. чел в 2030 г.);  – увеличение объема бытовых услуг на душу населения к 2030 г. в 1,9 раза (с 21,2 тыс.руб./ чел. в 2017 г. по 39,8 тыс. руб./чел. в 2030 г.). | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает мероприятия по развитию инфраструктуры потребительского рынка города Уфы путем строительства объектов оптовой и розничной торговли в районах города с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями, а также создания благоприятных условий для их развития | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), [Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уф](https://ufacity.info/administration/category/2111.html)ы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации г. Уфы, Правовое управление Администрации г. Уфы, администрации районов г. Уфы, МКУ «Городская реклама» ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр городского дизайна» ГО г. Уфа РБ, Республиканская организация Башкортостана Профсоюза Российской Федерации «Торговое Единство» (по согласованию), учебные заведения г. Уфы (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019–2024 | Разработка и реализация плана мероприятий по популяризации рабочих специальностей в сфере торговли, в том числе проведение конкурса «Лучший продавец столицы» и мероприятий по повышению квалификации работников торговой отрасли | 2019–2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации ГО г. Уфа РБ](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), администрации районов ГО г. Уфа РБ, Республиканская организация Башкортостана Профсоюза Российской Федерации  «Торговое Единство» (по согласованию),учебные заведения г. Уфы (по согласованию),хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города качествен-ными и безопасными потребительскими товарами и услугами | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,7  2024 – 609,9 | Количество проведенных мероприятий, ед | 2019 – 3  2020 – 10  2021 – 10  2022 – 10  2023 – 10  2024 – 10 | | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019–2024 | Реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам потребительского рынка. | 2019–2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации ГО г. Уфа РБ](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), администрации районов ГО г. Уфа РБ, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города качествен-ными и безопасными потребительскими товарами и услугами | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.  Оборот бытового обслуживания на душу населения, тыс. руб./чел.  Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,7  2024 – 609,9  2019 – 22,5  2020 – 23,8  2021 – 25,3  2022 – 26,4  2023 – 28,1  2024 – 29,5  2019 – 13,1  2020 – 13,7  2021 – 14,2  2022 – 14,9  2023 – 15,5  2024 – 16,2 | Доля пред-приятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания в которых созданы условия для мало-мобильных групп населения, % | 2019 – 85  2020 -87  2021-  90  2022 – 92  2023-  94  2024-  95 | | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | 2019–2024 | Разработка и реализация Концепции размещения и внешнего оформления нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа РБ | 2019–2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), [Главное управление архитектуры и градостроительства](https://ufacity.info/administration/category/2111.html), Управление земельных и имущественных отношений, Управление коммунального хозяйства и благоустройства, Правовое управление Администрации ГО г. Уфа РБ, администрации районов ГО г. Уфа РБ,  МКУ «Городская реклама» ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр городского дизайна» ГО г. Уфа РБ | Обеспечение всех слоев населения города качествен-ными и безопасными потребительскими товарами, и услугами | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.  Оборот бытового обслуживания на душу населения, тыс. руб./чел.  Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 455,6  2020 – 485,5  2021 – 516,6  2022 – 547,7  2023 – 578,7  2024 – 609,9  2019 – 22,5  2020 – 23,8  2021 – 25,3  2022 – 26,4  2023 – 28,1  2024 – 29,5  2019 – 13,1  2020 – 13,7  2021 – 14,2  2022 – 14,9  2023 – 15,5  2024 – 16,2 | Доля нестационар-ных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), охваченных мероприятия-ми по реализации Концепции, % | 2019 –10  2020 –30  2021 –50  2022 –70  2023 –90  2024 –100 | | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 4 | **II этап**  2025–2030 | Разработка и реализация плана мероприятий по популяризации рабочих специальностей в сфере торговли,в том числе проведение конкурса «Лучший продавец столицы» и мероприятий по повышению квалификации работников торговой отрасли | 2025–2030 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации ГО г. Уфа РБ](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), администрации районов ГО г. Уфа РБ, Республиканская организация Башкортостана Профсоюза Российской Федерации  «Торговое Единство» (по согласованию),учебные заведения г.Уфы (по согласованию),хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города качествен-ными и безопасными потребительскими товарами и услугами | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 641,7  2026 – 673,5  2027 – 705,5  2028 – 736,8  2029 – 767,9  2030 – 797,7 | Количество проведенных мероприятий, ед | 2025 – 10  2026 – 10  2027 – 10  2028 – 10  2029 – 10  2030 – 10 | | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 5 | 2025–2030 | Реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам потребительского рынка. | 2025–2030 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации ГО г. Уфа РБ](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), администрации районов ГО г. Уфа РБ, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города качествен-ными и безопасными потребительскими товарами, и услугами | Оборот розничной торговли, бытового обслуживания,общественного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 641,7  2026 – 673,5  2027 – 705,5  2028 – 736,8  2029 – 767,9  2030 – 797,7  2025 – 31,1  2026 –32,7  2027 –34,4  2028 –36,1  2029 –37,9  2030 –39,8  2025 – 16,9  2026 –17,7  2027 –18,5  2028 –19,4  2029 –20,2  2030 –21,2 | Доля пред-приятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания в которых созданы условия для маломобиль-ных групп населения, % | 2025 – 96,0  2026 -96,5  2027- 97,0  2028 – 97,5  2029 – 98,0  2030 – 98,0 | | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 6 | 2025–2030 | Реализация Концепции размещения и внешнего оформления нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа РБ | 2025–2030 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), [Главное управление архитектуры и градостроительства](https://ufacity.info/administration/category/2111.html), Управление земельных и имущественных отношений, Управление коммунального хозяйства и благоустройства, Правовое управление Администрации ГО г. Уфа РБ, администрации районов ГО г. Уфа РБ,  МКУ «Городская реклама» ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр городского дизайна» ГО г. Уфа РБ | Обеспечение всех слоев населения города качествен-ными и безопасными потребительскими товарами, и услугами | Оборот розничной торговли, бытового обслуживания, общественного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 641,7  2026 – 673,5  2027 – 705,5  2028 – 736,8  2029 – 767,9  2030 – 797,7  2025 – 31,1  2026 – 32,7  2027 – 34,4  2028 – 36,1  2029 – 37,9  2030 – 39,8  2025 – 16,9  2026 – 17,7  2027 – 18,5  2028 – 19,4  2029 – 20,2  2030 – 21,2 | Доля нестационар-ных торговых объектов (объектов по оказанию услуг), охваченных мероприятия-ми по реализации Концепции, % | 2025 –100  2026 –100  2027 –100  2028 –100  2029 –100  2030 –100 | | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| **Стратегический проект 3: «Развитая, современная система общественного питания – довольные уфимцы и гости столицы»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие системы общественного питания в г. Уфе | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемый результат проекта:** увеличениеоборота общественного питания на душу населения к 2030 г. в 1,8 раза (с 12,0 тыс.руб./чел. до 21,2 тыс.руб./чел.) | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает мероприятия по развитию системы общественного питания | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), администрации районов г. Уфы, Ассоциация отельеров и рестораторов г. Уфы (по согласованию), учебные учреждения г. Уфы (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019–2024 | Разработка и реализация плана мероприятий по популяризации рабочих специальностей в сфере общественного питания,  в том числе проведение  конкурсов среди предприятий общественного питания по различным номинациям и мероприятий по повышению квалификации работников отрасли общественного питания | 2019–2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) ГО г. Уфа РБ, администрации районов ГО г. Уфа РБ, Ассоциация отельеров и рестораторов г. Уфы (по согласованию), учебные учреждения г. Уфы (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города услугой общественного питания, качественными, доступными и безопасными продуктами | Оборот обществен-ного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 13,1  2020 – 13,7  2021 – 14,2  2022 – 14,9  2023 – 15,5  2024 – 16,2 | Количество проведенных мероприятий, ед | 2019 – 2  2020 –10  2021 –10  2022 –10  2023 –10  2024 –10 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019–2024 | Организация совместных проектов с ассоциациями рестораторов, по проведению фестивалей в сфере общественного питания | 2019–2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации ГО г. Уфа РБ](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), администрации районов ГО г.Уфа РБ хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города услугой общественного питания, качественными, доступными и безопасными продуктами | Оборот обществен-ного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2019 – 13,1  2020 – 13,7  2021 – 14,2  2022 – 14,9  2023 – 15,5  2024 – 16,2 | Количество реализованных проектов, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 2  2022 – 2  2023 – 2  2024 – 2 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 3 | **II этап**  2025–2030 | Разработка и реализация плана мероприятий по популяризации рабочих специальностей в сфере общественного питания,  в том числе проведение  конкурсов среди предприятий общественного питания по различным номинациям и мероприятий по повышению квалификации работников отрасли общественного питания | 2025–2030 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) ГО г. Уфа РБ, администрации районов ГО г. Уфа РБ, Ассоциация отельеров и рестораторов г. Уфы (по согласованию), учебные учреждения г. Уфы (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города услугой общественного питания, качественными, доступными и безопасными продуктами | Оборот обществен-ного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 16,9  2026 – 17,7  2027 – 18,5  2028 – 19,4  2029 – 20,2  2030 – 21,2 | Количество проведенных мероприятий, ед | 2025 –10  2026 –10  2027 –10  2028 –10  2029 –10  2030 –10 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 4 | 2025–2030 | Организация совместных проектов с ассоциациями рестораторов, по проведению фестивалей в сфере общественного питания. | 2025–2030 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации ГО г. Уфа РБ](https://ufacity.info/administration/category/6554.html), администрации районов ГО г.Уфа РБ хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспечение всех слоев населения города услугой общественного питания, качественными, доступными и безопасными продуктами питания | Оборот обществен-ного питания на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 16,9  2026 – 17,7  2027 – 18,5  2028 – 19,4  2029 – 20,2  2030 – 21,2 | Количество реализованных проектов, ед. | 2025 – 2  2026 – 2  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 2  2030 – 2 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| **Стратегический проект 4: «Качественные и доступные бытовые услуги – населению города»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие системы бытового обслуживания населения в г. Уфе | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемый результат проекта:** увеличение объема платных услуг на душу населения к 2030 в 1,9 раза по отношению к уровню 2017 г. (с 21,2 тыс.руб./чел. в 2017 г. до 39,8 тыс.руб./чел. в 2030 г.) | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает мероприятия по развитию системы бытового обслуживания населения г. Уфы | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей, Управление по работе с промышленными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы, Минтруд РБ (по согласованию), Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей (по согласованию), Ассоциация автосервисов г. Уфы (по согласованию), Союз парикмахеров и косметологов РБ (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Разработка и реализация плана мероприятий по популяризации рабочих специальностей в сфере бытового обслуживания, в том числе проведение конкурсов «Лучший автосервис столицы», парикмахерского и декоративного искусства «Золотой гребень- Алтын-тарак» и мероприятий по повышению квалификации работников отрасли бытового обслуживания | 2019-2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации](https://ufacity.info/administration/category/6554.html)  ГО г. Уфа РБ, Минтруд РБ  (по согласованию),  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей  (по согласованию), Ассоциация автосервисов г. Уфы (по согласованию), Союз парикмахеров и косметологов РБ (по согласованию) | Обеспечение населения города качественными, доступными и безопасными бытовыми услугами | Объем бытовых услуг на душу населения,  тыс. руб./чел. | 2019 –22,5  2020 –23,8  2021 –25,3  2022 – 26,6  2023 –28,1  2024 –29,5 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2019 – 3  2020 –10  2021 –10  2022 –10  2023 –10  2024 –10 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 2 | 2019-2024 | Создание коворкинг-центров: Дом быта | 2020-2024 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, Управление по работе с промышленными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г.Уфы | Обеспечение населения города качественными, доступными и безопасными бытовыми услугами | Объем бытовых услуг на душу населения,  тыс. руб./чел. | 2019 –22,5  2020 –23,8  2021 –25,3  2022 – 26,6  2023 –28,1  2024 –29,5 | Количество коворкинг-центров, ед | 2020 – 1  2021 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 4 | **II этап**  2025–2030 | Разработка и реализация плана мероприятий по популяризации рабочих специальностей в сфере бытового обслуживания, в том числе проведение конкурсов «Лучший автосервис столицы», парикмахерского и декоративного искусства «Золотой гребень- Алтын-тарак» и мероприятий по повышению квалификации работников отрасли бытового обслуживания | 2025–2030 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации](https://ufacity.info/administration/category/6554.html)  ГО г. Уфа РБ, Минтруд РБ  (по согласованию),  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей  (по согласованию), Ассоциация автосервисов г. Уфы (по согласованию), Союз парикмахеров и косметологов РБ (по согласованию) | Обеспечение населения города качественными, доступными и безопасными бытовыми услугами | Объем бытовых услуг на душу населения,  тыс. руб./чел. | 2025 – 31,1  2026 – 32,7  2027 – 34,4  2028 – 36,1  2029 – 37,9  2030 – 39,8 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2025– 10  2026– 10  2027– 10  2028– 10  2029– 10  2030– 10 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| **Стратегический проект 5: «Высокий уровень защиты прав потребителей для жителей и гостей г. Уфы»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повысить уровень защищенности потребителей г. Уфы от товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемый результат проекта:** количество граждан, охваченных мероприятиями по защите прав потребителей (на 100 тыс. населения города) - 710 чел. к 2030 г. | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает мероприятия по защите прав потребителей в г. Уфе**,** повышению их правовой грамотности в части защиты прав потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации ГО г. Уф](https://ufacity.info/administration/category/6554.html)а РБ, Информационно-аналитическое управление –пресс-служба Администрации г.Уфы, Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **I этап** 2019–2024 | Консультирование потребителей, разъяснение их прав в части соблюдения законодательства о защите прав потребителей, урегулирование решения вопросов потребителей в досудебном порядке | 2019- 2024 | [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) | Повышение уровня защищенности потребителей г. Уфы от товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества | Количество граждан, охваченных мероприятия-ми по защите прав потребите лей (на 100 тыс. населения  города) | 2019 – 600  2020 – 610  2021 – 620  2022 – 630  2023 – 640  2024 – 650 | Количество консультаций потребителям, ед. | 2019 –200  2020 –250  2021–300  2022 –300  2023 –350  2024 –350 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 5.2 | 2019–2024 | Проведение выездных мероприятий по повышению правовой грамотности населения города в сфере защиты прав потребителей | 2019- 2024 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей (по согласованию) | Повышение уровня защищенности потребителей г. Уфы от товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества | Количество граждан, охваченных мероприятия-ми по защите прав потребите лей (на 100 тыс. населения  города) | 2019 – 600  2020 – 610  2021 – 620  2022 – 630  2023 – 640  2024 – 650 | Количество мероприятий, ед. | 2019 –10  2020 –12  2021 –12  2022 –14  2023 –14  2024 –16 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 5.3 | 2019–2024 | Информирование населения путем публикации материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ, в том числе интернет-ресурсах | 2019- 2024 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы[, Информационно-аналитическое управление –пресс-служба](https://ufacity.info/administration/category/6554.html) Администрации г.Уфы | Повышение уровня защищенности потребителей г. Уфы от товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества | Количество граждан, охваченных мероприятия-ми по защите прав потребите лей (на 100 тыс. населения  города) | 2019 – 600  2020 – 610  2021 – 620  2022 – 630  2023 – 640  2024 – 650 | Прирост коли-чества размещенных информаци-онных мате-риалов в сфере защиты прав потребителей, % | 2019 –0  2020 –2  2021 –2  2022 –2  2023 –2  2024 –2 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) | |
| 5.4 | **II этап**  2025–2030 | Консультирование потребителей, разъяснение их прав в части соблюдения законодательства о защите прав потребителей, урегулирование решения вопросов потребителей в досудебном порядке | 2025- 2030 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы | Повышение уровня защищенности потребителей г. Уфы от товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества | Количество граждан, охваченных мероприятия-ми по защите прав потребите лей (на 100 тыс. населения  города) | 2025 – 660  2026 – 670  2027 – 680  2028 – 690  2029 – 700  2030 – 710 | Количество консультаций потребителям, ед. | 2025 –350  2026 –400  2027–400  2028 –450  2029 –450  2030 –500 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 5.5 | 2025–2030 | Проведение выездных мероприятий по повышению правовой грамотности населения города в сфере защиты прав потребителей | 2025- 2030 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы, Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей (по согласованию) | Повышение уровня защищенности потребителей г. Уфы от товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества | Количество граждан, охваченных мероприятия-ми по защите прав потребите лей (на 100 тыс. населения  города) | 2025 – 660  2026 – 670  2027 – 680  2028 – 690  2029 – 700  2030 – 710 | Количество мероприятий, ед. | 2025 –16  2026 –18  2027 –18  2028 –20  2029 –20  2030 –24 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| 5.6 | 2025–2030 | Информирование населения путем публикации материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ, в том числе интернет-ресурсах | 2025- 2030 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г.Уфы | Повышение уровня защищенности потребителей г. Уфы от товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества | Количество граждан, охваченных мероприятия-ми по защите прав потребите лей (на 100 тыс. населения  города) | 2025 – 660  2026 – 670  2027 – 680  2028 – 690  2029 – 700  2030 – 710 | Прирост коли-чества размещенных информаци-онных мате-риалов в сфере защиты прав потребителей, % | 2025 – 2  2026 – 2  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 2  2030 – 2 | Бюджет ГО | | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |
| **Стратегическая инициатива 5. «Уфа – город привлекательный для туризма и делового сотрудничества»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Уфа туристическая»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повышение конкурентоспособности городского туристского продукта, обеспечивающее увеличение внутреннего и въездного турпотока на территорию города. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличить численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, с 634,6 тыс.чел. в 2017 году до 1 196,63 тыс.чел. к 2030 году | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий, направленных на развитие приоритетных направлений туризма. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Участники проекта: Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы, ООО «Многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **I этап**  2019–2024 | Разработка концепции развития сферы внутреннего и въездного туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | 2019- 2024 | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Разработка концепции, ед. | 2019 - 1 | Бюджет ГО | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 1.2 | 2019–2024 | Разработка комплекса мероприятий по развитию событийного туризма и индустрии встреч (деловой, конгрессный туризм) совместно с органами исполнительной власти, Конгресс-бюро РБ, ВДНХ-ЭКСПО, представителями туриндустрии | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество туристических событий, ед. | Не менее 15 меро-приятий в год | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 1.3 | **II этап**  2025–2030 | Разработка комплекса мероприятий по развитию событийного туризма и индустрии встреч (деловой, конгрессный туризм) совместно с органами исполнительной власти, Конгресс-бюро РБ, ВДНХ-ЭКСПО, представителями туриндустрии | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 – 1020,49  2029 – 1084,79  2030 – 1196,63 | Количество туристических событий, ед. | Не менее 20 меро-приятий в год | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| **Стратегический проект 2: «Формирование условий для развития городского туризма»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** формирование комфортной среды для горожан и туристов. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:** увеличить численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, с 634,6 тыс.чел. в 2017 году до 1 196,63 тыс.чел. к 2030 году | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий, направленных на формирование комфортной среды для горожан и туристов. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы, Управление коммунального хозяйства Администрации г.Уфы, ООО «Многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Государственный комитет РБ по туризму (по согласованию), УГИБДД МВД по РБ (по согласованию), Гильдия экскурсоводов РБ (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **I этап**  2019–2024 | Разработка и внесение предложений в Главное управление архи-тектуры и градостроитель-ства Администрации ГО город Уфа РБ, Государственный комитет РБ по туризму по формированию комфортной среды путем развития инфраструктуры (создание новых объектов и общественных территорий) | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество созданных объектов, ед. | 2019 – 0  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 2 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 2.2 | 2019–2024 | Разработка плана мероприятий по созданию и размещению объектов туристской навигации на русском и английском языках, установке знаков «Остановка экскурсион-ного автобуса» | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Государственный комитет РБ по туризму (по согласованию), Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы, Управление коммунального хозяйства Администрации г.Уфы, УГИБДД МВД по РБ (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество объектов, знаков, ед. | Не менее 10 объек-тов, знаков в год | Бюджет РБ, Бюджет ГО | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 2.3 | 2019–2024 | Разработка экскурсионных маршрутов, туров по гастрономическому, промышленному, детскому, медицинскому и другим видам туризма, программ для организации досуга транзитного туриста | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Гильдия экскурсоводов РБ (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество разработанных маршрутов, туров, ед. | Не менее 4-х маршрутов в год | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 2.4 | **II этап**  2025–2030 | Разработка и внесение предложений в Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации ГО город Уфа РБ, Государственный комитет РБ по туризму по формированию комфортной среды путем развития инфраструктуры (создание новых объектов и общественных территорий) | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество созданных объектов, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 2.5 | 2025–2030 | Разработка плана мероприятий по созданию и размещению объектов туристской навигации на русском и английском языках, установке знаков «Остановка экскурсионного автобуса» | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Государственный комитет РБ по туризму (по согласованию) Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации ГО город Уфа, Управление коммунального хозяйства Администрации ГО г.Уфа РБ (по согласованию) , УГИБДД МВД по РБ (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество объектов, знаков, ед. | Не менее 5 объек-тов, знаков в год | Бюджет РБ, Бюджет ГО | |  | |
| 2.6 | 2025–2030 | Разработка экскурсионных маршрутов, туров по гастрономическому, промышленному, детскому, медицинскому и другим видам туризма, программ для организации досуга транзитного туриста | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Гильдия экскурсоводов РБ (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество разработанных маршрутов, туров, ед. | Не менее 4-х маршру-тов в год | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| **Стратегический проект 3: «Активное позиционирование Уфы туристической»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** активное привлечение туристов на территорию города, в том числе иностранных. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:** увеличить численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, с 634,6 тыс.чел. в 2017 году до 1 196,63 тыс.чел. к 2030 году | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект предполагает осуществление позиционирования г. Уфы и ее туристского продукта на внутреннем и внешнем туристских рынках через реализацию комплекса маркетинговых мероприятий. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы, ООО «Многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Конгресс-бюро РБ (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **I этап**  2019–2024 | Участие в международных, всероссийских, республиканских мероприятиях (выставки, форумы, конкурсы) | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Конгресс-бюро РБ (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество международ-ных и всерос-сийских туристских мероприятий, ед. | 2019 – 4  2020 – 4  2021 – 4  2022 – 4  2023 – 4  2024 – 4 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 3.2 | 2019–2024 | Регулярное обновление туристического портала г.Уфы с представлением актуальной информации, SMM-продвижение | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество обновлений, информации, ед. | 2020 – 48  2021 – 48  2022 – 48  2023 – 48  2024 – 48 | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2030 г.), при принятии | |
| 3.3 | 2019–2024 | Формирование календаря событийных мероприятий | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Событийный календарь, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 3.4 | 2019–2024 | Разработка плана мероприятий по сотрудничеству в сфере туризма с городами-партнерами города Уфы с целью продвижения турпродуктов города | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество мероприятий, ед. | 2019 – 2  2020 – 2  2021 – 2  2022 – 2  2023 – 2  2024 – 2 | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 3.5 | 2019–2024 | Выпуск туристско-информационных материалов на русском и иностранных языках, создание фильмов и роликов об Уфе | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество изданий, тыс, ед. | 2019 – 4,5  2020 – 4,6  2021 – 4,7  2022 – 4,8  2023 – 4,9  2024 – 5,0 | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 3.6 | **II этап**  2025–2030 | Участие в международных, всероссийских, республиканских мероприятиях (выставки, форумы, конкурсы) | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию), Конгресс-бюро РБ (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество межднарод-ных и всерос-сийских туристских мероприятий, ед. | 2025 – 5  2026 – 5  2027 – 5  2028 – 5  2029 – 5  2030 – 5 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 3.7 | 2025–2030 | Регулярное обновление туристического портала г.Уфы с представлением актуальной информации, SMM-продвижение | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество обновлений, информации, ед. | 2025 –48  2026 –48  2027 –48  2028 –48  2029 –48  2030 –48 | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2030 г.), при принятии | |
| 3.8 | 2025–2030 | Формирование календаря событийных мероприятий | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по огласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Событийный календарь, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет ГО | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 3.9 | 2025–2030 | Разработка плана мероприятий по сотрудничеству в сфере туризма с городами-партнерами города Уфы с целью продвижения турпродуктов города | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество мероприятий, ед. | 2025 – 2  2026 – 2  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 2  2030 – 2 | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 3.10 | 2025–2030 | Выпуск туристско-информационных материалов на русском и иностранных языках, создание фильмов и роликов об Уфе | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество изданий, тыс.ед. | 2025 – 4,5  2026 – 4,6  2027 – 4,7  2028 – 4,8  2029 – 4,9  2030 – 5,0 | Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| **Стратегический проект 4: «Повышение качества туристского предложения»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** увеличение продолжительности пребывания туристов на территории г. Уфы. | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемый результат проекта:** увеличить численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, с 634,6 тыс.чел. в 2017 году до 1 196,63 тыс.чел. к 2030 году | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий, ориентированных на повышение качества туристского предложения. | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации г. Уфы, ООО «Многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **I этап**  2019–2024 | Разработка плана мероприятий по популяризации профессии в области туриндустрии, в том числе проведение конкурса профессионального мастерства «Уфа туристическая» среди специалистов туриндустрии и студентов средних специальных и высших учебных заведений, готовящих кадры в сфере туризма. | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество конкурсов, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 4.2 | 2019–2024 | Проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» для субъектов туристской индустрии | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 2019 – 666,71  2020 – 683,38  2021 – 700,46  2022 – 728,48  2023 – 757,62  2024 – 795,50 | Количество семинаров, мастер-классов, ед. | Не реже 2-х раз в год | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 4.3 | **II этап**  2025-2030 | Разработка плана мероприятий по популяризации профессии в области туриндустрии, в том числе проведение конкурса профессионального мастерства «Уфа туристическая» среди специалистов туриндустрии и студентов средних специальных и высших учебных заведений, готовящих кадры в сфере туризма. | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество конкурсов, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (2014 – 2020 гг. с пролонгацией до 2024 г.), при принятии | |
| 4.4 | 2025-2030 | Проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» для субъектов туристской индустрии | Еже-годно | Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей  [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), ООО «Многопрофиль-ный информационно-туристический центр «Уфа» (по согласованию) | Повышение конку-рентоспособности городского турист-ского продукта и развитие межмуниципаль-ного сотрудничес-тва | Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 2025 – 843,23  2026 – 898,04  2027 – 956,41  2028 –  1 020,49  2029 –  1 084,79  2030 –  1 196,63 | Количество семинаров, мастер-классов, ед. | Не реже 2-х раз в год | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | | Подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) | |

Приоритетное направление   
2. «Социальный комфорт горожан»

| **№ п/п** | **Этапы**  **реали-зации**  **(I этап – 6 лет,**  **II этап – 6 лет)** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реали-зации** | **Ответственное лицо (исполнитель)** | **Стратегическая задача, на достижение которой направлена реализация мероприятия** | **Целевые индикаторы Стратегии, на достижение которых направлена реализация мероприятия** | **Значения**  **по годам** | **Показатель непосред-**  **ственного результата реализации мероприятия, ед. изм.** | **Значения по годам** | **Источник финан-**  **сового**  **(ресурс-ного) обеспе-чения** | **Документ стратегического планирования, предусматривающий реализацию мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель стратегии: «**Обеспечить повышение качества жизни населения, уровня развития городского хозяйства, инфраструктуры, социально-экономического развития и стать высокотехнологичным центром компетенций Республики Башкортостан». | | | | | | | | | | | |
| **2. Приоритетное направление: Социальный комфорт горожан.** | | | | | | | | | | | |
| **Цель приоритетного направления:** Cоздать комфортную социальную среду для жизни населения. | | | | | | | | | | | |
| **Задачи приоритетного направления:**  2.1. Создание условий для улучшения демографической ситуации;  2.2. Содействие повышению занятости населения;  2.3. Повышение качества образования;  2.4. Развитие социально-культурной и досуговой сферы;  2.5. Развитие физкультурно-спортивной сферы;  2.6. Реализация социального потенциала молодежи;  2.7. Обеспечение доступности системы социальных услуг;  2.8. Содействие развитию системы здравоохранения.  **Целевые индикаторы:**  - уровень зарегистрированной безработицы (уменьшить с 0,86% в 2017 г. до 0,75% к 2030 г.);  - доля занятых в экономике от общей численности населения (увеличить с 44,0% в 2017 г. до 44,2% к 2030 г.);  - среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) (увеличить с 42,3 тыс. руб. в 2017 г. до 90 тыс. руб. к 2030 г.);  - численность пострадавших при несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работников (уменьшить с 1,1 в 2017 г. до 0,8 к 2030 г.);  - коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте (увеличить значение показателя с 33,9 в 2017 г. до 35,3 мигрантов на 10 тыс. чел. населения к 2030 г.);  - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (увеличить с 56,8% в 2017 г. до 100% к 2030 г.);  - доля обучающихся в 1-ую смену от общего количества школьников (увеличить с 82,7% в 2017 г. до 100% к 2025 г.);  - охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы собственности (увеличить с 73,3% в 2017 г. до 80,0% к 2030 г.);  - удовлетворенность населения услугами в сфере образования (обеспечить уровень 75,0%, начиная с 2019 года);  - оценка удовлетворенности населения услугами в сфере культуры (увеличить с 88,1% в 2017 г. до 100% к 2030 г.);  - обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (увеличить с 81,0% в 2017 г. до 100% к 2030 г.);  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей (увеличить с 7,5% в 2017 г. до 14,0% к 2030 г.);  - число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков (увеличить с 3 335 посещений на 1000 населения в 2017 г. до 3 400 посещений на 1000 населения к 2030 г.);  - доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (увеличить с 35,6% в 2017 г. до 59,0% к 2030 г.);  - количество участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи (увеличить с 13 000 в 2017 г. до 20 000 к 2030 г.);  - доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи Республики (увеличить с 0,6% в 2017 г. до 38,9% к 2030 г.).  - доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе (увеличить с 3,35% в 2017 г. до 4,6% к 2030 г.)  - обеспеченность центрами психолого-педагогического сопровождения, с учетом рекомендуемого норматива - 1 Центр на 5 тыс. детского населения (увеличить с менее 1 ед. в 2017 г. до 1 ед. к 2022 г.);  - уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Уфы (сохранить на уровне 75,0% в период 2017-2030 гг.);  - смертность от всех причин (сохранить на уровне 10,8‰ к 2030 гг.);  - сохранение коэффициента естественного прироста к 2030 г. на уровне 0,3‰. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая инициатива 1. Достойный труд и стабильная занятость** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Специалист для города»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта**:формирование сбалансированной профессионально-квалификационной структуры рабочей силы. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - сокращение уровня зарегистрированной безработицы до 0,75% к 2030 г.;  - сохранение к 2030 г доли занятых в экономике на уровне 44,2% от общей численности населения;  - увеличение среднемесячной заработной платы (по крупным и средним предприятиям) к 2030 г. до 90 тыс. руб.;  - увеличение коэффициента миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте до 35,3 мигрантов на 10 тыс. чел. населения к 2030 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на формирование эффективно функционирующего, гибкого рынка труда, способного адаптироваться к изменениям в экономике благодаря приведению системы профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, формированию спроса на образовательные услуги у выпускников в соответствии с прогнозом развития сферы занятости, содействию в трудоустройстве молодежи и привлечению востребованных работников и готовых специалистов из других регионов, сокращению оттока трудоспособного населения города | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Администрация г. Уфы; Управление образования Администрации г. Уфы; Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы; ГКУ Центр занятости населения г. Уфы (по согласованию); Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ (по согласованию); Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию); Объединение работодателей г. Уфы (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **I этап**  2019-2024 | Предоставление данных в государственную автоматизированную систему «Управление» для формирования прогноза кадровых потребностей рынка труда города | 2019-2024 | Администрация г. Уфы совместно с министерством экономического развития и инновационной политики РБ (по согласованию), министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию) | Содействие повышению занятости населения | Уровень зарегистриро-ванной безработицы, %  Доля занятых в экономике от общей численности населения, % | 2019 – 0,85  2020 – 0,85  2021 – 0,81  2022 – 0,81  2023 – 0,82  2024 – 0,82  2019– 44,1  2020– 44,0  2021– 44,0  2022– 44,0  2023– 44,0  2024– 44,1 | Охват муниципаль-ных учрежде-ний при сборе данных для прогноза кадровых потребностей рынка труда, % | 2019-100  2020-100  2021-100  2022-100  2023-100  2024-100 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) |
| 1.2 | 2019-2024 | Подготовка и реализация плана проведения профориентационных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях г. Уфы с участием работодателей и экспертов | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы, Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы, Центр занятости населения г. Уфы (по согласованию) совместно с Объединением работодателей г.Уфы (по согласованию) | Содействие повышению занятости населения | Уровень зарегистриро-ванной безработицы,%  Доля занятых в экономике от общей численности населения, % | 2019 – 0,85  2020 – 0,85  2021 – 0,81  2022 – 0,81  2023 – 0,82  2024 – 0,82  2019– 44,1  2020– 44,0  2021– 44,0  2022– 44,0  2023– 44,0  2024– 44,1 | Охват муни-ципальных образователь-ных учреж-дений г. Уфы профориента-ционными мероприятия-ми, % | 2019-100  2020-100  2021-100  2022-100  2023-100  2024-100 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администра-ции г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действующей редакции) |
| 1.3 | 2019-2024 | Участие в качестве соисполнителя в реализации мероприятий Концепции миграционной политики РБ на период до 2025 года | 2019-2024 | Администрация г. Уфы, Центр занятости населения г. Уфы (по согласованию) совместно с Объединением работодателей г. Уфы (по согласованию) | Содействие повышению занятости населения | Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособ-ном возрасте, количество мигрантов на 10 тыс. чел. населения | 2019 – 26,2  2020 – 26,6  2021 – 27,5  2022 – 29,9  2023 – 30,2  2024 – 31,1 | Реализация мероприятий | Ежегод-но | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Постановление Правительства РБ от 13 октября 2015 года №446 «О Концепции миграционной политики РБ на период до 2025 года» |
| 1.4 | **II этап**  2025-2030 | Предоставление данных в государственную автоматизированную систему «Управление» для формирования прогноза кадровых потребностей рынка труда города | 2025-2030 | Администрация г. Уфы совместно с министерством экономического развития и инновационной политики РБ (по согласованию), министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию) | Содействие повышению занятости населения | Уровень зарегистриро-ванной безработицы, %  Доля занятых в экономике от общей численности населения, % | 2025 –0,78  2026 –0,77  2027 –0,77  2028 –0,76  2029 –0,76  2030 –0,75  2025 – 44,1  2026 – 44,1  2027 – 44,2  2028 – 44,2  2029 – 44,2  2030 – 44,2 | Охват муниципаль-ных учрежде-ний при сборе данных для прогноза кадровых потребностей рынка труда, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет ГО | Государственная программа РФ «Содействие занятости населения», Государственная программа «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в РБ» (при принятии) |
| 1.5 | 2025-2030 | Подготовка и реализация плана проведения профориентационных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях г. Уфы с участием работодателей и экспертов | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы, Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы, Центр занятости населения г. Уфы (по согласованию) совместно с Объединением работодателей г. Уфы (по согласованию) | Содействие повышению занятости населения | Уровень зарегистриро-ванной безработицы, %  Доля занятых в экономике от общей численности населения, % | 2025 –0,78  2026 –0,77  2027 –0,77  2028 –0,76  2029 –0,76  2030 –0,75  2025 – 44,1  2026 – 44,1  2027 – 44,2  2028 – 44,2  2029 – 44,2  2030 – 44,2 | Охват муни-ципальных образователь-ных учреж-дений г. Уфы профориента-ционными мероприятия-ми, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029- 100  2030 – 100 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегический проект 2: «Безопасный труд»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание условий труда, способствующих снижению производственного травматизма и сохранению здоровья и трудоспособности работающего населения, а также обеспечение защиты трудовых прав работников. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:** уменьшение численности пострадавших при несчастных случаях на производстве в расчете на 1 000 работников до 0,8 к 2030 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на создание условий для продвижения концепции нулевого травматизма на предприятиях и в организациях города, сокращение уровня профессиональной заболеваемости, сохранение здоровья и численности трудоспособного населения | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Отдел трудовых и социальных отношений Администрации г. Уфы; структурные подразделения Администрации г. Уфы, в ведении которых находятся муниципальные учреждения; Объединение работодателей г. Уфы (по согласованию), Федерация профсоюзов Республики Башкортостан (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **I этап**  2019-2024 | Выполнение мероприятий, включенных в городскую программу улучшения условий и охраны труда в муниципальных учреждениях | 2019-2024 | Отдел трудовых и социальных отношений Администрации г. Уфы, муниципальные учреждения | Повышение занятости населения | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в расчете на 1000 работников | 2019 – 1,05  2020 – 1,0  2021 – 1,0  2022 – 0,95  2023 – 0,95  2024 – 0,9 | Охват рабочих мест в муници-пальных организациях специальной оценкой условий труда, % | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Бюджет ГО | «Городская программа  улучшения условий и охраны труда в муниципальных учреждениях ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 24.08.2017 г. № 1133 (в действующей редакции) |
| 2.2 | 2019-2024 | Проведение дней «Охраны труда и здоровья» и ежегодного конкурса  на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий города. | 2019-2024 | Администрация г. Уфы совместно с Объединением работодателей г. Уфы (по согласованию), Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан (по согласованию) | Повышение занятости населения | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в расчете на 1000 работников | 2019 – 1,05  2020 – 1,0  2021 – 1,0  2022 – 0,95  2023 – 0,95  2024 – 0,9 | Количество проведенных дней «Охраны труда и здоровья»  Количество проведенных конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1  2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.08.2013г. № 369 «Об организации и проведении месячника охраны труда в Республике Башкортостан», «Городская программа  улучшения условий и охраны труда в муниципальных учреждениях ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 24.08.2017 г. № 1133 (в действующей редакции) |
| 2.3 | **II этап**  2025-2030 | Разработка новых форм взаимодействия по вопросам улучшения условий и охраны труда в рамках системы социального партнерства | 2025-2030 | Администрация г. Уфы совместно с Объединением работодателей г. Уфы (по согласованию), Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан (по согласованию) | Повышение занятости населения | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в расчете на 1 000 работников | 2025 – 0,9  2026 – 0,9  2027 – 0,85  2028 – 0,85  2029 – 0,8  2030 – 0,8 | Охват рабочих мест в муници-пальных организациях специальной оценкой условий труда, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет ГО | «Городская программа  улучшения условий и охраны труда в муниципальных учреждениях ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 1.4 | 2025-2030 | Проведение дней «Охраны труда и здоровья» и ежегодного конкурса  на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий города | 2025-2030 | Администрация г. Уфы совместно с Объединением работодателей г. Уфы (по согласованию), Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан (по согласованию) | Повышение занятости населения | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в расчете на 1 000 работников | 2025 – 0,9  2026 – 0,9  2027 – 0,85  2028 – 0,85  2029 – 0,8  2030 – 0,8 | Количество проведенных дней «Охраны труда и здоровья»  Количество проведенных конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1  2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет ГО,  внебюд-жетные средства | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.08.2013г. № 369 «Об организации и проведении месячника охраны труда в Республике Башкортостан» (при пролонгации),  «Городская программа  улучшения условий и охраны труда в муниципальных учреждениях ГО г. Уфа РБ», «Городская программа  улучшения условий и охраны труда в муниципальных учреждениях ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 2. «Доступное качественное образование»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Мой любимый детский сад».** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** обеспечение детей от 2 месяцев до 6 лет доступными разнообразными формами дошкольных учреждений | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - достижение 100%-ой доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет к 2021 году.  - обеспечить процент удовлетворенности населения услугами в сфере образования на уровне 75,0%, начиная с 2019 года. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на формирование образовательный среды в дошкольном сегменте, обеспечивающей охват детей с 2 месяцев до 6 лет разнообразными формами ДОО, способствующей сохранению здоровья и всестороннему развитию детей | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление образования Администрации г. Уфы; Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы; Управление капитального строительства Администрации г. Уфы; ГКУ УКС РБ (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Реализация мероприятий по созданию мест в дошкольных организациях, включая реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин» (национальный проект «Демография»): | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка перечня строительства первоочередных объектов образования (детские сады) | 2019 | Управление образования Администрации г. Уфы,  Главное управление архитек-туры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2019 – 95  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Перечень объектов | 2019 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО  г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действующей редакции) |
| 1.2 |  | Выполнение проектно- изыскательских работ , подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов образования (детских садов) |  | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы |  |  |  | Количество проектов по строительству детских садов, шт. | 2019 – 3  2020 – 2  2021 – 4  2022 – 4  2023 – 5  2024 – 5 | Бюджет ГО | Перечень объектов Городской адресной инвестиционной программы по капитальному строительству на 2019-2021 годы по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан, утвержденный постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14.05.2019 года № 660 |
| 1.3 |  | Строительство (реконструкция) детских садов |  | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы, ГКУ УКС РБ (по согласованию), Управление образования Администрации  г. Уфы |  |  |  | Количество построенных (реконструированных) дошкольных образователь-ных учреждений/  введенных мест | 2019–  4/1 040  2020–5/851  2021–2/480  2022–  3/1 120  2023–  6/1 185  2024–4/650 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Перечень объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённый распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2019 года № 20-р  (с последующими изменениями), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 №338 (в действу-ющей редакции) |
| 1.4 |  | Создание дошкольных мест за счет капитального ремонта | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования |  |  | Количество новых мест в ДОУ за счет капитального ремонта | 2019– 625  2020– 276  2021–0  2022–0  2023–0  2024–0 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО  г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действующей редакции) |
| 1.5 |  | Разработка и реализация плана открытия семейных групп и групп кратковременного пребывания для детей от 2 месяцев до 3 лет | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2019 – 95  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Количество детей до 3-х лет, посещающих МДОУ, чел. | 2019 –  8 976  2020 –  9 200  2021 –  9 300  2022 –  9 325  2023 –  9 350  2024 –  9 375  \* При условии ежегод-ного введения 500 дополни-тельных мест | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Содействие занятости женщин», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018  г. №1255-р,  государственная программа РФ «Развитие образования»,  Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действующей редакции), муниципальная, программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018г №338 (в действующей редакции |
| 2 | 2019-2024 | Реализация мероприятий по поддержке частных детских садов | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2019 – 95  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Количество детей до 3-х лет, посещающих частные детские сады, чел. | 2019 –300  2020 –320  2021 –325  2022 –330  2023 –340  2024 –345  \*При условии стабиль-ной экономи-ческой ситуа-ции | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018г №338 (в действую-щей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Проведение анкетирования родителей об удовлетво-ренности услугами в сфере дошкольного образования | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2019 – 75  2020 – 75  2021 – 75  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 75 | Проведение анкетирования родителей | Факти-ческое значение опреде-ляется по резу-льтатам опроса | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО  г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действующей редакции) |
| 4 | **II этап**  2025-2030 | Реализация мероприятий по созданию мест в дошкольных организациях: | 2025-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 2025-2030 | Корректировка перечня строительства первоочередных объектов образования (детские сады) | 2025 | Управление образования Администрации г. Уфы,  Главное управление архитек-туры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Перечень объектов | 2025 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО  г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действующей редакции) |
| 4.2 | 2025-2030 | Выполнение проектно- изыскательских работ , подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов образования (детских садов) | 2025-2030 | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Количество проектов по строительству детских садов, шт. | 2025 – 4  2026 – 4  2027 – 4  2028 – 4  2029 – 4  2030 – 4 | Бюджет ГО | Перечень объектов Городской адресной инвестиционной программы по капитальному строительству на 2025-2030 годы (с изменениями и дополнениями), утверждаемый постановлением  Администрации г.Уфы |
| 4.3 | 2025-2030 | Строительство (реконструкция) детских садов | 2025-2030 | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы, ГКУ УКС РБ (по согласованию), Управление образования Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Количество построенных (реконструи-рованных) дошкольных образователь-ных учреждений/  введенных мест | Коли-чество вновь постро-енных дошкольных образовательных учреждений/  введен-ных мест | 2025– 4/840 2026 – 5/1 070 2027 –3/705 2028 – 4/770 2029 – 4/1 000 2030 – 4/1 000 | Перечнь объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2025-2030 годы (с внесёнными изменениями), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 4.4 | 2025-2030 | Корректировка и реализация плана открытия семейных групп и групп кратковременного пребывания Разработка и реализация плана открытия семейных групп и групп кратковременного пребывания для детей от 2 месяцев до 3 лет | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Количество детей до 3-х лет, посещающих МДОУ, чел. | 2025 –  9 400  2026 –  9 425  2027 –  9 450  2028 –  9 475  2029 –  9 500  2030 –  9 525  \*При условии ежегод-ного введе-ния 500 допол-нитель-ных мест | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»,  государственная программа «Развитие образования в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 5 | 2025-2030 | Реализация плана мероприятий по поддержке частных детских садов | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Количество детей до 3-х лет, посещающих частные детские сады, чел. | 2025 –345  2026 –350  2027 –355  2028 –360  2029 –365  2030 –370  \*При условии стабиль-ной экономи-ческой ситуа-ции | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действующей редакции) |
| **Стратегический проект 2: «Современная школа»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** формирование современной образовательной среды, обеспечивающей доступное качественное общее образование | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - переход всех общеобразовательных школ на односменное обучение к 2025 г.;  - обеспечить процент удовлетворенности населения услугами в сфере образования на уровне 75,0%, начиная с 2019 года. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на создание современной образовательной среды, развивающейся в соответствии с социально-экономическим и технологическим развитием города и страны | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление образования Администрации г. Уфы; Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы; Управление капитального строительства Администрации г. Уфы; Управления земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы; ГКУ УКС РБ (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Реализация мероприятий по созданию ученических мест и приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных служб: | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка перечня строительства (реконструкции) первоочередных объектов образования (школ) | 2019 | Управление образования Администрации г. Уфы,  Главное управление архитек-туры и градостроительства Администрации г. Уфы,  Управления земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доля школьников, обучающихся в первую смену от общего количества школьников, % | 2019 – 84,6  2020 – 87,6  2021 – 90,6  2022 – 93,8  2023 – 96,8  2024 – 99,9 | Перечень объектов | 2019 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действу-ющей редакции) |
| 1.2 |  | Выполнение проектно- изыскательских работ на строительство объектов образования, разработка проектно-сметной документации | 2019-2024 | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Доля школьников, обучающихся в первую смену от общего количества школьников, % | 2019 – 84,6  2020 – 87,6  2021 – 90,6  2022 – 93,8  2023 – 96,8  2024 – 99,9 | Количество проектов на строительство (реконструк-цию), ед | 2019 – 1(1)  2020 – 3(6)  2021 – 4(3)  2022 – 4(3)  2023 – 4(3)  2024 – 4(3) | Бюджет ГО | Перечень объектов Городской адресной инвестиционной программы по капитальному строительству на 2019-2021 годы по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан, утвержденный постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14.05.2019 года № 660 |
| 1.3 |  | Строительство (реконструкция) школ | 2019-2024 | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы, ГКУ УКС РБ (по согласованию), Управление образования Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования |  |  | Количество вновь постро-енных (реконструи-руемых) школ/  введенных мест | 2019 –1(1)/  1 000  2020 – 0(0)/0  2021–  3(1)/  3 575  2022 –2(3)/  3 300  2023 –  3(3)/  2 895  2024 –  4(3)/  6 425 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Перечень объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённый распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2019 года № 20-р  (с последующими изменениями), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 №338 (в действу-ющей редакции) |
| 1.4 |  | Создание ученических мест за счёт капитального ремонта | 2019-2024 | Управление образования Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования |  |  | Количество новых мест, ед. | 2019 –1(1)/  1 000  2020 – 0(0)/0  2021–  3(1)/  3 575  2022 –2(3)/  3 300  2023 –  3(3)/  2 895  2024 –  4(3)/  6 425 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действу-ющей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Реализация плана поддержки частных школ путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение, предоставления помещений, по договорам аренды, на льготных условиях | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы,  Управления земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доля школьников, обучающихся в первую смену от общего количества школьников, % | 2019 – 84,6  2020 – 87,6  2021 – 90,6  2022 – 93,8  2023 – 96,8  2024 – 99,9 | Количество детей, посещающих частные школы, чел | 2019 –  1 073  2020 –  1 185  2021 –  1 185  2022 –  1 200  2023 –  1 200  2024 –  1 215  \* При условии стабиль-ной экономи-ческой ситуа-ции | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа РФ «Развитие образования»,  государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действую-щей редакции), муниципаль-ная, программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действу-ющей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Приобретение оборудования для образовательных организаций, обеспечение их высокоскоростным, бесперебойным доступом к сети интернет. Повышение квалификации работников.  (в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда») (национальный проект «Образование») | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2019 – 75  2020 – 75  2021 – 75  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 75 | Охват электронным журналом и электронным дневником, %  Обеспечение образователь-ных организа-ций г. Уфы высокоско-ростным доступом к сети Интернет, Мбит/с, % | 2019 –100  2020 –100  2021–100  2022 –100  2023 –100  2024 –100  2019 – 80  2020 – 95  2021 –100  2022–100  2023 –100  2024 –100 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проекта «Цифровая образовательная среда», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г. №1268-р, государственная программа РФ «Развитие образования», государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действую-щей редакции), муниципаль-ная, программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действу-ющей редакции) |
| 5 | 2019-2024 | Проведение внеурочных занятий по курсу «Семьеведение» в 8-11 классах, разработка методических рекомендаций для педагогов.  Проведение семинаров для педагогов и психологов, а так же мастер-классов для родителей по темам: «Психология семейной жизни», «Особенности воспитания современных детей» | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2019 – 75  2020 – 75  2021 – 75  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 75 | Количество детей, охваченных внеурочной деятельностью по курсу «Семьеведение», чел. | 2019 –  3 420  2020 –  3 420  2021 –  3 560  2022 –  3 560  2023 –  3 560  2024 –  3 660 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 13.03.2018 г. №338 (в действующей редакции) |
| 6 | **II этап**  2025-2030 | Реализация мероприятий по созданию ученических мест и приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных служб: | 2025-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 2025 | Корректировка перечня строительства (реконструкции) первоочередных объектов образования (школ) | 2025 | Управление образования Администрации г. Уфы,  Главное управление архитек-туры и градостроительства Администрации г. Уфы,  Управления земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доля школьников, обучающихся в первую смену от общего количества школьников, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Перечень строительства (реконструк-ции) объектов | 2025 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 6.2 | 2025-2030 | Выполнение проектно- изыскательских работ на строительство (реконструкцию) объектов образования, разработка проектно-сметной документации | 2025-2030 | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Доля школьников, обучающихся в первую смену от общего количества школьников, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Количество подготовлен-ных проектов на строительство (реконструк-цию), шт. | 2025 – 4(3)  2026 – 4(3)  2027 – 4(3)  2028 – 4(3)  2029 – 4(3)  2030 – 4(3) | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Перечнь объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2025-2030 годы (с изменениями и дополнениями)), утверждаемый распоряжением Правительства РБ, Перечень объектов Городской адресной инвестиционной программы по капитальному строительству на 2025-2030 годы (с изменениями и дополнениями), утвержда-емый постановлением  Администрации г.Уфы |
| 6.3 | 2025-2030 | Строительство (реконструкция) школ | 2025-2030 | Управление капитального строительства Администрации  г. Уфы, ГКУ УКС РБ (по согласованию), Управление образования Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Доля школьников, обучающихся в первую смену от общего количества школьников, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Количество вновь постро-енных (реконструируемых) школ/  введенных мест | 2025 –3(3)/ 2 160 2026 – 3(3)/ 4 300 2027 – 3(3)/ 3 650 2028 –5(3)/ 5 350 2029 –6(3)/ 9 050 2030 –5(3)/ 4 775 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Перечнь объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2025-2030 годы (с внесёнными изменениями), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 7 | 2025-2030 | Корректировка и реализация плана поддержки частных школ | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы,  Управления земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Доля школьников, обучающихся в первую смену от общего количества школьников, %  Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100  2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Количество детей, посещающих частные школы, чел | 2025 –  1 215  2026 –  1 230  2027 –  1 230  2028 –  1 245  2029 –  1 245  2030 –  1 260  \* При условии стабиль-ной эко-номичес-кой ситуа-ции | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа РФ «Развитие образования»,  государственная программа «Развитие образования в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 8 | 2025-2030 | Разработка и реализация плана по созданию безопасной цифровой образовательной среды | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Охват электронным журналом и электронным дневником, %  Обеспечение образователь-ных организа-ций г. Уфы высокоскорос-тным доступом к сети Интернет, Мбит/с, % | 2025 –100  2026 –100  2027 –100  2028 –100  2029 –100  2030 –100  2025 –100  2026 –100  2027 –100  2028 –100  2029 –100  2030 –100 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа РФ «Развитие образования»,  государственная программа «Развитие образования в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 9 | 2025-2030 | Проведение внеурочных занятий по курсу «Семьеведение» в 8-11 классах, разработка методических рекомендаций для педагогов | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Количество детей, охваченных внеурочной деятельностью по курсу «Семьеведение», чел. | 2025 –  3 660  2026 –  3 660  2027 –  3 760  2028 –  3 760  2029 –  3 760  2030 –  3 860 | Бюджет ГО | Государственная программа РФ «Развитие образования»,  государственная программа «Развитие образования в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации |
| **Стратегический проект 3: Доступное дополнительное образование** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** формирование современной образовательной среды, обеспечивающей доступное качественное дополнительное образование | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - увеличение к 2030 г. охвата детей в возрасте от 5-18 лет дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы собственности до 80,0%  - обеспечить процент удовлетворенности населения услугами в сфере образования на уровне 75,0%, начиная с 2019 года. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на создание современной образовательной среды, развивающейся в соответствии с социально-экономическим и технологическим развитием города и страны | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление образования Администрации г. Уфы, Управление по культуре и искусству Администрации г.Уфы.  г. Уфы | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Подготовка и реализация плана открытия объединений учреждений дополнительного образования, расположенных на базе общеобразовательных учреждений,  в целях создания инновационных площадок | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы, Управление по культуре и искусству Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнитель-ным образова-нием в организациях различной организацион-но-правовой формы  собственности, %  Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2019 – 73,7  2020 – 74,1  2021 – 74,3  2022 – 74,5  2023 – 74,7  2024 – 74,7  2019 – 75  2020 – 75  2021 – 75  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 75 | Доля учащихся учреждений дополнитель-ного образования, получающих услуги дополнитель-ного образо-вания на базе образователь-ных органи-заций от общего коли-чества уча-щихся учреж-дений допол-нительного образования,% | 2019 – 44,6  2020 – 44,7  2021 – 44,8  2022 – 44,9  2023 – 45,0  2024 – 45,1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 13.03.2018г №338 (в действу-ющей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Подготовка программы по  включению учреждений дополнительного образования в городской образовательный центр «Технопарк - Город будущего» и организации работы лабораторий, расположенных на базе учреждений дополнительного образования  (в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование») | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнитель-ным образованием в организациях различной организацион-но-правовой формы собственности, %  Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2019 – 73,8  2020 – 74,1  2021 – 74,3  2022 – 74,5  2023 – 74,7  2024 – 74,7  2019 – 75  2020 – 75  2021 – 75  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 75 | Количество лабораторий | 2019 –22  2020 –23  2021 –24  2022 –24  2023 –25  2024 –25 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Успех каждого ребенка», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г. №1266-р, государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 13.03.2018г №338 (в действу-ющей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Подготовка и реализация мероприятий по созданию координационных центров на базе учреждений дополнительного образования в целях внедрения общедоступного интернет-портала «Навигатор» по  дополнительным общеобразовательным  программам | 2019-2024 | Управление образования Администрации г. Уфы, Управление по культуре и искусству Администрации  г. Уфы | Повышение качества образования | Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнитель-ным образованием в организациях различной организацион-но-правовой формы собственности, %  Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2019 – 73,8  2020 – 74,1  2021 – 74,3  2022 – 74,5  2023 – 74,7  2024 – 74,7  2019 – 75,0  2020 – 75,0  2021 – 75,0  2022 – 75,0  2023 – 75,0  2024 – 75,0 | Количество координа-ционных центров | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 2  2022 – 2  2023 – 3  2024 – 3 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г № 54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 13.03.2018г №338 (в действу-ющей редакции) |
| 4 | **II этап**  2025-2030 | Подготовка и реализация плана открытия объединений учреждений дополнительного образования, расположенных на базе общеобразовательных учреждений,  в целях создания инновационных площадок | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнитель-ным образованием в организациях различной организацион-но-правовой формы собственности, %  Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2025 – 75  2026 – 76  2027 – 77  2028 – 78  2029 – 79  2030 – 80  2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Доля учащихся учреждений дополнитель-ного образова-ния, получаю-щих услуги дополнитель-ного образова-ния на базе образователь-ных организа-ций от общего количества учащихся учреждений дополнитель-ного образования, % | 2025 – 45,2  2026 – 45,3  2027 – 45,4  2028 – 45,5  2029 – 45,6  2030 – 45,7 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ» (при принятии),  муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при принятии) |
| 5 | 2025-2030 | Корректировка программы по включению учреждений дополнительного образования в городской образовательный центр «Технопарк - Город будущего» и организации работы лабораторий, расположенных на базе учреждений дополнительного образования  (в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование») | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы, Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнитель-ным образованием в организациях различной организацион-но-правовой формы собственности, %  Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2025 – 75  2026 – 76  2027 – 77  2028 – 78  2029 – 79  2030 – 80  2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Количество лабораторий, шт. | 2025 –26  2026 –26  2027 –27  2028 –27  2029 –28  2030 –28 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Успех каждого ребенка» (при пролонгации), Государственная программа «Развитие образования в РБ» (при принятии),  муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при принятии) |
| 6 | 2025-2030 | Корректировка и реализация мероприятий по созданию координационных центров на базе учреждений дополнительного образования в целях внедрения общедоступного интернет-портала «Навигатор» по  дополнительным общеобразовательным  программам | 2025-2030 | Управление образования Администрации г. Уфы, Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Повышение качества образования | Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнитель-ным образованием в организациях различной организацион-но-правовой формы собственности, %  Удовлетворен-ность населения услугами в сфере образования, % | 2025 – 75  2026 – 76  2027 – 77  2028 – 78  2029 – 79  2030 – 80  2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Количество координацион-ных центров, шт. | 2025 – 4  2026 – 4  2027 – 5  2028 – 5  2029 – 6  2030 – 6 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ» (при принятии),  муниципальная программа «Развитие образования в ГО г. Уфа РБ» (при принятии) |
| **Стратегическая инициатива 3. «Развитая социально-культурная, досуговая сфера»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Культурная среда».** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие культурно-досуговой среды города. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - повышение удовлетворенности населения услугами в сфере культуры к 2030 г. с 88,1% до 100%;  - увеличение обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа к 2030 г. с 81% до 100%;  - увеличение числа посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков к 2030 г. с 3 335 посещений на 1000 чел. населения до 3 400 посещений на 1000 чел. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на развитие культурно-досуговой среды, включающее совершенствование материально-технического оснащения учреждений культуры и искусства, повышение разнообразия и качества предоставляемых услуг. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Разработка муниципальными учреждениями культуры и искусства сайтов, постоянное наполнение их актуальной информацией в сфере культуры | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | 1. Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Число посещений сайтов учреждений культуры, % к 2017 г. | 2019-167  2020-233  2021-300  2022-367  2023-433  2024-500 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Создание Музея города Уфы.  Обновление и создание новых экспозиций в музее истории г.Уфы | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков, посещений на 1000 чел. | 2019 – 3 345  2020 – 3 350  2021 – 3 355  2022 – 3 360  2023 – 3 365  2024 – 3 370 | Создан музей города, ед.  Увеличение количества экспонатов, % | 2019 – 1  2019 –101%  2020 –102%  2021 –102%  2022 –103%  2023 –103%  2024 –104% | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Подготовка предложения по созданию «Дома Музыки» - центра для проведения творческих мероприятий, развития исполнительских искусств и подготовки молодых музыкантов и направление его в Министерство культуры РБ | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Обеспечен-ность учреждениями культурно-досугового типа, % | 2019 – 81,0  2020 – 83,0  2021 – 85,0  2022 – 87,0  2023 – 90,0  2024 – 93,0 | Число проведенных мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа, ед. | 2019 –  4 600  2020 –  4 650  2021 –  4 700  2022 –  4 750  2023 –  4 800  2024 –  4 850 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Подготовка предложений по созданию культурно-досуговых учреждений в микрорайонах города (Дема, Затон, Инорс, Шакша) (в рамках исполнения Соглашения о реализации регионального проекта «Культура» (нацпроект «Культура») | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Обеспечен-  ность учреждениями культурно-досугового типа, % | 2019 – 81,0  2020 – 83,0  2021 – 85,0  2022 – 87,0  2023 – 90,0  2024 – 93,0 | Количество созданных, реконструиро-ванных и капитально отремонтиро-ванных объектов культуры, ед нарастающим итогом | 2019 - 2  2020 - 3  2021 - 4  2022 - 5  2023 - 6  2024 - 6 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 5 | 2019-2024 | Комплектование книжного фонда и подписка на периодические издания муниципальных библиотек.  Создание модельных библиотек с использованием модельного стандарта | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков, посещений на 1000 чел. | 2019 – 3 345  2020 – 3 350  2021 – 3 355  2022 – 3 360  2023 – 3 365  2024 – 3 370 | Количество приобретае-мых изданий, ед.  Количество модельных библиотек (на 01.01.2019 г. – 21) | 2019 –  15000  2020 –  16 000  2021 –  17 000  2022 –  18 000  2023 –  19 000  2024 –  20 000  2019 –  21  2020 –  22  2021 –  22  2022 –  23  2023 –  23  2024 –  24 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 6 | 2019-2024 | Проведение реновации муниципальных учреждений культуры в рамках регионального проекта **«**Культурная среда» (национальный проект «Культура») | 2020-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы, улучшение материально-технической базы и качества культурной среды | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Количество муниципаль-ных учрежде-ний культуры в которых проведена реновация (нарастающим итогом с учетом капитально отремонтиро-ванных объектов 2019 года), ед. | 2020 – 3  2021 – 4  2022 – 5  2023 – 6  2024 – 6 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Культурная среда», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г. №1305-р, государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 7 | 2019-2024 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках регионального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура») | 2019 -2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г.Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы, улучшение материально-технической базы и качества культурной среды | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Количество оснащенных образователь-ных учрежде-ний в сфере культуры (нарастающим итогом), ед. | 2020 – 6  2021 – 8  2022 – 12  2023 – 14  2024 – 15 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Культурная среда», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г. №1305-р, государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 8 | 2019-2020 | Подготовка площадок для проведения фестивальных мероприятий Всемирной Фольклориады 2020 г. | 2019-2020 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Число проведенных мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа, ед. | 2019 –  4 600  2020 –  4 650  2021 –  4 700  2022 –  4 750  2023 –  4 800  2024 –  4 850 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 9 | 2019-2024 | Формирование списков и направление специалистов сферы культуры на Повышение квалификации специалистов отрасли в рамках регионального проекта «Творческие люди» (национальный проект «Культура») | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Количество специалистов, прошедших обучение, повысивших квалификацию, чел | 2019-24  2020-48  2021-72  2022-96  2023-120  2024-144 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Культурная среда», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г. №1305-р, государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 10 | 2019-2024 | Подготовка плана мероприятий по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий (праздники, концерты, фестивали, утренники, акции, спектакли, представления, тематические вечера).  Подготовка заявок на участие творческих коллективов в различных мероприятиях городского, регионального, всероссийского и международного масштаба.  Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных семейным ценностям | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Число проведенных мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа, ед. | 2019 –  4 600  2020 –  4 650  2021 –  4 700  2022 –  4 750  2023 –  4 800  2024 –  4 850 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 11 | 2019-2024 | Организация и Проведение конкурсов, фестивалей направленных на развитие творческого потенциала, удовлетворение культурных потребностей населения | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Число проведенных конкурсов и фестивалей, ед. | 2019 –  7  2020 –  8  2021 –  10  2022 –  12  2023 –  14  2024 –  15 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 12 | 2019-2024 | Участие в реализации проекта по созданию культурного центра Ф.И.Шаляпина | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Число созданных музеев, ед | 2023 – 1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 13 | 2019-2024 | Реализация мероприятий по оснащению специализированным оборудованием учреждений культуры и искусства в целях создания условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков, посещений на 1000 чел. | 2019 – 3 345  2020 – 3 350  2021 – 3 355  2022 – 3 360  2023 – 3 365  2024 – 3 370 | Количество учреждений, оснащенных специализи-рованным оборудовани-ем, ед. | 2020 –  1  2021 –  1  2022 –  1  2023 –  1  2024 –  1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 14 | 2019-2024 | Проведение культурно-досуговых мероприятий, осуществление культурных проектов с привлечением внебюджетных средств.  Участие совместно с НКО в конкурсах на соискание грантов и субсидий на реализацию культурных проектов. | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков, посещений на 1000 чел. | 2019 – 3 345  2020 – 3 350  2021 – 3 355  2022 – 3 360  2023 – 3 365  2024 – 3 370 | Количество подготовлен-ных проектов на участие в конкурсах, ед. | 2019 –  2  2020 –  4  2021 –  6  2022 –  8  2023 –  10  2024 –  12 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 15 | **II этап**  2025-2030 | Использование информационных технологий в работе учреждений культуры, увеличение спектра услуг, предоставляемых в электронном виде | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2025 – 95,0  2026 – 96,0  2027 – 97,0  2028 – 98,0  2029 – 98,0  2030 – 100 | Доля учреждений культурно-досугового типа, имеющих свой сайт, % | 2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 16 | 2025-2030 | Подготовка документации по строительству новых КДУ в районах города для включения в РАИП, ФАИП, в соответствии с уровнем обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями. | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы, Управление капитального строительства Администрации г.Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Обеспечен-ность учреждениями культурно-досугового типа, % | 2025 – 94,0  2026 – 95,0  2027 – 95,0  2028 – 98,0  2029 – 98,0  2030 – 100 | Количество подготовлен-ной документации, ед.. | 2025 –  1  2026 –  1  2027 –  1  2028 –  1  2029 –  1  2030 –  1 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 17 | 2025-2030 | Проведение капитальных ремонтов в библиотеках, оснащение современным оборудованием | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков, посещений на 1000 чел. | 2025– 3 375  2026– 3 380  2027– 3 385  2028– 3 390  2029– 3 395  2030– 3 400 | Количество отремонтиро-ванных библиотек, ед. | 2025 –  1  2026 –  1  2027 –  1  2028 –  1  2029 –  1  2030 –  1 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 18 | 2025-2030 | Внедрение новых форм работы в целях привлечение к участию в них разных групп населения, творческих коллективов. | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2025 – 95,0  2026 – 96,0  2027 – 97,0  2028 – 98,0  2029 – 98,0  2030 – 100 | Число проведенных мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа, ед. | 2025 –  4 900  2026 –  4 950  2027 –  5 000  2028 –  5 050  2029 –  5 100  2030 –  5 150 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 19 | 2025-2030 | Оснащение специализированным оборудованием учреждений культуры и искусства в целях создания условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков, посещений на 1000 чел. | 2025– 3 375  2026– 3 380  2027– 3 385  2028– 3 390  2029– 3 395  2030– 3 400 | Количество учреждений, оснащенных специализиро-ванным оборудовани-ем, ед. | 2025 –  1  2026 –  1  2027 –  1  2028 –  1  2029 –  1  2030 –  1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ» (при пролонгации), муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 20 | 2025-2030 | Проведение культурно-досуговых мероприятий, осуществление культурных проектов с привлечением внебюджетных средств. Участие совместно с НКО в конкурсах на соискание грантов и субсидий на реализацию культурных проектов. | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков, посещений на 1000 чел. | 2025– 3 375  2026– 3 380  2027– 3 385  2028– 3 390  2029– 3 395  2030– 3 400 | Количество подготовлен-ных проектов на участие в конкурсах, ед. | 2025 –  14  2026 –  16  2027 –  18  2028 –  20  2029 –  22  2030 –  24 | Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ» (при пролонгации), муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегический проект 2: «Детские школы искусств»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере культуры. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - повышение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей к 2030 г. с 7,5% до 14% | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на увеличение количества детских школ искусств, что предполагает расширение сети имеющихся учреждений | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Управление образования Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Разработке плана мероприятий по развитию инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере культуры | 2020-2024 | Управление по культуре  и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей, % | 2020 – 10,0  2021 – 10,0  2022 – 10,0  2023 – 10,5  2024 – 11,0 | Доля детей, получающих дополнитель-ное образова-ние в сфере культуры, в общей численности учащихся, % | 2019-8,8  2020-9,0  2021-9,2  2022-9,4  2023-9,6  2024-9,8 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Открытие филиалов детских школ искусств в общеобразовательных школах | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Управление образования Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей, % | 2019 – 9,0  2020 – 10,0  2021 – 10,0  2022 – 10,0  2023 – 10,5  2024 – 11,0 | Доля детей, получающих дополнитель-ное образова-ние в сфере культуры, в общей численности учащихся, % | 2019-8,8  2020-9,0  2021-9,2  2022-9,4  2023-9,6  2024-9,8 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках регионального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура») | 2020 -2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г.Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию) | Развитие социально-культурной и досуговой сферы, улучшение материально-технической базы и качества культурной среды | Оценка удовлетворен-ности населения услугами в сфере культуры, % | 2019 – 90,0  2020 – 91,0  2021 – 91,0  2022 – 92,0  2023 – 94,0  2024 – 95,0 | Количество оснащенных музыкальными инструмен-тами, оборудованием и учебными материалами образователь-ных учрежде-ний в сфере культуры (нарастающим итогом), ед. | 2020 – 6  2021 – 8  2022 – 12  2023 – 14  2024 – 15 | Бюджет ГО | Региональный проект «Культурная среда», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г. №1305-р, государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Формирование заявок для участия обучающихся детских музыкальных школ и школ искусств в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах | 2019-2024 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей, % | 2019 – 9,0  2020 – 10,0  2021 – 10,0  2022 – 10,0  2023 – 10,5  2024 – 11,0 | Доля детей, получающих дополнитель-ное образова-ние в сфере культуры, в общей численности учащихся, % | 2019-8,8  2020-9,0  2021-9,2  2022-9,4  2023-9,6  2024-9,8 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 11.05.2016г № 667 (в действующей редакции) |
| 5 | **II этап**  2025-2030 | Корректировка и реализация плана мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии потребностями населения г. Уфы | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, Министерство культуры Республики Башкортостан (по согласованию), Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы, Управление капитального строительства Администрации г.Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей, % | 2025 – 11,5  2026 – 12,0  2027 – 12,5  2028 – 13,0  2029 – 13,5  2030 – 14,0 | Доля детей, получающих дополнитель-ное образова-ние в сфере культуры, в общей численности учащихся, % | 2025 –  10,0  2026 –10,2  2027 –10,4  2028 –10,6  2029 –10,8  2030 –11,0 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искус-ства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 6 | 2025-2030 | Проведение капитальных ремонтов в детских школах искусств, оснащение современным оборудованием | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей, % | 2025 – 11,5  2026 – 12,0  2027 – 12,5  2028 – 13,0  2029 – 13,5  2030 – 14,0 | Количество отремонтированных ДШИ, ед. | 2025 –  1  2026 –1  2027 –1  2028 –1  2029 –1  2030 –1 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искус-ства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 7 | 2025-2030 | Формирование заявок для участия обучающихся детских музыкальных школ и школ искусств в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах | 2025-2030 | Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы | Развитие социально-культурной и досуговой сферы | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей, % | 2025 – 11,5  2026 – 12,0  2027 – 12,5  2028 – 13,0  2029 – 13,5  2030 – 14,0 | Доля детей, получающих дополнитель-ное образова-ние в сфере культуры, в общей численности учащихся, % | 2025 –  10,0  2026 –10,2  2027 –10,4  2028 –10,6  2029 –10,8  2030 –11,0 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие культуры и искус-ства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 4. «Развитая физкультурно-спортивная сфера»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Спортивная инфраструктура».** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** совершенствование условий для занятий физической культурой и спортом широких слоев населения. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет с 35,6% в 2017 году до 59,0% к 2030 году. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по содействию расширению сети спортивных сооружений различного типа, реконструкции нуждающихся в этом объектов, улучшению условий занятий спортом всего населения. | | | | | | | | | | | |
| **Участник проекта:** Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы, Министерство сенмьи, труда и социальной защиты населения (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Подготовка предложений в Министерство молодёжной политики и спорта РБ по включению в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) строительства и реконструкции спортивных сооружений | Еже-годно | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Ежегодные обращения в Министерство молодёжной политики и спорта РБ  Уровень обеспеченнос-ти населения г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовремен-ной пропуск-ной способно-сти объектов спорта, % | 2019 – 51,0  2020 – 51,5  2021 – 53,0  2022 – 54,5  2023 – 56,0  2024 – 57,5 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Подготовка обращений в адрес коммерческих организаций по привлечению их к организации проведения спортивных мероприятиях | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы, Министерство сенмьи, труда и социальной защиты населения (по согласованию) | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Уровень обеспеченнос-ти населения г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовремен-ной пропуск-ной способно-сти объектов спорта, % | 2019 – 51,0  2020 – 51,5  2021 – 53,0  2022 – 54,5  2023 – 56,0  2024 – 57,5 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Доля лиц с ограничен-ными возмож-ностями здоровья, систематичес-ки занимаю-щихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, % | 2019 –18,0  2020 – 20,0 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства РБ от 25.12.2017г №613 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Подготовка перечня спортивных сооружений в составе спортивных, общеобразовательных учреждений и на придомовых территориях, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, организация выполнения этих видов работ | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Уровень обеспеченнос-ти населения  г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовремен-ной пропуск-ной способно-сти объектов спорта, % | 2019 – 51,0  2020 – 51,5  2021 – 53,0  2022 – 54,5  2023 – 56,0  2024 – 57,5 | Бюджет ГО, внебюд-жетные соедства | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 5 | **II этап**  2025-2030 | Подготовка предложений в Министерство молодёжной политики и спорта РБ по включению в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) строительства и реконструкции спортивных сооружений | 2025-2030 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2025 – 55,5  2026 – 56,0  2027 – 56,5  2028 – 57,0  2029 – 58,0  2030 – 59,0 | Уровень обеспеченнос-ти населения  г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовремен-ной пропуск-ной способно-сти объектов спорта, % | 2025 – 59,0  2026 – 60,5  2027 – 62,0  2028 – 63,5  2029 – 65,0  2030 – 66,5 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 6 | 2025-2030 | Подготовка обращений в адрес коммерческих организаций по привлечению их к организации проведения спортивных мероприятиях | 2025-2030 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2025 – 55,5  2026 – 56,0  2027 – 56,5  2028 – 57,0  2029 – 58,0  2030 – 59,0 | Уровень обеспеченнос-ти населения  г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовремен-ной пропуск-ной способно-сти объектов спорта, % | 2025 – 59,0  2026 – 60,5  2027 – 62,0  2028 – 63,5  2029 – 65,0  2030 – 66,5 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 7 | 2025-2030 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2025-2030 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы, Министерство сенмьи, труда и социальной защиты населения (по согласованию) | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2025 – 55,5  2026 – 56,0  2027 – 56,5  2028 – 57,0  2029 – 58,0  2030 – 59,0 | Доля лиц с ограничен-ными возмож-ностями здоровья, систематичес-ки занимаю-щихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, % | 2025 – 59,0  2026 – 60,5  2027 – 62,0  2028 – 63,5  2029 – 65,0  2030 – 66,5 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства РБ от 25.12.2017г №613 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 8 | 2025-2030 | Корректировка перечня спортивных сооружений в составе спортивных, общеобразовательных учреждений и на придомовых территориях, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, организация выполнения этих видов работ | 2025-2030 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2025 – 55,5  2026 – 56,0  2027 – 56,5  2028 – 57,0  2029 – 58,0  2030 – 59,0 | Уровень обеспеченнос-ти населения г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовремен-ной пропуск-ной способно-сти объектов спорта, % | 2025 – 59,0  2026 – 60,5  2027 – 62,0  2028 – 63,5  2029 – 65,0  2030 – 66,5 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегический проект 2: «Спортивные традиции»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие физической культуры и спорта. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет с 35,6% в 2017 году до 59,0% к 2030 году. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на создание благоприятных условий для развития направлений массового, адаптивного спорта, подготовки спортивного резерва. | | | | | | | | | | | |
| **Участник проекта:** Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография») | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы, Министерство молодёжной политики и спорта РБ (по согласованию) | Развитие массового спорта | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Ежегодное увеличение количества вовлечённых в систематичес-кие занятия физической культурой и спортом (к прогнозному показателю предыдущего года), чел. | 2020 г. –  +13400  2021 г. –  +20000  2022 г. –  +30000  2023 г. –  +30000  2024 г. –  +31000 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Спорт – норма жизни»», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г.  №1258-р, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Организация тренировочного процесса по программам спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва, в том числе в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография» | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающих-ся в муници-пальных спортивных школах, % | 2019–52,0  2020–52,0  2021– 52,5  2022– 52,5  2023–53,0  2024–53,0 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Спорт – норма жизни»», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г.  №1258-р, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Формирование календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в том числе включающих физкультурные и спортивные мероприятия по осуществлению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  Реализация мероприятий в соответствии с Календарным планом. | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Численность населения г. Уфы, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО в муниципаль-ном центре тестирования, тыс. чел. | 2019 – 5  2020 – 5  2021 – 5  2022 – 5  2023 – 5  2024 – 5 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Размещение на официальном сайте Администрации г. Уфы, сайте Управления и в социальных сетях информации о планируемых и состоявшихся спортивных мероприятиях, занятиях физической культурой и спортом населения | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Количество участников официальных муниципаль-ных физкуль-турных и спортивных мероприятий, тыс. чел. | 2019 – 102  2020 – 103  2021 – 104  2022 – 104  2023 – 105  2024 – 106 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 5 | 2019-2024 | Разработка мер поддержки СОНКО, оказывающих услуги в области физической культуры и массового спорта, в подаче заявок на гранты и участие в конкурсах на проведение спортивных мероприятий | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Количество участников официальных муниципаль-ных физкуль-турных и спортивных мероприятий, тыс. чел. | 2019 – 102  2020 – 103  2021 – 104  2022 – 104  2023 – 105  2024 – 106 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 6 | 2019-2024 | Подготовка обращений в адрес коммерческих организаций по привлечению их к организации проведения спортивных мероприятиях, поддержке спортивных команд | 2019-2024 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2019 – 40,0  2020 – 43,0  2021 – 46,0  2022 – 49,0  2023 – 52,0  2024 – 55,0 | Количество участников официальных муниципаль-ных физкуль-турных и спортивных мероприятий, тыс. чел. | 2019 – 102  2020 – 103  2021 – 104  2022 – 104  2023 – 105  2024 – 106 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 17.05.2016г № 700 (в действующей редакции) |
| 7 | **II этап**  2025-2030 | Организация тренировочного процесса по программам спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва | 2025-2030 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2025 – 55,5  2026 – 56,0  2027 – 56,5  2028 – 57,0  2029 – 58,0  2030 – 59,0 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающих-ся в муници-пальных спортивных школах, % | 2025 – 53,0  2026 – 53,0  2027 – 53,0  2028 – 53,5  2029 – 53,5  2030 –53,5 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа РБ» (при принятии) |
| 8 | 2025-2030 | Формирование календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в том числе включающих физкультурные и спортивные мероприятия по осуществлению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Реализация мероприятий в соответствии с Календарным планом. | 2025-2030 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2025 – 55,5  2026 – 56,0  2027 – 56,5  2028 – 57,0  2029 – 58,0  2030 – 59,0 | Численность населения г. Уфы, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО в муниципаль-ном центре тестирования, тыс. чел. | 2025 - 5  2026 - 5  2027 - 5  2028 - 5  2029 - 5  2030 - 5 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа РБ» (при принятии) |
| 10 | 2025-2030 | Подготовка обращений в адрес коммерческих организаций по привлечению внебюджетных средств на спортивные мероприятия, поддержку спортивных команд | 2025-2030 | Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы | 1. Развитие физкультурно-спортивной сферы | Доля населения города, систематичес-ки занимающе-гося физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 2025 – 55,5  2026 – 56,0  2027 – 56,5  2028 – 57,0  2029 – 58,0  2030 – 59,0 | Количество участников официальных муниципаль-ных физкуль-турных и спортивных мероприятий, тыс. чел. | 2025 - 106  2026 - 106  2027 - 107  2028 - 107  2029 - 108  2030 - 108 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа РБ» (при принятии) |
| **Стратегическая инициатива 5: «Социально активная молодёжь»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Город социально ответственной и инициативной молодёжи»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие созидательных форм социальной активности молодых людей, проживающих в городе, расширение вовлеченности молодёжи в социально значимую деятельность. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - увеличение количества участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи к 2030 г. с 13 000 до 20 000 чел.;  - увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи к 2030 г. с 0,6% до 38,9%;  - увеличение доли молодёжи, посещающей учреждения молодёжной политики на постоянной основе к 2030 г. с 3,3% до 4,6%. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность в различных сферах общественной жизни. | | | | | | | | | | | |
| **Участник проекта:** Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы. | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Разработка и реализация плана мероприятий по организации досуга молодёжи, включающего мероприятия патриотической направленности, фестивали молодёжных субкультур, современной художественной самодеятельности и улично-спортивных движений, конкурсы и праздничные мероприятий для молодых семей города | 2019-2024 | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи | Количество участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, чел. | 2019 –13 500  2020 –14 000  2021 –14 000  2022 –14 500  2023 –14 500  2024 –15 000 | Число участников мероприятий, направленных на реализацию творческого потенциала молодёжи, чел. | 2019 – 290  2020 – 700  2021 – 700  2022 – 900  2023 – 900  2024 – 1250 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 25.12.2017г №613 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 31.03.2017 г. № 385 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Реализация комплекса мероприятий по популяризации добровольческой деятельности в молодёжной среде (волонтёрства) в рамках регионального проекта «Социальная активность» (национальный проект «Образование»)  Развитие сотрудничества молодежных организаций и НКО, введение системы мер поощрения волонтёров | 2019-2024 | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи,  популяризация добровольчества | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживаю-щихся духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в доброволь-ческой деятельности, в общем числе молодёжи республики, %  Доля молодёжи, посещающей учреждения молодёжной политики на постоянной основе, % | 2019 – 3,25  2020 – 6,5  2021 – 9,75  2022 – 13,0  2023 – 16,25  2024 – 19,5  2019 – 3,5  2020 – 3,6  2021 – 3,7  2022 – 3,8  2023 – 3,9  2024 – 4,0 | Доля граждан, вовлеченных в добровольчес-кую (волонтер-скую) деятельность,  %  Доля посещающих учреждения молодёжной политики в общей численности молодёжи, % | 2019 – 14  2020 – 16  2021 – 17  2022 – 18  2023 – 19  2024 – 20  2019 – 0,10  2020 – 0,15  2021 – 0,20  2022 – 0,25  2023 – 0,30  2024 – 0,35 | Бюджет ГО | Региональный проект «Социальная активность», Региональный проект «Социальная активность», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018г. № 1272-р, государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 25.12.2017г №613 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 31.03.2017 г. № 385 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Создание городского клуба нетворкинга для молодежии и расширение практики наставничества. | 2019-2024 | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи | Количество участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, чел. | 2019 –13 500  2020 –14 000  2021 –14 000  2022 –14 500  2023 –14 500  2024 –15 000 | Число участников мероприятий, направленных на реализацию профессио-нального потенциала молодёжи | 2019 – 210  2020 – 300  2021 – 300  2022 – 600  2023 – 600  2024 – 750 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 25.12.2017г №613 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 31.03.2017 г. № 385 (в действующей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Информирование населения о деятельности учреждений молодежной политики и волонтерских организаций через средства массовой информации. | 2019-2024 | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживаю-щихся духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в доброволь-ческой деятельности, в общем числе молодёжи республики, %  Доля молодёжи, посещающей учреждения молодёжной политики на постоянной основе, % | 2019 – 3,25  2020 – 6,5  2021 – 9,75  2022 – 13,0  2023 – 16,25  2024 – 19,5  2019 – 3,5  2020 – 3,6  2021 – 3,7  2022 – 3,8  2023 – 3,9  2024 – 4,0 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность,  %  Доля посещающих учреждения молодёжной политики в общей численности молодёжи, % | 2019 – 14  2020 – 16  2021 – 17  2022 – 18  2023 – 19  2024 – 20  2019 – 0,10  2020 – 0,15  2021 – 0,20  2022 – 0,25  2023 – 0,30  2024 – 0,35 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 25.12.2017г №613 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО г.Уфы от 31.03.2017 г. № 385 (в действующей редакции) |
| 5 | **II этап**  2025-2030 | Корректировка и реализация плана мероприятий по организации досуга молодёжи, включающего мероприятия патриотической направленности, фестивали молодёжных субкультур, современной художественной самодеятельности и улично-спортивных движений, конкурсы и праздничные мероприятий для молодых семей города |  | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи | Количество участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, чел. | 2025 –15 500  2026 –16 000  2027 –17 000  2028 –18 000  2029 –19 000  2030 –20 000 | Число участников мероприятий, направленных на реализацию творческого потенциала молодёжи, чел. | 2025– 1250  2026– 2100  2027– 2950  2028– 3800  2029– 4500  2024– 5200 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО город Уфа РБ», (при пролонгации) |
| 6 | 2025-2030 | Реализация комплекса мероприятий по популяризации добровольческой деятельности в молодёжной среде (волонтёрства) в рамках регионального проекта «Социальная активность» (национальный проект «Образование»)  Развитие сотрудничества молодежных организаций и НКО, введение системы мер поощрения волонтёров | 2025-2030 | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживаю-щихся духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в доброволь-ческой деятельности, в общем числе молодёжи республики, %  Доля молодёжи, посещающей учреждения молодёжной политики на постоянной основе, % | 2025 – 22,75  2026 – 26,0  2027 – 29,25  2028 – 32,5  2029 – 35,75  2030 – 38,9  2025 – 4,1  2026 – 4,2  2027 – 4,3  2028 – 4,4  2029 – 4,5  2030 – 4,6 | Доля молодёжи, принимающей участие в добровольчес-кой деятельности, %  Доля посещающих учреждения молодёжной политики в общей численности молодёжи, % | 2025 –11,07  2026 –12,7  2027 –14,32  2028 –15,95  2029 –17,57  2030 –19,15  2025 – 0,4  2026 – 0,45  2027 – 0,5  2028 – 0,55  2029 – 0,6  2030 – 0,65 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Региональный проект «Социальная активность», (при пролонгации), государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 7 | 2025-2030 | Проведение профориента-ционных квестов в формате интеллектуальных групповых игр.  Организация лекций, семинаров, круглых столов и открытых обсуждений в городском клубе нетворкинга. Проведение форумов по содействию занятости и профориентации молодежи | 2025-2030 | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи | Количество участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профес-сионального и творческого потенциала молодежи, чел | 2025 –15 500  2026 –16 000  2027 –17 000  2028 –18 000  2029 –19 000  2030 –20 000 | Количество участников мероприятий | 2025 – 270  2026 – 900  2027 –  1 050  2028 –  1 200  2029 –  1 500  2024 –  1 800 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 8 | 2025-2030 | Информирование населения о деятельности учреждений молодежной политики и волонтерских организаций через средства массовой информации.  Модернизация материально-технической базы и формирование системы непрерывного образования специалистов по работе с молодежью  . | 2025-2030 | Комитет по делам молодежи Администрации г. Уфы | Реализация социального потенциала молодежи | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживаю-щихся духов-но-нравствен-ных ценностей и принимаю-щих участие в доброволь-ческой деятельности, в общем числе молодёжи республики, %  Доля молодёжи, посещающей учреждения молодёжной политики на постоянной основе, % | 2025 – 22,75  2026 – 26,0  2027 – 29,25  2028 – 32,5  2029 – 35,75  2030 – 38,9  2025 – 4,1  2026 – 4,2  2027 – 4,3  2028 – 4,4  2029 – 4,5  2030 – 4,6 | Доля молодёжи, принимающей участие в добровольческой деятельности,  %  Доля посещающих учреждения молодёжной политики в общей численности молодёжи, % | 2025 –11,08  2026 – 12,7  2027 –14,33  2028 –15,95  2029 –17,58  2030 –19,15  2025 – 0,4  2026 – 0,45  2027 – 0,5  2028 – 0,55  2029 – 0,6  2030 – 0,65 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 6: «Доступная система социальных услуг»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Развитая система опеки и попечительства»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание условий для обеспечения доступной системы социальных услуг. | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:** совершенствование организации социальных услуг населению; совершенствование технологий оказания социальных услуг населению. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - увеличение обеспеченности центрами психолого-педагогического сопровождения к 2030 г. с учетом рекомендуемого норматива - 1 Центр на 5 тысяч детского населения;  - сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Уфы на уровне 75,0% (уровень 2017г.). | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи населению, обеспечение доступности и эффективности социальных услуг населению. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** [Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html); администрации районов г.Уфы, Министерство образования Республики Башкортостан (по согласованию), Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию), СОНКО (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Подготовка и реализация плана мероприятий по созданию Центров психолого-педагогичес-кой, медицинской и социальной помощи населению  в 3-х районах города (Кировский, Ленинский, Октябрьский) | 2019-2024 | [Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) совместно с Министерством образования Республики Башкортостан (по согласованию), Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию) | Обеспечение доступности системы социальных услуг | Обеспечен-ность центрами психолого-педагогическо-го сопровожде-ния, на 5 тыс. детского населения, ед. | 2019 – менее 1  2020 – менее 1  2021 – менее 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Созданные центры психолого-педагогичес-кой, медицин-ской и социальной помощи, ед. | 2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г №54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО. г.Уфы от 18.05.16г. №709 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Реализация комплекса мероприятий по устройству на воспитание в семьи граждан детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. | 2019-2024 | [Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) совместно с Министерством образования Республики Башкортостан (по согласованию), Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию) | Обеспечение доступности системы социальных услуг | Обеспечен-ность центрами психолого-педагогическо-го сопровожде-ния, на 5 тыс. детского населения, ед. | 2019 – менее 1  2020 – менее 1  2021 – менее 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Созданные дошкольные отделения в центрах, ед. | 2019 – 4  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г №54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО. г.Уфы от 18.05.16г. №709 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Реализация комплекса мероприятий по  комплексному сопровождению кровных и замещающих семей | 2019-2024 | [Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) совместно с Министерством образования Республики Башкортостан (по согласованию), Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию) | Обеспечение доступности системы социальных услуг | Охват комплексным сопровождени-ем не менее 90% замещаю-щих и кровных семей.  Организация консультиро-вания семей с детьми, находящихся в кризисе.  Уровень удовлетворен-ности граждан качеством услуг, предо-ставляемых в Центрах психолого-педагогичес-кой, медицин-ской и социальной помощи г.Уфы, % | 2019 – не менее 90  2020 – не менее 90  2021 – не менее 90  2022 – не менее 90  2023 – не менее 90  2024 – не менее 90  2019 – 75  2020 – 75  2021 – 75  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 75 | Доля населения удовлетворен-ного услугами психолого-педагогичес-кого сопровож-дения, % | 2019 –75  2020 –75  2021 –75  2022 –75  2023 –75  2024 –75 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г №54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО. г.Уфы от 18.05.16г. №709 (в действующей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Подготовка и реализация плана проведения мероприятий (конференций, форумов), направленных на профилактику социального сиротства | 2019-2024 | [Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) , структурные подразделения Администрации г.Уфы, администрации районов г.Уфы, СОНКО (по согласованию) | Обеспечение доступности системы социальных услуг | Уровень удовлетворен-ности граждан качеством услуг, предо-ставляемых в Центрах психолого-педагогичес-кой, медицин-ской и социальной помощи г.Уфы, % | 2019 – 75  2020 – 75  2021 – 75  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 75 | Количество участников мероприятий, чел. | 2019 –200  2020 –200  2021 –200  2022 –200  2023 –200  2024 –200 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы от 18.05.2016 г. №709 (в действующей редакции) |
| 5 | **II этап**  2025-2030 | Реализация комплекса мероприятий по устройству на воспитание в семьи граждан детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей | 2025-2030 | [Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) совместно с Министерством образования Республики Башкортостан (по согласованию), Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию) | Обеспечение доступности системы социальных услуг | Обеспечен-ность центрами психолого-педагогическо-го сопровожде-ния, на 5 тыс. детского населения, ед.  Уровень удовлетворен-ности граждан качеством услуг, предоставляе-мых в Центрах психолого-педагогичес-кой, медицинской и социальной помощи г. Уфы, % | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1  2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Доля населения удовлетворен-ного услугами психолого-педагогичес-кого сопровож-дения, % | 2025 – 90  2026 – 92  2027 – 94  2028 – 96  2029 – 98  2030 – 100 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», (при пролонгации), Муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в ГО город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 6 | 2025-2030 | Реализация комплекса мероприятий по  комплексному сопровождению кровных и замещающих семей | 2025-2030 | [Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) совместно с Министерством образования Республики Башкортостан (по согласованию), Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ (по согласованию) | Обеспечение доступности системы социальных услуг | Охват комплексным сопровожде-нием не менее 90% замещаю-щих и кровных семей.  Организация консультиро-вания семей с детьми, находящихся в кризисе  Уровень удовлетворен-ности граждан качеством услуг, предо-ставляемых в Центрах психолого-педагогичес-кой, медицин-ской и социальной помощи г.Уфы, % | 2025 – не менее 90  2026 – не менее 90  2027 – не менее 90  2028 – не менее 90  2029 – не менее 90  2030 – не менее 90  2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Доля населения удовлетворен-ного услугами психолого-педагогичес-кого сопровож-дения, % | 2025 – 90  2026 – 92  2027 – 94  2028 – 96  2029 – 98  2030 – 100 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», (при пролонгации), Муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в ГО город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 7 | 2025-2030 | Подготовка и реализация плана проведения мероприятий (конференций, форумов), направленных на профилактику социального сиротства | Еже-годно | Управление по опеке и попечительству Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы, администрации районов г.Уфы, СОНКО (по согласованию) | Обеспечение доступности системы социальных услуг | Уровень удовлетворен-ности граждан качеством услуг, предо-ставляемых в Центрах психолого-педагогичес-кой, медицин-ской и социальной помощи г.Уфы, % | 2025 – 75  2026 – 75  2027 – 75  2028 – 75  2029 – 75  2030 – 75 | Количество участников мероприятий, чел. | 2025 – 200  2026 – 200  2027 – 200  2028 – 200  2029 – 200  2030 – 200 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 7. «Развитая система здравоохранения»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Доступная медицина»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повышение доступности медицинской помощи для населения | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:** создание условий для оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - недопущение увеличения уровня смертности от всех причин к 2030 г. выше уровня 10,8‰;  - сохранение коэффициента естественного прироста к 2030 г. на уровне 0,3‰. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает подготовку предложений по строительству медицинских учреждений для обслуживания взрослого и детского населения, создание парковочных мест у медицинских организаций | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы, Главное Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Министерство здравоохранения РБ (по согласованию), Управление образования Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Разработка плана мероприятий по размещению медицинских учреждений и диагностических центров на территории г. Уфы | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Главным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управлением земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Министерство здравоохранения РБ (по согласованию) | Развитие системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | План мероприятий | 2020-1 | Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 30.04.2013г. №183 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Приобретение мобильного фельдшерско-акушерского пункта для обслуживания населения д.Вотикеево, д.Ст. Александровка, п.Никольский в Орджоникидзевском районе г.Уфы | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Главным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управлением земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Министерство здравоохранения РБ (по согласованию) | Развитие системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | Количество приобретен-ных мобильных ФАПов | 2021 - 1 | Внебюджетные средства | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 30.04.2013г. №183 (в действующей редакции) |
| 3 |  | Реализация мероприятий по подбору и подготовке земельного участка для создания ФАПа в с. Ст.Турбаслы, благо-устройство прилегающей территории (в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи») (Национальный проект «Здравоохранение») |  | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Главным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управлением земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Развитие системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста,‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | Предоставле-ние земельного участка | 2024 год | Бюджет РБ | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», утверждённый распоряжением Правительства  РБ от 12.12.2018 г. №1297-р |
| 4 | 2019-2024 | Подготовка и реализация плана мероприятий по созданию парковочных мест возле медицинских учреждений | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Главным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управлением земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Развитие системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | План мероприятий  Реализация плана | 2020 год  2021-2024 | Бюджет РБ | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 30.04.2013 г. №183 (в действующей редакции) |
| 5 | 2019-2024 | Внедрение модельных программ общественного здоровья, разработанных Минздравом РФ, на территории города с учётом особенностей развития здравоохранения в Республике Башкортостан (в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» (национальный проект«Здравоохранение») | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья Администрации г.Уфы | Укрепление здоровья населения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | Внедрение модельных программ общественного здоровья | В течение 2019-2024 годов | Бюджет РБ | Региональный проект «Укрепление общественного здоровья», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г.  №1257-р |
| 6 | 2019-2024 | Подготовка перечня площадок и предоставление его в Минздрав РБ для организации и проведения профилактических акций «Яблоко вместо сигарет, «Забей!», «Дни народного здоровья» (в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» (национальный проект«Здравоохранение») | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья Администрации г.Уфы | Укрепление здоровья населения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | Перечень площадок | 2019-2024 | Бюджет РБ | Региональный проект «Укрепление общественного здоровья», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г.  №1257-р |
| 7 | **II этап**  2025-2030 | Корректировка плана мероприятий по размещению медицинских учреждений и диагностических центров на территории г. Уфы и его дальнейшая реализация | 2025-2030 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Главным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управлением земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Развитие системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2025 – 11,11  2026 – 11,07  2027 – 11,02  2028 – 10,96  2029 – 10,88  2030 – 10,80  2025 – 0,21  2026 – 0,06  2027 – 0,00  2028 – 0,03  2029 – 0,13  2030 – 0,30 | Подготолен откорректиро-ванный план мероприятий  Реализация плана | 2025 – 1  2026-2030 | Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ» (при пролонгации) |
| 8 |  | Корректировка и реализация плана мероприятий по созданию парковочных мест возле медицинских учреждений | 2025-2030 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Главным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управлением земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Развитие системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2025 – 11,11  2026 – 11,07  2027 – 11,02  2028 – 10,96  2029 – 10,88  2030 – 10,80  2025 – 0,21  2026 – 0,06  2027 – 0,00  2028 – 0,03  2029 – 0,13  2030 – 0,30 | Откорректи-рованный план мероприятий  Реализация плана | 2025 год  2026-2030 | Бюджет РБ | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 30.04.2013 г. №183 (в действующей редакции) |
| **Стратегический проект 2: «Территория высококачественной профилактической медицины»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** укрепление здоровья и изменение поведения в сторону здорового образа жизни среди населения всех возрастов. | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:** содействие развитию системы укрепления здоровья населения города. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  - недопущение увеличения уровня смертности от всех причин (сохранить к 2030 г. на уровне 10,8‰);  - сохранение коэффициента естественного прироста к 2030 г. на уровне 0,3‰. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мер по организации работы с населением в части повышения его вовлеченности в программы профилактики, содействию повышения информированности и обучения детей навыкам правильного питания и ведения здорового образа жизни; привлечению общественных организаций для работы с населением разного возраста в области профилактической медицины. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Разработка информационных  материалов по вопросам вакцинопрофилактики, профилактики бытового травматизма, рационального питания, здоровому образу жизни и размещение их на официальном сайте Администрации города | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан (по согласованию) | Содействие развитию системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | Количество обновлений официального сайта Администра-ции города в соответствии с размещаемыми материалами, ед. | 2019 – 3  2020 – 3  2021 – 3  2022 – 3  2023 – 3  2024 – 3 | Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 30.04.3013 г. №183 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Подготовка и реализация плана мероприятий по привлечению общественных организаций, действующих в области профилактической медицины, для работы с населением разного возраста в области профилактики | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан (по согласованию) | Содействие развитию системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | Количество предложений по привлечению общественных организаций, ед. | 2019 – 2  2020 – 2  2021 – 2  2022 – 2  2023 – 2  2024 – 2 | Бюджет РБ | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 30.04.3013 г. №183 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Подготовка информационных материалов о необходимости вакцинации и прохождения профилактических осмотров детьми, информирование родителей | 2019-2024 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан (по согласованию) | Содействие развитию системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2019 – 11,03  2020 – 11,09  2021 – 11,12  2022 – 11,14  2023 – 11,15  2024 – 11,14  2019 – 1,14  2020 – 0,96  2021 – 0,75  2022 – 0,61  2023 – 0,50  2024 – 0,34 | Количество подготовлен-ных информацион-ных сообщений, ед. | 2019 – 4  2020 – 4  2021 – 4  2022 – 4  2023 – 4  2024 – 4 | Бюджет РБ | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 30.04.3013 г. №183 (в действующей редакции) |
| 4 | **II этап**  2025-2030 | Подготовка и реализация мероприятий по размещению социальной рекламы по территории города Уфы | 2025-2030 | Отдел охраны здоровья населения Администрации г. Уфы совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан (по согласованию) | Содействие развитию системы здравоохранения | Смертность от всех причин, ‰  Коэффициент естественного прироста, ‰ | 2025 – 11,11  2026 – 11,07  2027 – 11,02  2028 – 10,96  2029 – 10,88  2030 – 10,80  2025 – 0,21  2026 – 0,06  2027 – 0,00  2028 – 0,03  2029 – 0,13  2030 – 0,30 | Количество подготовлен-ных предложений, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет РБ | Государственная программа «Развитие здравоохранения РБ» (при пролонгации) |

Приоритетное направление   
3. «Гармоничное жизненное пространство»

| **№ п/п** | **Этапы реали-зации**  **(I этап – 6 лет,**  **II этап – 6 лет)** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственное лицо (исполнитель)** | **Стратегическая задача, на достижение которой направлена реализация мероприятия** | **Показатель непосредственного результата реализации мероприятия, ед. изм.** | **Источник финансового/**  **ресурсного обеспечения** | **Документ стратегического планирования, предусматрива-ющий реализацию мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель стратегии:** «Обеспечить повышение качества жизни населения, уровня развития городского хозяйства, инфраструктуры, социально-экономического развития и стать высокотехнологичным центром компетенций Республики Башкортостан». | | | | | | | | |
| **3. Приоритетное направление: «Гармоничное жизненное пространство»** | | | | | | | | |
| **3.3.1. Цель приоритетного направления:** обеспечить сбалансированное пространственное развитие. | | | | | | | | |
| **3.3.2 Задачи приоритетного направления:**  -Сбалансированное функционально-пространственное зонирование и использование территории города.  -Развитие жилищного строительства.  -Обеспечение связанности городских территорий.  -Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций.  -Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа.  -Формирование системы принятия градостроительных решений г. Уфы и муниципальных образований в составе Уфимской агломерации.  -Развитие внутригородских районов  **Целевые индикаторы:**  -Доля охвата территории городского округа с наличием документации по планировке территории, утвержденной в установленном порядке (повысить с 65% в 2017 г. до 100% в 2030 г.);  -Доля предприятий с разработанными проектами СЗЗ (от предприятий 1-3 классов опасности) (повысить с 47% в 2017 г. до 100% в 2030 г.);  -Коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок (повысить с 0,5 в 2017 г. до 0,85 в 2030 г.);  -Средняя скорость сообщения наземного пассажирского транспорта (повысить с 18 км/ч в 2017 г. до 23 км/ч в 2030 г.);  -Обеспечение населения местами хранения личного автотранспорта (повысить с 22 % в 2017 г. до 50 % в 2030 г.);  -Достижение загруженности транспортными потоками мостовых переходов (снизить с 80 % в 2017 г. до 45 % в 2030 г.);  -Ввод в действие жилых домов на душу населения (повысить с 0,60 кв. м/чел. в 2017 г. до 0,71 кв. м/чел. в 2030 г.). | | | | | | | | |
| **Стратегическая инициатива 1**. Сбалансированное функционально-пространственное зонирование и использование территории города | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1**: Новая редакция Генерального плана Уфы | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа, создание гармоничного пространственного и архитектурного облика столицы, с учетом текущих тенденций и планов по жилищному, промышленному строительству на территории сложившейся застройки и в районах нового комплексного освоения. Формирование системы принятия градостроительных решений г. Уфы и муниципальных образований в составе Уфимской агломерации на основе новой редакции Генерального плана Уфы. Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа путем разработки новой редакции Правил землепользования и застройки, Нормативов градостроительного проектирования в составе новой редакции Генерального плана Уфы. | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: утверждение новой редакции Генерального плана Уфы, Правил землепользования и застройки, Нормативов градостроительного проектирования, создание системы компьютерного моделирования застройки территорий и комплексного управления городским хозяйством | | | | | | | | |
| **Описание проекта**:Развертывание системы класса «Совершенное управление территорией» (СУТ) (Perfect Territories Management (PTM) «Территория», которая, в частности, позволит интегрировать существующие пространственные данные и градостроительные решения Генерального плана Уфы в целях последующего мониторинга и комплексного управления городским хозяйством на территории городского округа и в рамках агломерационных процессов | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), Министерства и ведомства Российской Федерации (по согласованию), частные инвесторы (по согласованию), некоммерческие организации (по согласованию), МКУ «Центр информационных технологий» ГО г. Уфа РБ | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2020 | Разработка и утверждение Генерального плана ГО г.Уфа РБ до 2040 г., Правил землепользования и застройки, Нормативов градостроительного проектирования | Ноябрь 2020 г. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Определение стратегии пространственного развития городского округа г. Уфа РБ | Разработка и утверждение Генеральный план ГО г. Уфа РБ до 2040 г., Правил землепользования и застройки, Нормативов градостроительного проектирования | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2020-2024 | Разработка и использование системы компьютерного моделирования, позволяющей проводить автоматизированный анализ и прогноз развития городских подсистем по реальной застройке территории | 2020-2024 гг. одновременно с разработкой Генерального плана ГО г. Уфа РБ | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» ГО  г. Уфа РБ | Сбалансированное  функционально-пространственное зонирование и использование территории города | 1 этап -2020 г. создание базы данных, путем сбора аналитической информации со всех структурных подразделений Администрации ГО г. Уфа РБ, органов исполнительной власти РБ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций и внедрение внутреннего и внешнего ГИС-порталов г.Уфы в работу структурных подразделений Администрации ГО г. Уфа РБ.  2 этап 2021 г.создание системы сбора и хранения информации о пространственных объектах на территории города  3 этап 2023 г. создание аналитической подсистемы СУТ «Территория»  4 этапа 2024 г. создание имитационного моделирования процессов развития города. | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2021-2024 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры с учетом включения г.Уфы в систему международных, федеральных и региональных транспортных коридоров | 2021-2024гг. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы;  Управление транспорта и связи Администрации г.Уфы | Развитие городского округа и повышение его инвестиционной привлекательности | 1. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры с учетом включения г.Уфы в систему международных, федеральных и региональных транспортных коридоров - 2021г. по итогам утверждения схемы территориального планирования Республики Башкортостан, на основании утвержденного Генерального плана ГО г. Уфа РБ до 2040 года.  2. Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры с учетом включения г.Уфы в систему международных, федеральных и региональных транспортных коридоров на период 2022-2030г. | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО,  частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Федеральные программы, Республиканские программы, Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 4 | 2020-2021 | Определение территорий общего пользования, в том числе парков, скверов, набережных, бульваров и пр., разработка документации по планировке территорий общего пользования, проектов комплексного благоустройства территорий общего пользования. | 2020-2024 гг. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы;  Управление капитального строительства  Администрации г.Уфы | Обеспечение комфортного проживания населения | 1. Перечень общественных территорий в составе Правил землепользования и застройки ГО г.Уфа РБ -2021г.  2. Документации по планировке территорий общего пользования, проекты комплексного благоустройства территории общего пользования - 100% в соответствии с муниципальной программой "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа РБ".  3. Проведение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования - 100% в соответствии с муниципальной программой "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа РБ" | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 5 | 2021-2030 | Мониторинг развития транспортной инфраструктуры, актуализация размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры городского округа с учетом комплексного развития и освоения территорий, в том числе, в целях жилищного строительства, а также развития Уфимской агломерации | 2021-2030 гг. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы;  Управление транспорта и связи Администрации г.Уфы;  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы,  [Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/5993.html) | Обеспечение гармоничного развития города Уфы и прилегающих муниципальных районов, с учетом необходимости взаимосвязанного строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры | 1. Схема развития и размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры городского округа с учетом комплексного развития и освоения территорий, в том числе, в целях жилищного строительства, а также развития Уфимской агломерации 2021-2022 г.г.  2. Мониторинг развития транспортной инфраструктуры, начиная с 2022 года постоянно.  3. Реализация схемы развития транспортной инфраструктуры 2022-2030 г.г. | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегический проект 2: «Система общественных центров»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: формирование общественных центров различной специализации, значений и масштаба в районах существующей застройки и районах нового освоения на основе документа территориального планирования в целях создания мест приложения труда, объектов коммерческой недвижимости и обеспечения нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры, повышения качества и расширения спектра обслуживания населения, для более равномерной загрузки и более эффективного исполь­зования транспортно-коммуникационной сети города, а также для ликвида­ции диспропорций между дневной и вечерней плотностью различных рай­онов города. | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: Создание системы общественных центров города с формированием вза­имосвязанных архитектурных ансамб­лей, разнообразных по содержанию и пространственной композиции. | | | | | | | | |
| **Описание проекта**: формирование общественных центров с учетом положений Генерального плана ГО г.Уфа РБ, Правил землепользования и застройки ГО г.Уфа РБ с созданием системы общественных центров на территории городского округа, объе­диненных системой улиц, магистралей, площадей, бульваров и парков, с созданием пространственной организации архи­тектурных ансамблей города. | | | | | | | | |
| **Участники проекта**:Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, некоммерческие организации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта**: | | | | | | | | |
| 1 | 2021-2025 | Формирование и развитие уникальных по компоновке общественных центров в каждом жилом районе города, включающих объекты местного значения, территории общего пользования. | 2021-2025гг. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств. | 1. Определение Генпланом г.Уфы до 2040 года общественных центров в каждом жилом районе города - 2020г.  2. Проведение архитектурно-градостроительных конкурсов для определения лучших проектных предложений по застройке общественных центров на территории города. | Бюджет ГО  Бюджет РБ | Генеральный план ГО г.Уфа РБ до 2040 года, Правила землепользования и застройки ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегический проект 3: «Эффективность производственных территорий»,** **Стратегический проект 4: «Безопасное землепользование»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: выполнение требований законодательства в части учета зон с особыми условиями использования территорий при градостроительном планировании, проектировании и разработке иной документации, сохранение производственных площадок и оптимизация их использования, формирование новых производственно-логистических зон на основе документа территориального планирования | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты**: Повышение эффективности использования территории города, выявление территориальных резервов, формирование новых промплощадок для инвестиционных проектов. | | | | | | | | |
| **Описание проекта**: проекты направлены на обеспечение безопасного землепользования на основе мониторинга данных и учет зон с особыми условиями при разработке и утверждении градостроительной и иной документации, определение возможных мест размещения промплощадок с информацией о типе, классе предприятия, имеющейся возможности подключения к инженерным сетям. | | | | | | | | |
| **Участники**:Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, собственники предприятий и организаций, некоммерческие организации, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, собственники предприятий и организаций | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-  2030 | Повышение эффективности землепользования в границах существующих производственных зон города на основе анализа их эффективности | 2021-2030  По итогам утвержденного Генерального плана ГО г.Уфа РБ, постоянно, начиная с 2021г. | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы | Выявление неиспользуемых производственных площадок, с целью размещения новых производственных объектов, а также пополнение бюджета города | 1. Мониторинг производственных площадок, анализ полученной информации - 2019-2022 гг.  2. Создание базы данных - 2022 г. (дальше постоянно) и постоянный мониторинг использования производственных площадок на территории города  3. Формирование новых промышленных зон для размещения производственных объектов в рамках 4, 5 и 6 технологических укладов, логистических центров в рамках срока Стратегии. | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2020-2024 | Разработка программы мониторинга опасных геологических процессов | 2020-2024 | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Недопущение строительства объектов на заведомо опасной территории города и территория прилегающих муниципальных районов | 1. Проведение полевых работ 2020-2022 гг.  2. Камеральные работы 2021-2024гг.  3. Стационарное наблюдение 2021-2024 гг. | Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2025-2030 | Ликвидация скотомогильников на территории Зауфимья и Забелья (Уфимский район) | 2025-2030 | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами (по согласованию) | Сбалансированное функционально-пространственное зонирование и использование территории города | Освобождение земельных участков от объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, жилую застройку, безопасность населения. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ,  Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 4 | 2021-2030 | Разработка и реализация проекта по выносу продуктопроводов с территории Зауфимья | По итогам разработки Генерального плана  Этап 1. 2021-2022гг. – разработка проекта;  Этап 2. 2023- 2030гг. – реализация проекта. | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами (по согласованию) | Сбалансированное функционально-пространственное зонирование и использование территории города | Освобождение земельных участков от объектов оказывающих негативное влияние на окружающую среду, жилую застройку, безопасность населения. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ,  частные инвестиции ( в т.ч. госкорпораций) | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 5 | 2025-2030 | Комплексная оценка и изменение использования территорий садовых товариществ, перевод таких территорий в зону индивидуальной жилой застройки с учетом требований санитарных норм и технических регламентов при разработке документации по планировке территории и иной документации | 2021-2030  По итогам утвержденного Генерального плана.  Этап I: 2021-2023 гг. -  рассмотрение документации по планировке территории.  Этап II - по итогам утвержденной документации по планировке территории включение объектов социальной, коммунальной и инженерной инфраструктур в РАИП и ГАИП. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы | Обеспечение комфортного проживания населения данных территория, путем строительства объектов социальной, коммунальной и инженерной инфраструктур. | Количество построенных объектов социальных, коммунальных и инженерных инфраструктур. | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегическая инициатива 2. «Развитие жилищного строительства»** | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1**: Комфортные жилые районы, повышения доступности жилья для населения | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: создание качественных жилых районов с благоприятными условиями проживания, увеличением жилищной обеспеченности населения, обеспечением нормативной потребности в объектах социальной, экологической и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектами благоустройства | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: развитие жилищного строительства, создание качественных жилых районов с благоприятными условиями проживания | | | | | | | | |
| **Описание проекта**:проект разработан на основе национального проекта «Жилье и городская среда», принятого Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.10.2018 г., для реализации стратегической инициативы «Развитие жилищного строительства» на территории городского округа | | | | | | | | |
| **Участники проекта**:Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, некоммерческие организации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Участие в реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ в рамках регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан» (национальный проект «Жильё и городская среда»).  Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и (или) инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий;  подготовка необходимой правоустанавливающей документации на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов; формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | 2019 -2024 | Управление капитального строительства Администрации г.Уфы,  [Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы](https://ufacity.info/administration/category/5993.html) , Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы | Развитие жилищного строительства, создание качественных жилых районов с благоприятными условиями проживания | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м.  2019 – 24,13  2020 – 24,38  2021 – 24,65  2022 – 24,94  2023 – 25,26  2024 – 25,61 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018г. №1298-р, муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2024 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой расселения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»(национальный проект «Жильё и городская среда»)  Формирование земельных участков под строительство домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, выдача разрешения на строительство домов, объявление конкурса и заключение муниципальных контрактов на строительство домов либо приобретение жилых помещений | 2019 -2024 | Управление капитального строительства Администрации г.Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы, Отдел градостроитель-ного контроля и выдачи разрешений Администрации г. Уфы | Создание качественных жилых районов с благоприятными условиями проживания | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м.  2019 г. –24,13  2020 г. –24,38  2021 г. –24,65  2022 г. –24,94  2023 г. –25,26  2024 г. –25,61 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018г. №1273-р |
| 3 | 2019-2024 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-  сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей | 2019-2022 | Управление капитального строительства Администрации г. Уфы,  [Управление по опеке и попечи-тельству Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) |  | Количество приобретённых квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2019 – 107 2020 – 107 2021 – 107 2022 – 107 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Государственная программа «Развитие образования в РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ от 21.02.2013г №54 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие опеки и попечитель-ства в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации ГО. г.Уфы от 18.05.16г. №709 (в действующей редакции) |
| 4 | 2019-2024 | Оказание социальной поддержки  молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома за счет средств вышестоящих бюджетов (признанных в установленном  порядке нуждающимися в жилых помещениях) | 2019-2024 | Управление по распределению жилья и жилищным  программам Администрации  г. Уфы, администрации районов г.Уфы | Оказание социальной поддержки молодым семьям в  решении жилищ-ной проблемы, улучшение демографической  ситуации в городском округе город Уфа Республики Башкортостан;  укрепление института семьи | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты: 2019 – 201 2020 – 80 2021 – 80 2022 – 80 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 22.03.2016 № 369 (в действующей редакции) |
| 5 | 2019-2030 | Однократное и бесплатное предоставление земельных участков в собственность льготным категориям граждан | 2019-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы, администрации муниципальных районов Республики Башкортостан | Обеспечение жильём льготных категорий граждан | Предоставление земельных участков (в зависимости от объёмов бюджетного финансирования) | Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ» (при внесении изменений в объёмы финансирования) |
| 6 | 2019-2030 | Разработка и реализация комплексной программы жилищного строительства на основе документа территориального планирования, включающей реновацию территорий городского округа с учетом сноса ветхого и аварийного жилого фонда и комплексное освоение территорий | Сроки реализации  возможно установить на основе предпроектной проработки мероприятия | Управление капитального строительства  Администрации г.Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Развитие жилищного строительства | Разработка и реализация комплексной программы жилищного строительства. Достижение уровня жилищной обеспеченности населения не менее 25 кв. метров на человека | Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 7 | 2019-2030 | Приоритетное развитие территорий малоэтажного индивидуального жилищного фонда в соответствии с современными принципами и лучшими практиками градостроительства | Постоянно | Управление капитального строительства  Администрации г.Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Развитие жилищного строительства | Развитие территорий малоэтажного индивидуального жилищного фонда в соответствии с современными принципами и лучшими практиками градостроительства, согласно Генеральному плану ГО г. Уфа РБ до 2040 года | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 8 | 2019-2030 | Строительство и реконструкция в районах новостроек и на существующих жилых территориях объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры в целях комплексного развития и благоустройства территорий и нормативного обеспечения населения такими объектами | Постоянно | Управление капитального строительства  Администрации г.Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Развитие жилищного строительства | Строительство и реконструкция в районах новостроек и на существующих жилых территориях объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры в целях комплексного развития и благоустройства территорий и нормативного обеспечения населения такими объектами, согласно Генеральному плану до 2040 года и нормативами градостроительного проектирования ГО г. Уфа РБ | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО,  частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегическая инициатива 3. «Обеспечение связанности городских территорий»,** | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1**: «**Связанность территорий города Уфы»,** **Стратегический проект 2: «Интегрированная, интермодальная система городского пассажирского транспорта – надежные пассажироперевозки»** | | | | | | | | |
| **Цель**: Повышение надежности и качества связей на территории Уфимской агломерации, совершенствование транспортного каркаса, создание условий для надежных, беспрепятственных связей территорий города, разобщенных естественными преградами, железной дорогой и магистральными улицами с учетом строительства искусственных сооружений. | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты**: обеспечение связанности городских и агломерационных территорий, повышение пространственной мобильности населения, сокращение среднего времени в пути | | | | | | | | |
| **Описание проекта**: Оптимизация распределения транспортных потоков, снижение перепробегов транспорта и загрузки сети транспортными потоками, создание условий для повышения привлекательности использования пассажирского транспорта, снижения доли пользования индивидуальным легковым транспортом за счет строительства и реконструкции улично-дорожной сети, рельсового транспорта, ТПУ, мостовых переходов и др. | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2030 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории с целью:  - строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих выходы транспорта с территории Уфы на межмуниципальные, федеральные и международные транспортные коридоры, в том числе, в рамках развития агломерационных процессов;  - реконструкции первоочередных мостовых переходов в целях обеспечения безопасности перевозок и выхода на межмуниципальные, федеральные и международные транспортные коридоры;  - строительства и реконструкции участков магистральной и местной улично-дорожной сети (УДС) со строительством и реконструкцией искусственных сооружений с учетом комплексного развития и освоения территорий городского округа, в том числе на территориях, предоставленных под малоэтажное строительство, и подходов к мостовым переходам и выходам на внешние связи | 2019-2030 | [Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы,](https://ufacity.info/administration/category/5993.html)  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию) | Обеспечение связанности городских территорий | Утверждение проектов планировки и межевания территории линейных объектов для дальнейшей разработки проектной документации | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО,  частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2030 | Построение иерархической системы общественного транспорта различных видов с учетом нормативной пешеходной доступности до ТПУ, остановок общественного транспорта, взаимоувязкой жилых зон с местами приложения труда и маршрутами междугороднего сообщения | 2019-2030 | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами (по согласованию) | 1. Обеспечение связанности городских территорий | Реализация мероприятия | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2030 | Развитие системы рельсового транспорта, в том числе, в части создания единой трамвайной сети, обеспечивающей связь жилых районов, общественных центров, мест приложения труда, транспортно-пересадочных узлов на территории городского округа современным, комфортным видом общественного транспорта. | Постоянно | Управление транспорта и связи Администрации г.Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Обеспечение связанности городских территорий | Реализация мероприятия | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО,  частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ граммы |
| 4 | 2019-2030 | Создание удобных и безопасных транспортно-пересадочных узлов | 2019-2030 | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами (по согласованию) | 1. Обеспечение связанности городских территорий | Реализация мероприятия | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО,  частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегический проект 3: «Развитая транспортно-логистическая система»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: создание условий для эффективного и безопасного движения и хранения грузов на территории городского округа, обеспечения надежных логистических связей. | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: повышение эффективности работы транспортно-логистического комплекса города и агломерации | | | | | | | | |
| **Описание проекта**: | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, собственники предприятий и организаций, некоммерческие организации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта**: | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Формирование системы логистических центров с использованием железнодорожной, портовой (водной), автодорожной инфраструктуры, а также воздушного транспорта | 2019-2024 | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами (по согласованию) | 1. Повышение качества и доступности логистического сервиса | Реализация мероприятия | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО,  частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2024 | Формирование грузового транспортного каркаса с выделением улиц и дорог преимущественного грузового движения, регламентацией движения грузового транспорта по времени суток и дням недели | 2019-2024 | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами (по согласованию) | 1. Повышение качества и доступности логистического сервиса | Реализация мероприятия | Бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2024 | Обеспечение планировочных параметров участков улично-дорожной сети грузового каркаса и прилегающих территорий, требуемых для безопасного и эффективного движения грузового транспорта, в том числе, в целях исключения шумового воздействия на жилые районы | Постоянно | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы, Управление транспорта и связи Администрации г.Уфы | 1. Исключение шумового воздействия на жилые районы, согласно нормативам градостроительного проектирования ГО г. Уфа РБ на основании утвержденной планировочной документации | Обеспечение планировочных параметров участков улично-дорожной сети грузового каркаса и прилегающих территорий, требуемых для безопасного и эффективного движения грузового транспорта | Бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 4 | 2019-2024 | Зонирование территории города по ограничению тоннажности транспортных средств | Постоянно | Управление транспорта и связи Администрации г.Уфы, ГИБДД (по согласованию) | 1. Повышение качества и доступности логистического сервиса | Реализация мероприятия | Бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 5 | 2019-2024 | Разработка предложений и создание стоянок для большегрузного транспорта | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроитель-ства Администра-ции г.Уфы, Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы | 1. Повышение качества и доступности логистического сервиса | Реализация мероприятия на основании схемы транспорта в составе Генерального плана ГО г.Уфа РБ | Бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегическая инициатива 4: «Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных и вело-коммуникаций»** | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Современные набережные Уфы»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: Создание открытых общественных пространств, важных объектов городской инфраструктуры с разной степенью урбанизации (урбанизированные набережные городского типа, близко связанные с застройкой, прибрежные территории природоподобного типа, смешанного типа). | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: создание условий для комфортного и безопасного отдыха горожан. | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, собственники предприятий и организаций, некоммерческие организации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Разработка градостроительных требований по проектированию набережных в общей структуре природно-рекреационного каркаса, по сохранению и включению в планировочную структуру территории существующих зеленых насаждений, рельефа | 2019-2024гг. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Нормативы градостроительного проектирования ГО г.Уфа РБ | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2030 | Работы по планировке с учетом зонирования территории в целях выделения наименее устойчивых участков (с точки зрения геологического строения) для размещения рекреационных центров | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Реализация мероприятия согласно Генеральному плану ГО г.Уфа РБ на основании утвержденной документации по планировке территории разработанной с учетом выполненного полного комплекса инженерных изысканий (геология, геодезия, экология, метеорология) | Бюджет ГО,  частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2030 | Создание береговых сооружений инфраструктуры внутреннего водного транспорта общего пользования в зонах размещения общественно-рекреационных пространств с учетом взаимоувязки с остановками общественного транспорта | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  [Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы, совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами (по согласованию)](https://ufacity.info/administration/category/5993.html) | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Реализация мероприятия согласно Генеральному плану ГО г.Уфа РБ на основании утвержденной документации по планировке территории разработанной с учетом выполненного полного комплекса инженерных изысканий (геология, геодезия, экология, метеорология) | Бюджет ГО,  Бюджет РБ,  частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегический проект 2: «Удобные пешеходные маршруты», Стратегический проект 3: «Комфортные и разнообразные общественные пространства»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: формирование современных общественных пространств в соответствии с потребностями и запросами жителей города и посетителей, в том числе деловых туристов, повышение социальной привлекательности города, создание условий для рекреации населения | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:** Повышение привлекательности общественных пространств, обеспечение пешеходными маршрутами районв города, их связанность в масштабах города в целом | | | | | | | | |
| **Описание проекта**: Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, собственники предприятий и организаций, некоммерческие организации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2030 | Упорядочение городской застройки, формирование комфортных пешеходных зон с учетом увеличения плотности улично-дорожной сети | 2019-2030 | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Реализация мероприятия на основании схемы транспорта в составе Генерального плана ГО г.Уфа РБ, на основании разработанной и утвержденной планировочной документации, проектов комплексного благоустройства территории | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2030 | Организация пешеходных пространств в процессе строительства и реконструкции жилых районов, общественных центров и производственно-коммунальных комплексов | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Реализация мероприятия на основании схемы транспорта в составе Генерального плана ГО г.Уфа РБ на основании разработанной и утвержденной планировочной документации, проектов комплексного благоустройства территории | Бюджет ГО,  частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2030 | Создание и благоустройство открытых озелененных пространств на основе биоразнообразия и визуального комфорта | Постоянно | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Уфы, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Создание и благоустройство открытых озелененных пространств на основе биоразнообразия и визуального комфорта на основании разработанной и утвержденной планировочной документации, проектов комплексного благоустройства территории | БюджетРФ,  Бюджет РБ,  Бюджет ГО,  частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 4 | 2019-2030 | Создание и поддержание единого природно-экологического каркаса, образующего пространственно-организованную структуру | Постоянно | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Уфы, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Создание и поддержание единого природно-экологического каркаса, образующего пространственно-организованную структуру на основании разработанной и утвержденной планировочной документации, проектов комплексного благоустройства территории выполненных с учетом полного комплекса инженерных изысканий (геология, геодезия, экология, метеорология) | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2024 | Разработка рекомендаций по брендированию общественных пространств города и составлению карты благоустроенных общественных пространств как элемента туристско-рекреационной инфраструктуры | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  [Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей](https://ufacity.info/administration/category/7429.html) Администрации г.Уфы,  Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы, Управление капитального строительства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Реализация мероприятия по проведению общественных обсуждений направлений и форм благоустройства общественных территорий, в том числе дизайн-проектов отдельных территорий на основании разработанной и утвержденной планировочной документации, проектов комплексного благоустройства | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегический проект 4: «Имиджевые архитектурные объекты», Стратегический проект 5: «Развитие историко-культурного потенциала»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: вовлечение объектов культурного наследия в социально-экономические процессы, преемственное развитие территорий города, формирование индивидуального облика города, а также формирование визуального ряда знаковых объектов, которые будут определять имидж города Уфы как современного экономически-активного города. | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: формирование архитектурного бренда города, современных подходоов к формированию индивидуальной региональной стилистики, сохранение и испльзование объектов историко-культурного комплекса | | | | | | | | |
| **Описание проекта**: проект направлен на обеспечение обязательных условий использования объектов историко-культурного комплекса и эффективного их функционирования, **с**оздание архитектурных объектов, в том числе, местного значения на основе согласования и утверждения архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, собственники предприятий и организаций, некоммерческие организации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Создание и определение знаковых архитектурных объектов на территории Уфы, с определением их расположения и основных параметров, в рамках повышения конкурентности среди городов-миллионников и других крупных экономических и туристических центров России | 2019-2024 | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Повышение имиджевого статуса города, создание уникальных объектов на территории ГО г.Уфа РБ | 1. Определение расположения знаковых архитектурных объектов на территории Уфы и основных параметров на основании разработанной и утвержденной планировочной документации, согласно Генплана г. Уфы до 2040 г.  2. Проведение архитектурно-градостроительных конкурсов для определения лучших проектных предложений для объектов расположенных в зоне особого градостроительного контроля.  3.Разработка и утверждение концепции архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства | Бюджет РФ,  Бюджет РБ,  Бюджет ГО,  частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2030 | Разработка инвестиционных проектов по созданию архитектурных объектов и их строительство | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление экономики и инвестиций Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Реализация мероприятия на основании разработанной и утвержденной планировочной документации, на основании Генерального плана г. Уфы до 2040 года | Бюджет ГО, частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2024 | Обеспечение памятников культурного наследия всей необходимой документацией | 2019-2024 гг. | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами РБ (по согласованию) | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального, республиканского, муниципального значений - 100% объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр | Бюджет РФ,  Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 4 | 2019-2024 | Активизация процессов передачи объектов культурного наследия ответственным пользователям и собственникам, поддержка ответственных пользователей и собственников | Постоянно | Администрация г.Уфы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами РБ (по согласованию) | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | Количество договоров аренды объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, заключенных договоров купли-продажи, выполненных реставрационных работ по сохранению таких объектов. | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 5 | 2019-2024 | Разработка рекомендаций по формированию застройки на основе исторических композиционно-пространственных типов | 2019-2024 гг. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций | 1. Принятие рекомендаций в составе Правил землепользвания и застройки ГО г.Уфа РБ - 2021г.  2. Разработанные границы зон охраны объектов культурного наследия с установлением режима использования земель в исторической застройке. | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегическая инициатива 5: Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа** | | | | | | | | |
| **Стратегический проект: «Эффективность использования земельно-имущественного комплекса»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: обеспечение реализации полномочий муниципального образования в части размещения и функционирования объектов местного значения и повышение эффективности использования городского имущества | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: увеличение доходов бюджета городского округа за счет использования земли и недвижимости | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию) | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Закрепление объектов местного значения в генеральном плане г. Уфы | 2019-2021гг | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа | Закрепление объектов местного значения в генеральном плане г. Уфы на основании анализа существующего развития города, его проблем и предпосылок развития. с учетом разработанной планировочной документации, численности населения и радиусов доступности, руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2024 | Утверждение процедур и принципов заключения инвестиционных контрактов вместе с проектами планировки территорий в целях обеспечения комплексного развития территорий | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы | Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа | Реализация мероприятия по утверждению процедур и принципов заключения инвестиционных контрактов в целях обеспечения комплексного развития территорий  на основании проектов планировки территорий в соответствии с Генеральным планом г. Уфы до 2040 года | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегический проект: «Соблюдение баланса частных и публичных интересов»** | | | | | | | | |
| **Цель проекта**: обеспечение взаимной увязки планов частных собственников и инвесторов, муниципального образования (городской округ город г. Уфа, подведомственные муниципальные учреждения) и субъекта Российской Федерации (Республика Башкортостан, подведомственные государственные учреждения). | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: обеспечение баланса интересов муниципального образования, частного инвестора и жителей при реализации градостроительных проектов | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Подразделения Администрации г. Уфы, частные инвесторы, собственники предприятий и организаций | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Совершенствование процедур согласования документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление экономики и инвестиций Администрации г.Уфы | Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа | Совершенствование процедур согласования документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории на базе генерального плана как «цифровой платформы развития территории» (ЦПРТ) согласно требованиям действующего законодательства | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2030 | Разработка и утверждение документации по планировке территорий линейных объектов и районов (кварталов) приоритетной реконструкции | Постоянно | Управление по строительству и ремонту и дорог г.Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа | Реализация мероприятия по разработке и утверждению документации по планировке территорий линейных объектов и районов (кварталов) приоритетной реконструкции на основании Генерального плана г. Уфы до 2040 года. | Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2030 | Корректировка утвержденной и разработка новой документации по планировке территории с учетом актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа | Корректировка утвержденной и разработка новой документации по планировке территории с учетом актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в соответствии с Генеральным планом г. Уфы до 2040 года и актуальной редакции Правил землепользования и застройки | Бюджет ГО,  частные инвестиции | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 4 | 2019-2030 | Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы, Управление капитального строительства – добавить Администрации г.Уфы | Повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса городского округа | Реализация мероприятия в соответствии с принятым муниципальным правовым актом | Бюджет ГО,  частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегическая инициатива 6: Формирование системы принятия градостроительных решений городского округа город Уфа и муниципальных образований в составе Уфимской агломерации** | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1**: **«Формирование системы принятия градостроительных решений Уфимской агломерации»** | | | | | | | | |
| **Цели проекта**:  – создание коллегиального органа, объединяющего муниципальные образования в составе Уфимской агломерации и уполномоченный орган Республики Башкортостан, в целях обеспечения принятия взаимосвязанных градостроительных решений;  – закрепление полномочий и зон ответственности органов муниципальной власти в части обеспечения взаимосвязи и согласованности градостроительных решений в муниципальных образованиях, входящих в состав Уфимской агломерации. | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: обеспечение взаимосвязанного развития территорий города Уфы в составе Уфимской агломерации, согласованность принятия градострительных решений | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Министерства и ведомства Республики Башкортостан, Подразделения Администрации г. Уфы, муниципальные образования в составе Уфимской агломерации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Разработка плана мероприятий по формированию стратегии развития Уфимской агломерации | 2019-2021гг. | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Формирование взаимосвязанной системы принятия градостроительных решений и управления социально-экономическим развитием Уфимской агломерации | 1. В рамках Генерального плана ГО г.Уфа РБ до 2040 года. Проработка и утверждение этапов развития Уфимской агломерации.  2. Разработка проекта Уфимской агломерации | Бюджет ГО, возможно участие бюджета РБ | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2030 | Мониторинг и актуализация направлений развития агломерации, перспективной специализации отдельных территорий в границах муниципальных образований агломерации, в т.ч. с использованием системы имитационного моделирования процессов развития городской территории | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление экономики и инвестиций Администрации г.Уфы | Формирование системы принятия градостроительных решений ГО город Уфа и муниципальных образований в составе Уфимской агломерации | Мониторинг и постоянная актуализация стратегии развития агломерации, перспективной специализации отдельных территорий в границах муниципальных образований агломерации, в т.ч. с использованием системы имитационного моделирования процессов развития городской территории на базе генерального плана как «цифровой платформы развития территории» (ЦПРТ) | Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2024 | Подготовка предложений по формированию нормативной базы и схемы взаимодействия между Администрацией городского округа г.Уфа РБ и муниципальными районами Республики Башкортостан, входящими в состав Уфимской агломерации. Направление предложений в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан | 2020-2021гг. | Управление экономики и инвестиций Администрации г.Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы |  | Создание схемы взаимодействия в рамках Уфимской агломерации | Бюджет ГО |  |
| 4 | 2019-2030 | Разработка «дорожных карт» по совместной реализации приоритетных инвестиционных проектов | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление экономики и инвестиций Администрации г.Уфы, муниципальные образования, входящие в состав Уфимской агломерации (по согласованию) | Формирование системы принятия градостроительных решений ГО город Уфа и муниципальных образований в составе Уфимской агломерации | Разработка «дорожных карт» по совместной реализации приоритетных инвестиционных проектов на основании разработанной и утвержденной планировочной документации на основании Генерального плана г.Уфы до 2040 года | Бюджет ГО,  Бюджеты муниципальных образований в составе Уфимской агломерации | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 5 | 2019-2030 | Разработка и актуализация муниципальных правовых актов по установлению нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства с учетом требований действующего законодательства | Постоянно | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы | Формирование системы принятия градостроительных решений ГО город Уфа и муниципальных образований в составе Уфимской агломерации | Актуализированные муниципальные правовые акты по установлению нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства с учетом требований действующего законодательства | Бюджет ГО | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| **Стратегическая инициатива 7: Развитие внутригородских районов** | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1**: **«Развитие внутригородских районов»** | | | | | | | | |
| **Цели проекта**: Развитие внутригородских районов | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта**: параметризация результата может быть установлена на основе предпроектной проработки мероприятий в составе проекта | | | | | | | | |
| **Описание проекта**: внутригородские административные районы г. Уфы, объединяя различные по своему происхождению и составу территории, имеют значительную дифференциацию условий и предпосылок развития. При этом проекты и мероприятия по всем направлениям, включая пространственное развитие, охватывают всю территорию городского округа и имеют значение для развития каждого из районов.  Детализацию проектов и мероприятий по внутригородским районам, состоящим, в свою очередь, из планировочных, жилых, промышленно-коммунальных районов и кварталов, необходимо предусматривать при разработке и обосновании проектов генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, документов стратегического планирования муниципального уровня с учетом их уникальности и особенностей расположения. | | | | | | | | |
| **Участники проекта**: Структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерства и ведомства Республики Башкортостан (по согласованию), частные инвесторы, собственники предприятий и организаций, некоммерческие организации | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2030 | Развитие Демского района | В рамках Стратегии | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  структурные подразделения Администрации  г. Уфы,  администрация Дёмского района г. Уфы | Развитие внутригородских районов | Развитие района в соответствии с утвержденным Генпланом г.Уфы до 2040 г., документацией по планировке территорий и комплексному благоустройству. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 2 | 2019-2030 | Развитие Калининского района | В рамках Стратегии | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  структурные подразделения Администрации  г. Уфы,  администрация Калининского района г. Уфы | Развитие внутригородских районов | Развитие района в соответствии с утвержденным Генпланом г.Уфы до 2040 г., документацией по планировке территорий и комплексному благоустройству. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 3 | 2019-2030 | Развитие Кировского района | В рамках Стратегии | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  структурные подразделения Администрации  г. Уфы,  администрация Кировского района г. Уфы | Развитие внутригородских районов | Развитие района в соответствии с утвержденным Генпланом г.Уфы до 2040 г., документацией по планировке территорий и комплексному благоустройству. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 4 | 2019-2030 | Развитие Ленинского района | В рамках Стратегии | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  структурные подразделения Администрации  г. Уфы,  администрация Ленинского района г. Уфы | Развитие внутригородских районов | Развитие района в соответствии с утвержденным Генпланом г.Уфы до 2040 г., документацией по планировке территорий и комплексному благоустройству. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 5 | 2019-2030 | Развитие Октябрьского района | В рамках Стратегии | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  структурные подразделения Администрации  г. Уфы,  администрация Октябрьского района г. Уфы | Развитие внутригородских районов | Развитие района в соответствии с утвержденным Генпланом г.Уфы до 2040 г., документацией по планировке территорий и комплексному благоустройству. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 6 | 2019-2030 | Развитие Орджоникидзевского района | В рамках Стратегии | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  структурные подразделения Администрации  г. Уфы,  администрация Орджоникидзев-ского района г. Уфы | Развитие внутригородских районов | Развитие района в соответствии с утвержденным Генпланом г.Уфы до 2040 г., документацией по планировке территорий и комплексному благоустройству. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |
| 7 | 2019-2030 | Развитие Советского района | В рамках Стратегии | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы,  структурные подразделения Администрации  г. Уфы,  администрация Советского района  г. Уфы | Развитие внутригородских районов | Развитие района в соответствии с утвержденным Генпланом г.Уфы до 2040 г., документацией по планировке территорий и комплексному благоустройству. | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвестиции в рамках проектов МЧП и ГЧП | Муниципальные программы ГО г.Уфа РБ |

Приоритетное направление   
4. «Качественная городская среда»

| **№ п/п** | **Этапы**  **реали-зации**  **(I этап – 6 лет,**  **II этап – 6 лет)** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реали-зации** | **Ответственное лицо (исполнитель)** | **Стратегическая задача, на достижение которой направлена реализация мероприятия** | **Целевые индикаторы Стратегии, на достижение которых направлена реализация мероприятия** | **Значения**  **по годам** | **Показатель непосред-**  **ственного результата реализации мероприятия, ед. изм.** | **Значения по годам** | **Источник финансо-вого**  **(ресурс-ного) обеспе-чения** | **Документ стратегического планирования, предусматривающий реализацию**  **мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель стратегии:** «Уфа – конкурентоспособный город, центр притяжения человеческого капитала, входящий в тройку лидеров по уровню социально-экономического развития среди городов-миллионников Российской Федерации». | | | | | | | | | | | |
| **4. Приоритетное направление: Качественная городская среда** | | | | | | | | | | | |
| **Цель приоритетного направления:** Повышение надежности функционирования городского хозяйства и создание комфортной среды для населения. | | | | | | | | | | | |
| **Задачи приоритетного направления:**  4.1. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;  4.2. Повышение качества и инновационности функционирования дорожной и транспортной инфраструктуры;  4.3. Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования инженерной инфраструктуры города;  4.4. Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства;  4.5. Обеспечение благоприятной экологической обстановки;  4.6. Создание условий для обеспечения безопасной городской среды.  Достижение поставленной цели осуществляется посредством реализации 6 задач, 6 стратегических инициатив и 16 проектов.  **Целевые индикаторы:**  – доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города (увеличить с 91,4% в 2017 г. до 95,0% к 2030 г.);  – уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (снизить с 62,0% в 2017 г. до 54,4% к 2030 г.);  – индекс качества городской среды (довести до 130% к 2024 г. по сравнению с базовым 2017 года);  – доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (довести до уровня 30,0% к 2030 г.);  – уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления транспортных услуг (увеличить с 51,8% в 2017 г. до 75,0% к 2030 г.);  – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования (увеличить с 78,0% в 2017 г. до 79,25% к 2030 г.);  – доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан (уменьшить с 54,3% в 2017 г. до 28,0% к 2030 г.);  – доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющее регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района (городского округа), в общей численности населения муниципального района (городского округа) (довести до 100% к 2030 г.);  – доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения(увеличить с 98,6% в 2017 г. до 100% к 2030 г.);  – реконструкция парков и скверов города при сохранении имеющейся площади под зелеными насаждениями (увеличить с 2 в 2017 г. до 3 к 2030 г. - ежегодно);  – уровень обеспеченности населения парковочными местами в городе (повысить с 22,0% в 2017 г. до 35,0% к 2030 г.);  – ввод велосипедных дорожек (сохранить ежегодный ввод велосипедных дорожек на уровне 0,9 км. до 2030 г.);  – освещенность улиц (повысить с 49,1% в 2017 г. до 100% к 2030 г.);  – количество несанкционированных свалок, выявленных на 1 января отчетного года (уменьшить с 11 в 2017 г. до 0 к 2024 г.);  – масса обезвреженных отходов из шламонакопителей (довести до 500 тыс. тонн к 2030 г.);  – доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления (повысить с 25,0% в 2017 г. до 90,0% к 2030 г.);  – доля населения, охваченного мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций (повысить с 70,0% в 2017 г. до 90,0% к 2030 г.);  – количество проведенных аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях в границах городского округа город Уфа РБ (увеличить до 2 846 ед. к 2030 г.);  – количество принятых обращений и оперативная координации действий служб экстренного реагирования и служб жизнеобеспечения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жизнеобеспечения и прочих происшествиях (обеспечить обработку не менее 850 000 ед.обращений);  – количество проведенных мероприятий по гражданской обороне в организациях городского округа г. Уфа РБ (увеличить до 320 ед. к 2030 г.);  –охват населения городского округа город Уфа РБ при проведении мероприятий гражданской обороны (увеличить до 138 900 чел. к 2030 г.);  – готовность жилых помещений к размещению граждан (довести до 560 мест к 2030 г.);  – доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в общем количестве руководящего состава и должностных лиц (увеличить до 49% к 2030 г.);  – доля неработающего населения и обучающихся в организациях, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в общем количестве неработающего населения и обучающихся в организациях (увеличить до 45,5% к 2030 г.);  – количество камер видеонаблюдения, изображение с которых выводится в дежурные части Отдела МВД по РБ и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) ГО г. Уфа, Администрацию г.Уфы, администрации районов, муниципальные организации на 10 тыс. чел. населения (увеличить к 2030 г. до 31,4 ед.);  – количество оборудования, подключенного в подсистему видеонаблюдения АПК «Безопасный город» (увеличить к 2030 г. до 8 942 ед.);  – количество профилактических мероприятий с участием членов народной дружины «Правопорядок» (увеличить к 2030 г. до 130 ед.);  – доля несовершеннолетних и родителей, охваченных профилактическими мероприятиями (довести к 2030 г. до 100%);  – доля несовершеннолетних и родителей, охваченных разъяснительной работой по вопросам правопорядка (довести к 2030 г. до 100 %);  – экономический ущерб от пожаров на 1 кв. км. (уменьшить с 0,016 млн. руб. в 2017 г. до 0,014 млн. руб. к 2030 г.);  – количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел. (уменьшить с 0,065 чел. в 2017 г. до 0,053 чел. к 2030 г.) | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая инициатива 1. «Качественные жилищно-коммунальные услуги».** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Инновационный жилищно-коммунальный комплекс».** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** модернизация и обновление производственно-технической базы предприятий жилищно-коммунального комплекса на основе энергоресурсосберегающих технологий. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города до 95,0% к 2030 г.;  – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,4% к 2030 г.;  – доведение индекса качества городской среды до 136% к 2030 г.;  – доведение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до уровня 30,0% к 2030 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по разработке и реализации программ проведения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса с использованием энергоэффективных материалов; внедрению энергосервисных контрактов; повышению эффективности систем коммунальной инфраструктуры через реализацию мероприятий по снижению трудозатрат, энергосбережению и повышению энергетической эффективности; освоению новых технологий жилищно-коммунального обслуживания; модернизацию системы жилищно-коммунального обслуживания на инновационной основе, в том числе через привлечение частного капитала в отрасль (концессии). | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство ЖКХ РБ (по согласованию), Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации г.Уфы, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса с использованием энергоэффективных материалов | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы совместно с Министерством ЖКХ РБ (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры, % | 2019 –61,0  2020 –60,4  2021 –59,8  2022 –59,2  2023 –58,6  2024 –58,0 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Государственная программа «Модернизация и реформирование ЖКХ РБ», утверждённая постановлением Правительства РБ от 03.09.2013 г. №392 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Подготовка перечня жилых домов, подъездов, подлежащих капитальному ремонту, ежегодная его корректировка | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, НОФ «Региональный оператор РБ» (по согласованию), ЖКХ РБ (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Перечень жилых домов, подъездов, подлежащих капитальному ремонту, жилые дома/подъезды | 2019 – 444/1288  2020 – 360/1177 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Федеральная программа капитального ремонта многоквартирных домов, муниципальная программа «Развитие ЖКХ и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г. Уфы № 946 от 31.05.2018г. (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Внедрение энергосервисных контрактов, переход к использованию «умных» счетчиков | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Количество проведенных консультаций организаций ЖКХ, ед. | 2019 – 3  2020 – 3  2021 – 3  2022 – 3  2023 – 3  2024 – 3 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Муниципальная программа «Развитие ЖКХ и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г. Уфы № 946 от 31.05.2018г. (в действующей редакции) |
| 4 | **II этап**  2025-2030 | Модернизация системы жилищно-коммунального обслуживания на инновационной основе, в том числе через привлечение частного капитала в отрасль (концессии) | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы совместно с Министерством ЖКХ РБ (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры, % | 2025 –57,4  2026 –56,8  2027 –56,2  2028 –55,6  2029 –55,0  2030 –54,4 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Федеральная программа капитального ремонта многоквартирных домов,  государственная программа «Модернизация и реформирование ЖКХ РБ» (при пролонгации), «Программа комплексного развития систем коммуналь-ной инфраструктуры г. Уфы (при принятии) |
| 5 | 2025-2030 | Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса с использованием энергоэффективных материалов | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы совместно с Министерством ЖКХ РБ (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры, % | 2025 –57,4  2026 –56,8  2027 –56,2  2028 –55,6  2029 –55,0  2030 –54,4 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Федеральная программа капитального ремонта многоквартирных домов (при пролонгации),  государственная программа «Модернизация и реформирование ЖКХ РБ» (при пролонгации),  «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии) |
| 6 | 2025-2030 | Внедрение энергосер-висных контрактов, переход к использованию «умных» счетчиков | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение  качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Количество проведенных консультаций, ед. | 2025 – 3  2026 – 3  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии) |
| **Стратегический проект 2: «Услуги без нареканий»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание комфортных условий проживания и повышение качества жилищно-коммунальных услуг с выходом на уровень современных требований. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – доведение индекса качества городской среды до 136% к 2030 г.;  – доведение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до уровня 30,0% к 2030 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на развитие конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере; реализацию программ, направленных на повышение инициативы собственников помещений в жилых домах по созданию комфортных условий проживания; обучение Советов многоквартирных домов основам жилищного законодательства; усиление контроля за деятельностью предприятий жилищно-коммунального комплекса со стороны муниципалитета и общественности; освоение новых технологий жилищно-коммунального обслуживания; информатизация взаимоотношений между потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство ЖКХ РБ (по согласованию), Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2019-2024 | Усиление контроля за деятельностью предприятий ЖКХ со стороны муниципалитета и общественности, обучение Советов многоквартирных домов основам  жилищного законодательства | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы | Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля граждан, принимавших участие в решении вопросов развития городской среды, % | 2019 – 13,0  2020 –17,0  2021 – 21,0  2022 – 24,0  2023 –27,0  2024 – 30,0 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие ЖКХ и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы № 946 от 31.05.2018 г. (в действующей редакции) |
| 2 | 2025-2030 | Усиление контроля за деятельностью предприятий ЖКХ со стороны муниципалитета и общественности, обучение Советов многоквартирных домов основам жилищного законодательства | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы совместно с Министерством ЖКХ РБ (по согласованию) | Повышение устойчивости и надежности функциониро-вания жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля граждан, принимавших участие в решении вопросов развития городской среды, %  Уровень удовлетворен-ности населе-ния качеством ЖКУ, % | 2025 –30  2026 –30  2027 –30  2028 –30  2029 –30  2030– 30  2025 –56,3  2026 –59,4  2027 –63,5  2028 –67,8  2029 –71,9  2030 –75,0 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие ЖКХ и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 2. «Инновационная дорожная и транспортная инфраструктура»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1:«Инновационные транспортные системы»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** приоритетное развитие общественного транспорта за счет модернизации и обновления его материально-производственной базы, реализация инновационных проектов в сфере транспортных перевозок и дорожного строительства, повышение эффективности, экономичности, экологичности и безопасности транспортной системы для высококачественного удовлетворения потребностей населения и отраслей экономики в транспортных услугах. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение к 2030 г. уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления транспортных услуг до 75,0% с 51,5% в 2017 г;  – увеличение к 2030 г. удельного веса автодорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования до 79,25% с 78% в 2017 г;  – уменьшение к 2030 г. доли дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан с 54,3% до 28,0%;  – довести к 2030 г. до 100% долю населения, проживающего в населенных пунктах, имеющее регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района (городского округа), в общей численности населения муниципального района (городского округа). | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по развитию экологически чистого и экономичного транспорта г. Уфы | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию), Управление транспорта и связи Администрации г. Уфы, МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа РБ», МУП «Управление инфраструктуры транспорта ГО г. Уфа», предприятия, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Мониторинг парка автобусов, используемых компаниями-перевозчиками, стимулирование процесса обновления компаниями-перевозчиками транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах | 2019-2024 | Администрация г.Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию), предприятия, индивидуальные предприниматели,  осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию) | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования дорожной и транспортной инфраструктуры | Уровень удовлетворен-ности населения города качеством предоставле-ния транспортных услуг, % | 2019 – 53,0  2020 – 55,0  2021 – 57,0  2022 – 59,0  2023 – 61,0  2024 – 63,0 | Приобретение новых автобусов компаниями-перевозчиками и ГУП «Баш-  автотранс» РБ, ед. | Ежегод-ное обнов-ление автобус-ного парка  2019 – 249  2020 - 115 | Бюджет РБ, частные инвести-ции | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Правительства РБ от 22.01.2014 г. №18 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018г. № 936 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Проведение ремонта и техническое обслуживание путевого оборудования и электросетевого хозяйства городского наземного электрического транспорта, разработка проектно-сметной документации по строительству трамвайных путей | 2019-2024 | Управление транспорта и связи Администрации г. Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию),  МУП «Управление электротранспорта г.Уфы» | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования  дорожной и транспортной инфраструктуры | Уровень удовлетворен-ности населения города качеством предоставле-ния транспортных  услуг, % | 2019 – 53,0  2020 – 55,0  2021 – 57,0  2022 – 59,0  2023 – 61,0  2024 – 63,0 | 100% обеспечение движения электротран-  спорта  Разработка проектно-сметной документации по строитель-ству трамвай-ных путей, ед. | 2019 –100  2020 –100  2021 –100  2022 –100  2023 –100  2024 –100  2023 – 4 | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018г. № 936 (в действующей редакции) |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Обновление подвижного состава общественного транспорта; развитие городского общественного транспорта повышенной комфортности и большей вместимости, рельсового транспорта, в том числе городской электрички | 2025-2030 | Управление транспорта и связи Администрации г. Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию), МУП «Управление электро-транспорта ГО г.Уфа РБ», МУП «Управление инфраструктуры транспорта ГО г. Уфа РБ» | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования дорожной и транспортной инфраструктуры | Уровень удовлетворен-ности населения города качеством предоставле-ния транспортных услуг, %  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющее регулярное автобусное и (или) железно-дорожное сообщение с административным центром ГО, в общей численности населения ГО, % | 2025 – 65,0  2026 – 67,0  2027 – 69,0  2028 – 71,0  2029 – 73,0  2030 – 75,0  2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Приобретение современных трамваев, оборудован-ных камерами видеонаблю-дения, USB-разъемами, системой климат-контроля с адаптацией новых составов для маломобиль-ных граждан, ед.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющее регулярное автобусное и (или) железно-дорожное сообщение с администра-тивным центром ГО, в общей числен-ности населения ГО, % | 2025 – 2  2026 – 2  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 2  2030 – 2  2025–100  2026 –100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ,  бюджет ГО | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» (при пролонгации), муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегический проект 2: «Безопасные дороги нового поколения»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** строительство безопасных дорог и развязок нового поколения с инновационным полимерасфальтобетонным покрытием «СПАС» в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования с 78% до 79,25% к 2030 г.;  – уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан с 54,3% до 28,0% к 2030 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на применение инновационного дорожного покрытия «СПАС» на основе полимерно-битумного вяжущего материала, использование композитных материалов при строительстве сетей ливневой канализации, применение специальной геосетки с функцией механической стабилизации, разделения и армирования дорожной одежды. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию); Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Проведение ремонта автодорог с применением инновационного дорожного покрытия «СПАС» (в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные автодороги») | 2019-2024 | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию) | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования дорожной и транспортной инфраструктуры | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования муниципаль-ного значения, соответствую-щих норматив-ным требова-ниям, в общей протяженности автомобиль-ных дорог общего пользо-вания муници-пального образования, %  Доля ДТП на автодорогах муниципаль-ного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2019 – 78,50  2020 – 78,55  2021 – 78,60  2022 – 78,65  2023 – 78,70  2024 – 78,75  2019 – 50,0  2020 – 48,0  2021 – 46,0  2022 – 44,0  2023 – 42,0  2024 – 40,0 | Удельный вес автомобиль-ных дорог общего пользования муниципаль-ного значения, соответствую-щих норматив-ным требова-ниям, в общей протяженнос-ти автомо-бильных дорог общего пользовния муниципаль-ного образования, %  Доля ДТП на автодорогах муниципаль-ного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2019 –78,15  2020 –78,25  2021 –78,35  2022 –78,45  2023 –78,55  2024 –78,65  2019 –50,0  2020 –48,0  2021 – 46,0  2022 – 44,0  2023 – 42,0  2024 – 40,0 | Федераль-ное финанси-рование в рамках приоритет-ного проекта «Безопас-ные и качествен-ные дороги»  (1 млрд. руб. ежегодно до 2025г.);  Бюджет РБ (около 950 млн. руб. ежегодно до 2025 г.),  Бюджет ГО (около 40 млн. руб. ежегодно до 2025 г.) | Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»,  государственная программа «Развитие транспортной системы РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ  от 22.01.2014 г. №18 (в действующей редакции),  Паспорт регионального проекта «Программа дорожной деятельности РБ Уфимской агломерации, Стерлитамакской агломерации», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г.  № 1282-р,  муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18.04.2017г. №455 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Использование современных материалов при строительстве автомобильных дорог | 2019 – 2024 | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию) | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования дорожной и транспортной инфраструктуры | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования муниципаль-ного значения, соответствую-щих норматив-ным требова-ниям, в общей протяженности автомобиль-ных дорог общего пользо-вания муници-пального образования, %  Доля ДТП на автодорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2019 – 78,50  2020 – 78,55  2021 – 78,60  2022 – 78,65  2023 – 78,70  2024 – 78,75  2019 – 50,0  2020 – 48,0  2021 – 46,0  2022 – 44,0  2023 – 42,0  2024 – 40,0 | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего поль-зования муни-ципального значения, соответствую-щих норматив-ным требова-ниям, в общей протяженности автомобиль-ных дорог общего поль-зования муни-ципального образования, %  Доля ДТП на автодорогах муниципаль-ного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2019 –78,15  2020 –78,25  2021 –78,35  2022 –78,45  2023 –78,55  2024 –78,65  2019 –  50,0  2020 –48,0  2021 – 46,0  2022 – 44,0  2023 – 42,0  2024 – 40,0 | Федераль-ное финанси-рование в рамках приоритет-ного проекта «Безопас-ные и качествен-ные дороги»  (1 млрд. руб. ежегодно до 2025г.);  Бюджет РБ (около 950 млн. руб. ежегодно до 2025 г.),  Бюджет ГО (около 40 млн. руб. ежегодно до 2025 г.) | Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»,  государственная программа «Развитие транспортной системы РБ», утвержденная Постановлением Правительства РБ  от 22.01.2014 г. №18 (в действующей редакции),  приоритетный проект «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Уфимская агломерация на 2018-2025 гг.»,  муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18.04.2017 г. №455 (в действующей редакции) |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Использование современных материалов при строительстве автомобильных дорог | 2025-2030 | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию) | Строительство безопасных дорог и развязок нового поколения | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования муниципаль-ного значения, соответствую-щих норматив-ным требова-ниям, в общей протяженности автомобиль-ных дорог общего пользо-вания муници-пального образования, %  Доля ДТП на автодорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2025 – 78,80  2026 – 78,85  2027 – 78,95  2028 – 79,05  2029 – 79,15  2030 – 79,25  2025 – 38,0  2026 – 36,0  2027 – 34,0  2028 – 32,0  2029 – 30,0  2030 – 28,0 | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего поль-зования муни-ципального значения, соответствую-щих норматив-ным требова-ниям, в общей протяженности автомобиль-ных дорог общего поль-зования муни-ципального образования, %  Доля ДТП на автодорогах муниципаль-ного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2025 –  78,75  2026 –78,85  2027 –78,95  2028 –79,05  2029 –79,15  2030 –79,25  2025 –38,0  2026 –36,0  2027 – 34,0  2028 – 32,0  2029 – 30,0  2030 – 28,0 | Федераль-ное финанси-рование в рамках приоритет-ного проекта «Безопас-ные и качествен-ные дороги»  (1 млрд. руб. ежегодно до 2025г.);  Бюджет РБ (около 950 млн. руб. ежегодно до 2025 г.),  Бюджет ГО (около 40 млн.  руб. ежегодно до 2025 г.) | Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» (при пролонгации),  государственная программа «Развитие транспортной системы РБ» (при пролонгации), приоритетный проект «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Уфимская агломерация» (при пролонгации) ,  муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегический проект 3: «Городская Smart (умная) транспортная инфраструктура»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** реализация инновационных проектов по развитию интеллектуальных транспортных систем в рамках общей концепции «Smart (умный) город». | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение к 2030 г. уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления транспортных услуг с 51,8% до 75,0%;  – уменьшение к 2030 г. доли дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан с 54,3% до 28,0%. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект направлен на комплексную автоматизацию управления дорожным движением, внедрение интеллектуальных Smart («умных») остановок общественного транспорта на территории Уфы, что позволит значительно снизить затраты бюджета, а также одновременно решить несколько задач для реализации государственных программ «Умный город» и «Безопасный город» | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию); Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы; Управление транспорта и связи Администрации г. Уфы; хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Подготовка проектно-сметной документации адаптивной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) для расширения сети «Умных светофоров», автоматизация управления парковками, системами общественного транспорта, движением спецтехники, грузовыми перевозками (включая выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-ные автодороги») | 2019-2024 | [Управление транспорта и связи Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования дорожной и транспортной инфраструктуры | Уровень удовлетворен-ности населе-ния города качеством предоставле-ния транспорт-ных услуг, %  Доля ДТП на автодорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2019 – 53,0  2020 – 55,0  2021 – 57,0  2022 – 59,0  2023 – 61,0  2024 – 63,0  2019 – 50,0  2020 – 48,0  2021 – 46,0  2022 – 44,0  2023 – 42,0  2024 – 40,0 | Проктно-сметная документация АСУДД  Доля ДТП на автодорогах муниципаль-ного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлет-ворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2019 – 1  2019 –50,0  2020 –48,0  2021 –46,0  2022 –44,0  2023 –42,0  2024 –40,0 | Федераль-ное финанси-рование в рамках приоритет-ного проекта «Безопас-ные и качествен-ные дороги»  (1 млрд. руб. ежегодно до 2025г.),  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»,  государственная программа «Развитие транспортной системы РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ  от 22.01.2014г. №18 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018г. № 936 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18.04.2017 года №455 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Установка остановочных павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта | 2019-2024 | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы,  [Управление транспорта и связи Администрации г. Уфы,](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы, администрации районов города Уфы | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования транспортной инфраструктуры | Уровень удовлетворен-ности населе-ния города качеством предоставле-ния транспорт-ных услуг, %  Доля ДТП на автодорогах муниципаль-ного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2019 – 53,0  2020 – 55,0  2021 – 57,0  2022 – 59,0  2023 – 61,0  2024 – 63,0  2019 – 50,0  2020 – 48,0  2021 – 46,0  2022 – 44,0  2023 – 42,0  2024 – 40,0 | Установка инновацион-ных Smart (умных) остановочных пунктов общественного транспорта, ед. | 2019-106  2020 – 3  2021 – 3  2022 – 3  2023 – 3  2024 – 3 | Федераль-ное финанси-рование в рамках приоритет-ного проекта «Безопас-ные и качествен-ные дороги»  (1 млрд. руб. ежегодно до 2025г.),  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»,  государственная программа «Развитие транспортной системы РБ», утвержденная постановлением Правительства РБ  от 22.01.2014г. №18 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018г. № 936 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18.04.2017 года №455 (в действующей редакции) |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Внедрение и развитие адаптивной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в ГО г.Уфа РБ | 2025-2030 | Управление транспорта и связи Администрации г.Уфы, Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы,  Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству (по согласованию) | Повышение качества (надежности, комфортности, безопасности) и инновационности функционирования дорожной и транспортной инфраструктуры | Уровень удовлетворен-ности населе-ния города качеством предоставле-ния транспорт-ных услуг, %  Доля ДТП на автодорогах муниципаль-ного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетво-рительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2025 – 65,0  2026 – 67,0  2027 – 69,0  2028 – 71,0  2029 – 73,0  2030 – 75,0  2025 – 38,0  2026 – 36,0  2027 – 34,0  2028 – 32,0  2029 – 30,0  2030 – 28,0 | Уровень удов-летворенности населения города качест-вом предостав-ления транс-портных услуг, %  Доля ДТП на автодорогах муници-пального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлет-ворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП по РБ, % | 2025 –65  2026 –67  2027 –69  2028 –71  2029 –73  2030 –75  2025 –38,0  2026 –36,0  2027 –34,0  2028 –32,0  2029 –30,0  2030 –28,0 | Федераль-ное финанси-рование в рамках приоритет-ного проекта «Безопас-ные и качествен-ные дороги»  (1 млрд. руб. ежегодно до 2025г.),  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»,  государственная программа «Развитие транспортной системы РБ»,  (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации), муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 3. «Инновационной Уфе – надежную и современную инженерную инфраструктуру»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Надежные и функциональные искусственные сооружения – основа безопасности и эстетики города».** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – рост индекса качества городской среды до 130% к 2024 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по повышению надежности и функциональности искусственных сооружений г. Уфы для обеспечения безопасности. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы; Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-  2024 | Проведение комплекса мероприятий по обследованию инженерных сооружений, состояние которых оценивается как предаварийное, не удовлетворительное и объектов незавершенного строительства | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации г. Уфы | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 2019 –61,0  2020 –60,4  2021 –59,8  2022 –59,2  2023 –58,6  2024 –58,0 | Бюджет ГО, внебюджет-ные источники | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие ЖКХ и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы № 946 от 31.05.2018 г. (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г. Уфы от 18.04.2017 года №455 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Проведение комплекса мероприятий по выявлению балансодержателей объектов ливневой канализации и определение механизма и источников финансирования работ по их эксплуатации | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации г. Уфы, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля закрепленных за собственниками объектов ливневой канализации, % | 2019 –51,3  2020 –51,7  2021 –52,0  2022 –52,3  2023 –52,7  2024–53,0 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции), муниципальной программы «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г. Уфы от 18.04.2017 года №455 (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие ЖКХ и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ», утвержденная постановлением Администрации г.Уфы № 946 от 31.05.2018 г. (в действующей редакции) |
| **Стратегический проект 2: «Надежная инфраструктура жизнеобеспечения – залог удовлетворенности граждан»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** обеспечение текущих и перспективных потребностей города в коммунальных услугах в соответствии с установленными стандартами. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – рост индекса качества городской среды до 136% к 2030 г.;  – повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на уровне 100%;  – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,4% к 2030 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект призван способствовать совершенствованию систем жизнеобеспечения города с учетом возрастающих требований и стандартов современного общества в двух направлениях: повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг и обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство ЖКХ РБ (по согласованию), Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г. Уфа РБ, ООО «Башкирская генерирующая компания» (по согласованию), МУП «Уфимские инженерные сети», ООО «Энергия» (по согласованию), ОАО «Башкирские распределительные тепловые сети» (по согласованию), МУП «Уфаводоканал», ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации тепломагистралей. Замена оборудования и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы совместно с Министерством ЖКХ РБ (по согласованию), ООО «Башкирская генерирующая компания» (по согласованию), МУП «Уфимские инженерные сети», ООО «Энергия» (по согласованию), ОАО «Башкирские распределительные тепловые сети» (по согласованию) | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры, % | 2019 –61,0  2020 –60,4  2021 –59,8  2022 –59,2  2023 –58,6  2024 –58,0 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства предприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018 №946,  инвестиционные программы, программы развития хозяйствующих субъектов,  комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы РБ (при принятии) |
| 2 | 2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по строительству кольцующих газопроводов высокого давления (между микрорайоном Тужиловка и жилым районом Сипайлово, по ул. Сельская Богородская, между ГРС «Акбердино» и ГРС «Нагаево») | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфа РБ, ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию) | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры, % | 2019 –61,0  2020 –60,4  2021 –59,8  2022 –59,2  2023 –58,6  2024 –58,0 | Собственные средства  ОАО «Газпром газораспре-деление Уфа» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии), инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение Уфа» |
| 4 | 2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по строительству сетей газоснабжения высокого давления (от ГРС «Русский Юрмаш» и «Ново-Александровка») | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию) | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры, % | 2019 –61,0  2020 –60,4  2021 –59,8  2022 –59,2  2023 –58,6  2024 –58,0 | Собственные средства ОАО «Газпром газораспре-деление Уфа» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии), инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение Уфа» |
| 5 | 2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции сооружений площадки II подъема Северного инфильтрационного водозабора | 2019-2024 | Управление по обеспечению  жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водоснабжения, % | 2019 –98,7  2020 –98,8  2021 –98,9  2022 –99,1  2023 –99,2  2024 –99,3 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 6 | 2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции коагулянтных и осветительных сооружений Северного ковшового водопровода | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водо-снабжения, % | 2019 –98,7  2020 –98,8  2021 –98,9  2022 –99,1  2023 –99,2  2024 –99,3 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 7 | 2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по строительству линейных объектов систем водоснабжения и водоотведения | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфа совместно с Министерством ЖКХ РБ (по согласованию),  МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ваного водо-снабжения, % | 2019 –98,7  2020 –98,8  2021 –98,9  2022 –99,1  2023 –99,2  2024 –99,3 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 8 | 2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции канализационных насосных станций | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры, % | 2019 –61,0  2020 –60,4  2021 –59,8  2022 –59,2  2023 –58,6  2024 –58,0 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 9 | 2019-  2024 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по расширению и реконструкции сооружений Северного, Южного и Шакшинского водозаборов | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснаб-жения, % | 2019 –98,7  2020 –98,8  2021 –98,9  2022 –99,1  2023 –99,2  2024 –99,3 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г. Уфы (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 10 | **II этап**  2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по строительству тепломагистралей, тепловых сетей, котельных | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы совместно с Министерством ЖКХ РБ (по согласованию),  ООО «Башкирская генерирующая компания» (по согласованию), МУП «Уфимские инженерные сети», ООО «Энергия» (по согласованию), ОАО «Башкирские распределительные тепловые сети» (по согласованию) | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 2019 –61,0  2020 –60,4  2021 –59,8  2022 –59,2  2023 –58,6  2024 –58,0 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства предприятий | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры г.Уфы (при принятии), инвестиционные программы предприятий |
| 11 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по строительству сетей газоснабжения среднего давления (в мкр. Южная Шакша, Глумилино, в районе Центрального рынка, до ГРП УМПО, до ГРП ООО «Башкирская компания «Малая когенерация») | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию) | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 2025 –57,4  2026 –56,8  2027 –56,2  2028 –55,6  2029 –55,0  2030 –54,4 | Собственные средства ОАО «Газпром газораспре-деление Уфа» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. Уфа РБ (при принятии), инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение Уфа» |
| 13 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции узла переключения стоков на ГОСК по ул. Цветочной | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 2025 –57,4  2026 –56,8  2027 –56,2  2028 –55,6  2029 –55,0  2030 –54,4 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. Уфа РБ (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 14 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции Дёмских очистных сооружений канализации  с целью обеззараживания сточных вод ультрофиолетовым облучением | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 2025 –57,4  2026 –56,8  2027 –56,2  2028 –55,6  2029 –55,0  2030 –54,4 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. Уфа РБ (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 15 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции машинного зала цеха инфильтрационного водозабора | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водо-снабжения, % | 2025 –99,4  2026 –99,5  2027 –99,6  2028 –99,7  2029 –99,9  2030 –100 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. Уфа РБ (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 16 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по расширению водозабора «Коперативная поляна» | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водо-снабжения, % | 2025 –99,4  2026 –99,5  2027 –99,6  2028 –99,7  2029 –99,9  2030 –100 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. Уфа РБ (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 17 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по строительству водовода от насосной станции II подъема до мкр. «Шакша – 5» | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водо-снабжения, % | 2025 –99,4  2026 –99,5  2027 –99,6  2028 –99,7  2029 –99,9  2030 –100 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. УфаРБ (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 18 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по реконструкции насосной станции III подъема Северного городского водопровода. Расширение резервуарного парка | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водо-снабжения, % | 2025 –99,4  2026 –99,5  2027 –99,6  2028 –99,7  2029 –99,9  2030 –100 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. Уфа РБ (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| 19 | 2025-  2030 | Разработка проектно-сметной документации и осуществление в соответствии с ней строительно-монтажных работ по строительству линейных объектов систем водоснабжения и водоотведения | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля городского населения,  обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водо-снабжения, % | 2025 –99,4  2026 –99,5  2027 –99,6  2028 –99,7  2029 –99,9  2030 –100 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, собственные средства МУП «Уфаводо-канал» | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры ГО г. Уфа РБ (при принятии),  «Инвестиционная программа по развитию централизованных систем  водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по  эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| **Стратегическая инициатива 4. «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Комфортный город»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повышение уровня комфортности городской среды. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:** повышение степени благоустройства города, укрепление его статуса как туристического центра, обеспечение конкурентоспособности Уфы среди других городских центров как места жительства. Обеспечение высокого уровня благоустройства и современного фасада города.  – повышение освещенности улиц к 2030 г. до 100%;  – доведение индекса качества городской среды к 2030 г. до 136%. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** повышение степени благоустройства города | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство ЖКХ РБ (по согласованию), Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, администрации районов ГО г.Уфа, МБУ УЖХ г. Уфы, депутаты Совета ГО г.Уфа, население (по согласованию), предпринимательские структуры (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Подготовка и реализация плана мероприятий по  установлению дополнительных светоточек в городе | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства Администрации  г. Уфы, Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, Министерство ЖКХ РБ (по согласованию), администрации районов г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля освещае-мых улиц, % | 2019 –53,5  2020 –57,4  2021 –62,0  2022 –67,0  2023 –71,0  2024 –76,0 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г. Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции), муниципальные программы развития территорий районов г. Уфы (в действующих редакциях), утверждённые постановлениями Администрации г.Уфы |
| 2 | 2019-2024 | Подготовка перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-ству в рамках действующих программ | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, Министерство ЖКХ РБ (по согласованию), МБУ УЖХ г.Уфы, администрации районов г.Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства, установление пандусов в рамках реализации программы «Безбарьерная среда» | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Число отре-монтирован-ных дворовых территорий, в том числе оснащенных пандусами, ед. | 2019 –50  2020 –42  2021 –46  2022 –48  2023 –52  2024 –54 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г. Уфы от 31.05.2018 г. №946 (в действующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Обновление парка коммунальной техники | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, Министертво ЖКХ РБ (по согласованию), МБУ УЖХ  г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Приобретение коммунальной техники, ед. | 2019 –  62  2020 – 50  2021 – 100  2022 –100  2023 – 100  2024 – 100 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Государственная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» (постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 сентября 2013 года № 392) |
| 4 | 2019-2024 | Подготовка перечня объектов общественных территорий (парки, скверы, сады, тропы здоровья и прочее), подлежащих капитальному ремонту, проведение капитального ремонта и работ по их содержанию | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | В соответствии с объёмом выделенных средств, млн.руб. | 2019-700  2020-700  2021-700  2022-700  2023-700  2024-700 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции) |
| 5 | 2019-2024 | Благоустройство парков и скверов города (в том числе в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жильё и городская среда»)  Разработка проектно-сметной документации на реализацию проектов, разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий, подлежащих благоустройству, выполнение благоустроительных работ.  Установка малых архитектурных форм, посадка зелёных насаждений | 2019-2024 | Управление капитального строительства Администрации г.Уфы, Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, администрации районов г.Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Число парков и скверов, прошедших реконструк-цию в среднем в год, ед. | 2019 – 2  2020 – 2  2021 – 2  2022 – 2  2023 – 2  2024 – 2 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г. №1299-р, муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа РБ», утверждённую постановлением Администрации г.Уфы от 05.05.2017 г. №519 |
| 6 | 2019-2024 | Подготовка плана мероприятий по вовлечению в работы по благоустройству представителей бизнес-сообщества и населения | 2019-2024 | Администрация г.Уфы, администрации районов г.Уфы, предпринимательские структуры (по согласованию), население (по согласованию) | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля граждан, принимавших участие в решении вопросов развития городской среды, % | 2019 – 13,0  2020 –17,0  2021 – 21,0  2022 – 24,0  2023 –27,0  2024 – 30,0 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017г. №394 (в действующей редакции), муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа РБ», утверждённую постановлением Администрации г.Уфы от 05.05.2017г. №519, Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018г. №946 (в действующей редакции) |
| 7 | 2019-2024 | Создание, обустройство  и содержание мест погребения,  включая проектирование и строительство муниципального крематория республиканского значения | Еже-годно  2020-2021 | Администрация г.Уфы совместно с Министерством ЖКХ (по согласованию) и министерством земельных и имущественных отношений РБ (по согласованию),Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) | Повышение качества предоставления ритуальных услуг, уровня благоустройства мест погребения, улучшение экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Площадь новых мест погребения, га  Разработка проектно-сметной документации и получение заключения госэкспертизы  Строительство и ввод в эксплуатацию муниципаль-ного крема-тория респу-бликанского значения | 2020 –80  2021 –40  2022 –40  2023 –40  2024 –40  2020 год  2020-2021 | Бюджет РБ, бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции) |
| 8 | 2019-2024 | Строительство приюта для содержания безнадзорных животных (кошек, собак) | 2019-2022 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), | Обеспечение требования законодательства по содержанию животных | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Строительство и ввод в эксплуатацию приюта для содержания безнадзорных животных, ед. | 2020-  2021 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции) |
| 9 | **II этап**  2025-2030 | Корректировка и реализация плана мероприятий по  установлению дополнительных светоточек в городе | 2025-2030 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля освещаемых улиц, % | 2025 –81,0  2026 –86,0  2027 –91,0  2028 –96,0  2029–100  2030–100 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации), муниципальная программа «Формирование современной городской среды ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации),  муниципальные программы развития территорий районов ГО г.Уфа РБ (при пролонгации) |
| 10 | 2025-2030 | Подготовка перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-ству в рамках действующих программ | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы,  администрации районов г.Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства, установление пандусов в рам-ках реализации программы «Безбарьерная среда» | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Число отре-монтирован-ных дворовых территорий, в том числе оснащенных пандусами, ед. | 2025 –56  2026 –58  2027 –60  2028 –60  2029 –62  2030 –63 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 11 | 2025-2030 | Обновление парка коммунальной техники | 2025-2030 | Администрация г. Уфы, Министерство ЖКХ РБ (по согласованию), Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html) | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Приобретение коммунальной техники, ед. | 2025 –100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Государственная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 12 | 2025-2030 | Корректировка перечня объектов общественных территорий (парки, скверы, сады, тропы здоровья и прочее), подлежащих капитальному ремонту, проведение капитального ремонта и работ по их содержанию | 2025-2030 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | В соответствии с объёмом выделенных средств, млн.руб. | 2025-700  2026-700  2027-700  2028-700  2029-700  2030-700 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции) |
| 13 | 2025-2030 | Благоустройство парков и скверов города. Установка малых архитектурных форм посадка зеленых насаждений | 2025-2030 | Управление капитального строительства Администрации г.Уфы, Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), администрации районов г.Уфы  предпринимательские структуры (по согласованию) | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Число парков и скверов, прошедших реконструк-цию в среднем в год, ед. | 2025 – 2  2026 – 2  2027 – 2  2028 – 2  2029 – 3  2030 – 3 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа РБ (при пролонгации) |
| 14 | 2025-2030 | Подготовка плана мероприятий по вовлечению в работы по благоустройству представителей бизнес-сообщества и населения | 2025-2030 | Администрации районов г.Уфы, предпринимательские структуры (по согласованию), население (по согласованию) | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, % | 2025 –30  2026 –30  2027 –30  2028 –30  2029 –30  2030 –30 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ» |
| 15 | 2025-2030 | Создание, обустройство  и содержание мест погребения | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Управление капитального строительства,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение качества предоставления ритуальных услуг, уровня благоустройства мест погребения, улучшение экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Площадь новых мест погребения, га | 2025 –40  2026 –40  2027 –40  2028 –40  2029 –40  2030 –40 | Бюджет РБ, бюджет ГО, частные инвести-ции | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции), |
| **Стратегический проект 2: «Свободные парковки»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повышение уровня комфортности для жителей города, предотвращение транспортного коллапса, который может угрожать городу в обозримом будущем. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – повышение уровня обеспеченности населения парковочными местами в городе с 22% до 35,0% к 2030 г.;  – доведение индекса качества городской среды до 130% к 2030 г. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** ввод в строй дополнительных парковок. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление коммунального хозяйства и благоустройства [Администрации г. Уфы](https://ufacity.info/administration/category/6436.html), Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, хозяйствующие субъекты (по согласованию). | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Подготовка перечня строительства многоэтажных парковок, включая подземные, а так же автостоянок для хранения транспорта | 2019-2024 | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы,  Управление капитального строительства Администрации г.Уфы; Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, хозяйствующие субъекты (по согласованию), Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Обеспечен-ность  парковками, % | 2019 – 23,0  2020 – 23,8  2021 – 24,5  2022 – 25,5  2023 – 26,3  2024 – 27,0 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Концепция «Строительство паркингов, организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автотранспорта на территории ГО г. Уфа РБ на период 2012-2020 годы», утверждённая постановлением главы Администрации г. Уфы от 17.11.2011г. №6760 |
| 2 | 2019-2024 | Выделение земельных участков, необходимых земель для строительства парковок | 2019-2024 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Обеспечен-ность парковками, % | 2019 – 23,0  2020 – 23,8  2021 – 24,5  2022 – 25,5  2023 – 26,3  2024 – 27,0 | Бюджет ГО | Концепция «Строительство паркингов, организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автотранспорта на территории ГО г.Уфа РБ на период 2012-2020 годы», утверждённая Постановлением главы Администрации ГО г. Уфа РБ от 17.11.2011г. №6760 |
| 3 |  | Проведение конкурса на проведение проектно-изыскательских работ по определению мест размещения платных парковок в центре города Уфы | 2019-2020 | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации  г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Определения подрядчика на проведение проектно-изыскатель-ских работ по определению мест размещения платных парковок в центре города Уфы | 2020 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18.04.2017 года №455 (в действующей редакции) |
| 4 |  | Реализация проекта по организации платных парковок в центре города Уфы | 2020-2024 | Оператор организации платных парковок (по согласованию) | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Упорядочение парковки, сокращение числа нарушений, создание благоприят-ной, комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилис-тов | 2021-2024 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18.04.2017 года №455 (в действующей редакции) |
| 5 | 2019-2024 | Сохранение существующей единой системы пешеходных дорожек и тротуаров | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля площадей тротуаров, отвечающих существую-щим требова-ниям, % | 2019 –58  2020 –61  2021 –64  2022 –67  2023 –71  2024 –75 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции) |
| 6 | 2019-2024 | Подготовка и реализация плана мероприятий по созданию велодорожек | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Ввод велосипедных дорожек, км | 2025–0,9  2026–0,9  2027–0,9  2028–0,9  2029–0,9  2030–0,9 | Ежегодно по 3 млн.руб. из бюджета ГО | Муниципальная программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 04.04.2017 г. №394 (в действующей редакции) |
| 7 | **II этап**  2025-2030 | Корректировка перечня строительства многоэтажных парковок, включая подземные, а так же автостоянок для хранения транспорта | 2025-2030 | Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управлене экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, хозяйстующие субъекты (по согласованию) | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Обеспечен-ность населения парковками, % | 2025 – 28,2  2026 – 29,4  2027 – 30,6  2028 – 31,8  2029 – 33,3  2030 –  35,0 | Бюджет РФ, Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Концепция «Строительство паркингов, организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автотранспорта на территории ГО г. Уфа РБ (при пролонгации), муниципальная программа «Строительство парковок» (при принятии) |
| 8 | 2025-2030 | Выделение земельных участков, необходимых земель для строительства парковок | 2025-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Обеспечен-ность парковками, % | 2025 – 28,2  2026 – 29,4  2027 – 30,6  2028 – 31,8  2029 – 33,3  2030 –  35,0 | Бюджет ГО | Концепция «Строительство паркингов, организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автотранспорта на территории ГО г.Уфа РБ (при пролонгации) |
| 9 | 2025-2030 | Корректировка и реализация плана мероприятий по созданию велодорожек | 2025-2030 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы,  Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы,  Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Ввод велосипедных дорог, км | 2025–0,9  2026–0,9  2027–0,9  2028–0,9  2029–0,9  2030–0,9 | Ежегодно по 3 млн.руб. из бюджета ГО | Программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 10 | 2025-2030 | Сохранение существующей единой системы пешеходных дорожек и тротуаров | 2025-2030 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы | Повышение уровня комфортности города для проживания и эстетичности оформления общественного пространства | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля площадей тротуаров, отвечающих существую-щим требова-ниям, % | 2025– 79  2026– 84  2027– 88  2028– 93  2029– 97  2030-100 | Бюджет  ГО | Программа «Благоустройство ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 5. «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Чистый воздух».** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** снижение негативного воздействия на окружающую среду и восстановление ассимиляционного потенциала территории городского округа. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – довести индекс качества городской среды к 2030 г. до 136%. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по организации согласованного с предприятиями города движения по модернизации технологических процессов (ТП) и систем очистки сбросов и выбросов на основе использования наилучших из доступных технологий (НДТ), развитию системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников для обеспечения контроля атмосферного воздуха по специфическим загрязнителям функционирующих на территории города предприятий на основе сети автоматизированных станций контроля, развитию использование природного газа как моторного топлива; обеспечению защиты воздушного бассейна в условиях локальных долинных эффектов, в том числе с использованием основ градостроительной экологии, развитие потенциала зеленой зоны города. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию), Министерство лесного хозяйства РБ (по согласованию), структурные подразделения Администрации г. Уфы (в рамках полномочий органов местного самоуправления по ст.7 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды») | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2023-2024 | Определение мест размещения АСКЗА на основании сводного проекта расчёта выбросов вредных веществ в атмосферу | 2023-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г.Уфы, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Уфы | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Определение месторасполо-жения станций на территории города | 2023 -2024 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы т 31.05.2018 №946 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Очистка и облагораживание городских лесов | 2019-2024 | Управления коммунального хозяйства и благоустройства, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Уфы, Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию),  Минлесхоз РБ (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Устройство и  реконструк-ция санитарно-защитных зон, % к существу-ющим площа-дям | 2019 –20  2020 –27  2021 –35  2022 –40  2023 –45  2024 –50 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции) |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Очистка и облагораживание городских лесов | 2019-2024 | Управления коммунального хозяйства и благоустройства, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Уфы (для консультирования), Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию),  Минлесхоз РБ (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Устройство и  реконструк-ция санитарно-защитных зон, % к существу-ющим площа-дям | 2025 –55  2026 –60  2027 –65  2028 –70  2029 –75  2030 –80 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции) |
| **Стратегический проект 2: «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие системы охраны водных объектов от негативного влияния урбанизированной территории. | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – довести индекс качества городской среды к 2030 г. до 136%; | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект нацелен на развитие системы охраны водных объектов от негативного влияния урбанизированной территории, а также развитие технологий оборотного водоснабжения на предприятиях и организациях города; совершенствование технологий очистки сбросов предприятий и организаций; организацию мониторинга поступления загрязняющих веществ от неорганизованных источников, в т.ч. поверхностный талый и ливневый сток, и его очистка; экологическую реабилитацию прибрежных зон с использованием природоприближенных способов. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство ЖКХ РБ (по согласованию),Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управления коммунального хозяйства и благоустройства г.Уфы,хозяйствующие субъекты (по согласованию), МУП «Уфаводоканал» | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Очистка поверхностного стока.  Проведение комплекса мероприятий по организации системы сбора, мониторингу качества и очистки ливневого и талого стока, повышение мощностей снегоплавильного пункта (пунктов) | 2021- 2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы (для консультирования), Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Объем сбросов категории «недостаточно очищенных», млн. куб.м | 2019 –110  2020 –105  2021 –100  2022 – 95  2023 – 90  2024 – 85 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции),  инвестиционная программа МУП «Уфаводоканал» |
| 2 | **II этап**  2025-2030 | Очистка поверхностного стока.  Проведение комплекса мероприятий по организации системы сбора, мониторингу качества и очистки ливневого и талого стока, повышение мощностей снегоплавильного пункта (пунктов) | 2025-2030 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы (для консультирования), Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации г.Уфы, МУП «Уфаводоканал» | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Объем сбросов категории «недостаточно очищенных», млн. куб.м | 2019 –110  2020 –105  2021 –100  2022 – 95  2023 – 90  2024 – 85 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции),  инвестиционная программа МУП «Уфаводоканал» |
| **Стратегический проект 3: «Чистый город»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** обеспечение чистоты городского пространства на основе совершенствования системы комплексного управления отходами на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – довести индекс качества городской среды к 2030 г. до 136%;  – доведение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления к 2030 г. до 90%;  – доведение количества несанкционированных свалок на территории, выявленных на 1 января 2018 г. к 2024 г. до 0. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект нацелен на обеспечение чистоты городского пространства, а также ликвидацию несанкционированных свалок на территории; реконструкцию полигона твердых коммунальных отходов города; строительство мусоросортировочного комплекса (400 тыс. тонн в год), межмуниципальный центр обращения с отходами «Новые Черкассы»; развитие системы раздельного сбора, сортировки и вторичного использования ресурсов (ввод в эксплуатацию мусоросортировочных линий и увеличение пунктов приема вторичного сырья); развитие малого бизнеса в сфере переработки отходов, в том числе извлечения вторичных ресурсов. | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию), Управление коммунального хозяйства и благоустройства, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, региональный оператор №1 (по территориальной схеме) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Очистка мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и насанкционированных свалок в границах городов РБ» (национальный проект «Экология») | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Полная ликвидация несанкциони-рованных свалок на территории, выявленных на 1 января текущего года, ед. | 2019 –11  В после-дующие годы – по мере выявле-ния | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Развитие системы комплексного управления отходами, встроенной в территориальную схему обращения с отходами с целью снижения нагрузки на территорию и получения вторичных ресурсов.  Внедрение системы раздельного сбора населением ТКО.  Увеличение объемов ТКО, направленных на обработку | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО г.Уфы, МУП САХ, региональный оператор №1 (по территори-альной схеме) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления, %  Строитель-ство мусоросор-тировочного комплекса, ед. | 2019 –35  2020 –40  2021 –45  2022 –50  2023 –55  2024 –60  2022 - 1 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства  Внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-нального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции) |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | Очистка мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | 2019-2024 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Полная ликвидация несанкциони-рованных свалок на территории, выявленных на 1 января текущего года, ед. | По мере выявле-ния свалок на 1 января текуще-го года | Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 4 | 2025-2030 | Развитие системы комплексного управления отходами, встроенной в территориальную схему обращения с отходами с целью снижения нагрузки на территорию и получения вторичных ресурсов. Развитие системы раздельного сбора населением ТКО.  Увеличение объемов ТКО, направленных на обработку | 2025-2030 | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО г.Уфы, МУП САХ, региональный оператор №1 (по территори-альной схеме) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления, % | 2025 –65  2026 –70  2027 –75  2028 –80  2029 –85  2030 –90 | Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ»  (при пролонгации) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегический проект 4: «Живой город для экологии»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** развитие системы экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды и формирование экологической культуры | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – довести индекс качества городской среды к 2030 г. до 136%;  – повышение удовлетворенности граждан экологической обстановкой в городе: снижение неблагоприятно оценивающих экологическую обстановку к 2030 году до 12,0%. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** реализация комплекса мероприятий по повышению активности граждан в участии в экологических акциях и общественном экологическом контроле; росту численности и активности общественных экологических организаций в информировании населения об охране окружающей среды; расширению количества и тематики экологических уроков в образовательных учреждениях; созданию благоприятных условий для развития использования социальной рекламы для экологического просвещения | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества г.Уфы, Управление образования Администрации г. Уфы, общественные организации (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Развитие системы общественного экологического контроля и участия населения в охране окружающей среды. Реализация мероприятий по повышению активности граждан и общественных организаций в участии в экологических акциях | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества г.Уфы, Управление образования Администрации г. Уфы, общественные организации (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля граждан, принимавших участие в решении вопросов развития городской среды, % | 2019 –11  2020 –12  2021 –13  2022 –14  2023 –15  2024 –15 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018 №946 (в действую-щей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Расширение количества и тематики экологических уроков в образовательных учреждениях с ориентированием на особенности МР, а также создание благоприятных условий для развития использования социальной рекламы для экологического просвещения.  Внедрение системы раздельного сбора ТКО во всех образовательных учреждениях города | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, Управление образования Администрации г. Уфы, общественные организации (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Доля граждан, принимавших участие в решении вопросов развития городской среды, % | 2019 –11  2020 –12  2021 –13  2022 –14  2023 –15  2024 –15 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 31.05.2018 №946 (в действую-щей редакции) |
| **Стратегический проект 5: «Чистые почвы»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** реализация проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утилизация шлама и ила из шламонакопителей и рекультивация (санация) загрязненной территории ОАО «Уфахимпром». | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – довести индекс качества городской среды к 2030 г. до 136%;  – масса обезвреженных отходов из шламонакопителей к 2030 году до 500 тыс.тонн. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** разработка и реализация комплексного многоэтапного проекта по рекультивации (санации) умеренно загрязненных почв и грунтов; рекультивации (санации) сильно загрязненных почв и грунтов; рекультивации (санации) территории биологических очистных сооружений с 8 шламонакопителями ОАО «Уфахимпром» | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию), Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, Муниципальное унитарное предприятие «Спеццентр «Защита». | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Капитальный ремонт перехвата сточных вод с территории бывшего ОАО «Уфахимпром» | 2020-2025 гг. | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы,  МУП «Спеццентр «Защита», Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию) | Обеспечение безаварийной работы системы перехвата и перекачки сточных вод с территории бывшего ОАО «Уфахимпром» | Индекс качества городской среды, % | 2019 г. – 105  2020 г. – 110  2021 г. – 115  2022 г. –120  2023 г. – 125  2024 г. –130 | Количество дней аварийной работы системы перехвата и перекачки сточных вод с территории бывшего ОАО «Уфахим-пром» | 2019 г. – 0  2020 г. – 0  2021 г. – 0  2022 г. – 0  2023 г. – 0  2024 г. – 0 | Бюджет РБ, Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Разработка проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром». Разработка проектно-сметной документации,  подготовка обосновывающих материалов для направления заявки в Минприроды РФ с целью включения объекта в федеральный проект «Чистая страна»,  выполнение работ по рекультивации (национальный проект  «Экология») | 2019-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительно-го заключения госэкспертизы  о достоверно-сти определе-ния сметной стоимости | 2019 г. – разработ-ка ПСД;  2020 - получение заключе-ния государ-ственной и экологи-ческой  экспер-тиз;  подготов-ка обосновы-вающих материа-лов для направле-ния заявки в Минпри-роды;  2021 г. – заключе-ние Соглаше-ния о предо-ставлении субсидии из бюджетов РФ и РБ бюджету ГО г.Уфы | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО | Национальный проект «Экология», региональный проект «Чистая страна», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г.  №1275-р,  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 31.05.2018 №946 (в действующей редакции) |
| 3 | 2020-2022 | Разработка проекта по ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в нефтешламохранилищах в квартале с кадастровым номером 02:55:030619 | 2020-2022 | Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительно-го заключения госэкспертизы  о достоверно-сти определе-ния сметной стоимости | 2021 г. – разработ-ка ПСД;  2022 - получение заключе-ния государ-ственной и экологи-ческой  экспер-тиз;  подготов-ка обосновы-вающих материа-лов для направле-ния заявки в Минпри-роды  2023 г. – заключе- ние Соглаше-ния о предостав-лении субсидии из бюджета РФ и РБ |  |  |
| 4 | 2023-2025 | Реализация проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в нефтешламохранилищах в квартале с кадастровым номером 02:55:030619 с последующей рекультивацией земельного участка | 2023-2025 | Управление по обеспечению жизнедеятельности Администрации г. Уфы, Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2019 – 105  2020 – 110  2021 – 115  2022 – 120  2023 – 125  2024 – 130 | Масса обезвреженных отходов будет обоснована  проектом рекультивации | | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ», муниципальная подпрограмма «Улучшение экологической обстановки в г. Уфе» (при пролонгации). Проект рекультивации |
| 5 | **II этап**  2025-2030 | Завершение реализации проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в нефтешламохранилищах в квартале с кадастровым номером 02:55:030619 с последующей рекультивацией земельного участка | 2023-2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г. Уфы,  Спеццентр «Защита», структурные подразделения Администрации г. Уфы, Министерство природопользования и экологии РБ (по согласованию) | Обеспечение благоприятной экологической обстановки | Индекс качества городской среды, % | 2025 – 131  2026 – 132  2027 – 133  2028 – 134  2029 – 135  2030 – 136 | Масса обезврежен-ных отходов из шламонако-пителей, тыс. тонн | 2022 – 100  2023 – 150  2024 – 200 | Бюджет РФ,  Бюджет РБ, Бюджет ГО, частные инвести-ции | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в ГО г. Уфа РБ», муниципальная подпрограмма «Улучшение экологической обстановки в г. Уфе» (при пролонгации). Проект рекультивации |
| **Стратегическая инициатива 6: «Безопасная городская среда»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Территория личной безопасности»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание условий для повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и обеспечения безопасной городской среды | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли населения, охваченного мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций к 2030 г. до 90%;  – увеличение количества проведенных аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях в границах городского округа город Уфа РБ к 2030 г. до 2 846 ед.;  – обеспечить обработку не менее 850 000 принятых обращений и оперативную координацию действий служб экстренного реагирования и служб жизнеобеспечения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жизнеобеспечения и прочих происшествиях;  – увеличение количества проведенных мероприятий по гражданской обороне в организациях городского округа г. Уфа РБ к 2030 г. до 320 ед.;  – увеличение охвата населения городского округа город Уфа РБ при проведении мероприятий гражданской обороны к 2030 г. до 138 900 чел.;  – доведение готовности жилых помещений к размещению граждан к 2030 г. до 560 мест;  – увеличение доли руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в общем количестве руководящего состава и должностных лиц к 2030 г. до 49%;  – увеличение доли неработающего населения и обучающихся в организациях, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в общем количестве неработающего населения и обучающихся в организациях к 2030 г. до 45,5%;  – увеличение количества камер видеонаблюдения, изображение с которых выводится в дежурные части ОМВД по РБ и в Единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС ГО г.Уфа), Администрацию ГО г. Уфы РБ, администрации районов, муниципальные организации на 10 тыс. чел. населения к 2030 г. до 31,4 ед.;  –увеличение количества оборудования, подключенного в подсистему видеонаблюдения АПК «Безопасный город» к 2030 г. до 8 942 ед.;  –увеличение количества профилактических мероприятий с участием членов народной дружины «Правопорядок» к 2030 г. до 130 ед.;  –увеличение доли несовершеннолетних и родителей, охваченных профилактическими мероприятиями к 2030 г. до 100%;  –увеличение доли несовершеннолетних и родителей, охваченных разъяснительной работой по вопросам правопорядка к 2030 г. до 100 %;  – снижение экономического ущерба от пожаров на 1 кв. км. к 2030 г. до 0,014 млн. руб.;  – снижение количества пострадавших от пожаров на 1 000 чел. к 2030 г. до 0,053 чел. | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** проект включает комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию), Администрация г. Уфы, МБУ «Управление гражданской защиты» г. Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г. Уфы, МКУ «Центр общественной безопасности» г. Уфы, Государственный комитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» (по согласованию), учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | Построение, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Еже-годно | Администрация г. Уфы, МБУ «Управление гражданской защиты» г. Уфы, МКУ «Центр общественной безопасности» г. Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Доля населения, охваченного мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций, % | 2019 – 70,8  2020 – 71,6  2021 – 72,3  2022 – 74,5  2023 – 74,8  2024 – 76,0 | Охват населения оповещением и информирова-нием о чрез-вычайных ситуациях, % | 2019 –  80,0  2020 –81,5  2021 –82,5  2022 –83,5  2020 –84,5  2020 –85,5 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в РБ», утверждённая постановлением Правительства РБ от 31.12.2014г. №670 (в действующей редакции),  государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РБ», утверждённая постановлением Правительства РБ от 27.07.2017г. №349 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие системы безопас-ности, защиты населения и территории ГО г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18 апреля 2016 г. №540 (в дей-ствующей редакции) |
| 2 | 2019-2024 | Создание единого центра оперативного реагирования на базе действующей Единой дежурно-диспетчерской службы города | Еже-годно | Администрация г. Уфы, МБУ «Управление гражданской защиты» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Доля населения, охваченного мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций, % | 2019 – 70,8  2020 – 71,6  2021 – 72,3  2022 – 74,5  2023 – 74,8  2024 – 76,0 | Количество принятых обращений и оперативная координация действий служб экстренного реагирования и служб жизнеобеспе-чения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жизнеобеспе-чения и прочих происшест-виях, ед. | 2019 –  850 000  2020 –  850 000  2021 –  850 000  2022 –  850 000  2023 –  850 000  2024 –  850 000 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в РБ», утверждённая постановлением Правительства РБ от 31.12.2014г. №670 (в действующей редакции),  государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РБ», утверждённая постановлением Правительства РБ от 27.07.2017г. №349 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Развитие системы безопас-ности, защиты населения и территории ГО г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18 апреля 2016 г. №540 (в дей-ствующей редакции) |
| 3 | 2019-2024 | Организация и осуществление аварийно-спасательных работ и мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа город Уфа РБ | Еже-годно | Администрация г. Уфы, МБУ «Управление гражданской защиты» г. Уфы | Создание условий и обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа г. Уфа РБ | Количество проведенных аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях в границах городского округа город Уфа РБ, ед. | 2019 – 2 810  2020 – 2 820  2021 – 2 825  2022 – 2 830  2023 – 2 832  2024 – 2 834 | Удовлетворе-ние потреб-ности города в соответству-ющей деятельности, % | 2019 -  100  2020 – 100  2021– 100  2022– 100  2023– 100  2024– 100 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Развитие системы безопас-ности, защиты населения и территории ГО г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18 апреля 2016 г. №540 (в дей-ствующей редакции) |
| Количество принятых обращений и оперативная координация действий служб экстрен-ного реагиро-вания и служб жизнеобеспе-чения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, ава-рий на объек-тах жизнеобес-печения и прочих проис-шествиях, ед. | 2019 –  850 000  2020 –  850 000  2021 –  850 000  2022 –  850 000  2023 –  850 000  2024 –  850 000 |
| Количество проведенных мероприятий по граждан-ской обороне в организациях г. Уфы, ед. | 2019 – 287  2020 – 290  2021 – 293  2022 – 296  2023 – 298  2024 – 300 |
| Охват населе-ния городского округа город Уфа РБ при проведении мероприятий гражданской оброны, чел. | 2019–131800  2020–135400  2021–136754  2022–138121  2023–138200  2024–138300 |
| Готовность жилых помещений к размещению граждан, мест | 2019 – 560  2020 – 560  2021 – 560  2022 – 560  2023 – 560  2024 – 560 |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошед-ших подготов-ку в облати гражданской обороны, предупрежде-ния и ликвида-ции чрезвы-чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-тах, в общем количестве руководящего состава и должностных лиц, % | 2019 – 42,0  2020 – 42,5  2021 – 43,0  2022 – 43,5  2023– 44,5  2024 – 45,0 |
| Доля неработающе-го населения и обучающихся в организаци-ях, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупрежде-ния и ликвида-ции чрезвы-чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-тах, в общем количестве неработающе-го населения и обучающихся в организа-циях, % | 2019 – 40,0  2020 – 40,5  2021 – 41,0  2022 – 41,5  2023 – 42,0  2024 – 42,5 |
| 4 | **II этап**  2025-2030 | Построение, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Еже-годно | Администрация г. Уфы, МБУ «Управление гражданской защиты» г.Уфы, МКУ «Центр общественной безопасности»  г. Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Доля населения, охваченных мероприятия-ми по защите от чрезвычай-ных ситуаций, % | 2025 –80,6  2026 –82,7  2027 –84,3  2028 –86,7  2029 –89,3  2030 –90,0 | Охват населения оповещением и информиро-ванием о чрезвычайных ситуациях, % | 2025–86,5  2026 –87,5  2027 –88,5  2028 –89,5  2029 –89,9  2030 – 90,0 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в РБ» (при пролонгации),  государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие системы безопас-ности, защиты населения и территории ГО г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий» (при пролонгации) |
| 5 | 2025-2030 | Реконструкция городской системы цен-трализованного оповещения гражданской обороны | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление гражданской защиты» г. Уфы, Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Доля населения, охваченных мероприятия-ми по защите от чрезвычай-ных ситуаций, % | 2025 – 80,6  2026 – 82,7  2027 – 84,3  2028 – 86,7  2029 – 89,3  2030 – 90,0 | Охват населения оповещением и информиро-ванием о чрезвычайных ситуациях, % | 2025 –86,5  2026 –87,5  2027 –88,5  2028 –89,5  2029 –89,9  2030– 90,0 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в РБ» (при пролонгации),  государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Развитие системы безопас-ности, защиты населения и территории ГО г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий» (при пролонгации) |
| 6 | 2025-2030 | Организация и осуществление аварийно-спасательных работ и мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа город Уфа РБ | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление гражданской защиты» г.Уфы | Создание условий и обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятель-ности и устойчивого социально-экономического развития городского округа г. Уфа РБ | Количество проведенных аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях в границах городского округа город Уфа РБ, ед.  Количество принятых обращений и оперативная координация действий служб экстренного реагирования и служб жизне-обеспечения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жизнеобеспе-чения и прочих происшестви-ях, ед.  Количество проведенных мероприятий по граждан-ской обороне в организациях городского округа г. Уфа РБ, ед.  Охват населения городского округа город Уфа РБ при проведении мероприятий гражданской оброны, чел.  Готовность жилых помещений к размещению граждан, мест  Доля руководящего состава и дол-жностных лиц, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупрежде-ния и ликви-дации чрезвы-чайных ситу-аций, обеспе-чения пожар-ной безопас-ности и без-опасности людей на водных объек-тах, в общем количестве руководящего состава и должностных лиц, %  Доля нерабо-тающего населения и обучающихся в организаци-ях, прошедших подготовку в области граж-данской обороны, предупреж-дения и ликви-дации чрез-вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-ных объектах, в общем количестве неработающе-го населения и обучающихся в организа-циях, % | 2025 – 2 836  2026 – 2 838  2027 – 2 840  2028 – 2 842  2029 – 2 844  2030 – 2 846  2025–850000  2026–850000  2027–850000  2028–850000  2029–850000  2030–850000    2025 – 302  2026 – 304  2027 – 306  2028 – 308  2029 – 310  2030 – 320  2025–138400  2026–138500  2027–138600  2028–138700  2029–138800  2030–138900  2025 – 560  2026 – 560  2027 – 560  2028 – 560  2029 – 560  2030 – 560  2025 – 46,0  2026 – 46,5  2027 – 47,0  2028 – 47,5  2029 – 48,0  2030 – 49,0  2025 – 43,0  2026 – 43,5  2027 – 44,0  2028 – 44,5  2029 – 45,0  2030 – 45,5 | Удовлетворе-ние потребнос-ти города в соответству-ющей деятельности, % | 2025 –100  2026 –100  2027 –100  2028 –100  2029 –100  2030 –100 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Развитие системы безопасности, защиты населения и территории ГО г. Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествии» (при пролонгации) |
| 7 | **I этап**  2019-  2024 | Построение, развитие и эксплуатация подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Еже-годно | МКУ «Центр общественной безопасности г.Уфы», Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию), Государственный комитет РБ «Открытая  Республика» (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество оборудования, подключенного в подсистему видео-наблюдения АПК «Безопасный город» | 2019 – 1 840  2020 – 3 622  2021 – 4 805  2022 – 5 930  2023 – 7 055  2024 – 8 180 | Количество ка-мер видеонаб-людения, изо-бражение с ко-торых выводит-ся в дежурные части ОМВД по РБ и в ЕДДС ГО г.Уфа,  единиц на 10 тысяч человек населения | 2019 г.– 3,5  2020г.– 12,7  2021г.– 16,9  2022г.– 20,9  2023г.– 24,8  2024г.– 28,8 | Средства регио-нального и муниципального бюджетов | Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в Республике Бшкортостан» (2015-2020 гг., с пролонгацией до 2024 г.),  муниципальная программа: «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (подпрограмма: «Развитие системы общественной без-опасности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»).  Республиканская программа «Башкирские дворики».  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан» |
| 8 | 2019-2024 | Увеличение количества профилактических мероприятий с участием народной дружины «Правопорядок» в обеспечении правопорядка | Еже-годно | Администрация г. Уфы, МКУ «Центр общественной безопасности» г. Уфы | Профилактика правонарушений в общественных местах | Количество профилакти-ческих мероприятий с участием членов народ-ной дружины «Правопоря-док», ед. | 2019 – 124  2020 – 125 2021 – 126  2022 – 126 2023 – 126 2024 – 127 | Количество правонаруше-ний, выявлен-ных сотрудни-ками полиции с участием членов народ-ной дружины «Правопоря-док», ед. | 2019 –  4 230  2020 –  4 233  2021 –  4 235  2022 –  4 237  2023 –  4 239  2024 –  4 245 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Развитие системы безопас-ности, защиты населения и территории ГО г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18 апреля 2016 г №540 (в дей-ствующей редакции) |
| 9 | 2019-2024 | Проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних и родителей по правовым вопросам | Еже-годно | Администрация г. Уфы, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-вершеннолетних, МКУ «Центр общественной безопасности» г. Уфы | Предупрежде-ние правона-рушений среди несовершен-нолетних и профилактика семейного неблагополучия | Доля несовершен-нолетних и родителей, охваченных профилакти-ческими мероприя-тиями, % | 2019 – 100  2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Доля несовер-шеннолетних и родителей, охваченных разъяснитель-ной работой по вопросам правопорядка, % | 2019 –  100  2020 –  100  2021 –  100  2022 –  100  2023 –  100  2024 –  100 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Развитие системы безопас-ности, защиты населения и территории ГО г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 18 апреля 2016 г №540 (в дей-ствующей редакции) |
| 10 | **II этап**  2025-2030 | Построение, развитие и эксплуатация подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Еже-годно | МКУ «Центр общественной безопасности» г. Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию), Государственный комитет РБ «Открытая Республика» (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество оборудования, подключен-ного в подсистему видеонаблю-дения АПК «Безопасный город» | 2025 – 8 305  2026 – 8 430  2027 – 8 555  2028 – 8 680  2029 – 8 805  2030 – 8 942 | Количество камер фикса-ции правона-рушений в общественных местах, изобра-жение с кото-рых выводится в дежурные части ОМВД по РБ и в ЕДДС ГО г. Уфа, ед. на 10 тысяч чел. населения | 2025 –  29,2  2026 – 29,7  2027 – 30,1  2028 – 30,6  2029 – 31,0  2030 – 31,4 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Госпрограмма «Обеспечение общественной безопасности в РБ»,  муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ» (при пролонгации), муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (при пролонгации) |
| 11 | 2025-2030 | Участие народной дружины «Правопорядок» в обеспечении правопорядка | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МКУ «Центр общественной безопасности» г.Уфы | Профилактика правонарушений в общественных местах | Количество профилактических меропри-ятий с учас-тием членов народной дружины «Правопоря-док», ед. | 2025 – 127  2026 – 127 2027 – 128 2028 – 128 2029 – 129 2030 – 130 | Количество правонаруше-ний, выявлен-ных сотрудни-ками полиции с участием членов народ-ной дружины «Правопоря-док, ед. | 2025 –  4 248  2026 –  4 251  2027 –  4 254  2028 –  4 257  2029 –  4 260  2030 –  4 263 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 12 | 2025-2030 | Проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних и родителей по правовым вопросам | Еже-годно | Администрация г.Уфы, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-вершеннолетних, МКУ «Центр общественной безопасности» г.Уфы | Предупреждение правонарушений среди несовер-шеннолетних и профилактика семейного не-благополучия | Доля несовершен-нолетних и родителей, охваченных профилакти-ческими меро-приятиями, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Доля несовер-шеннолетних и родителей, охваченных разъяснитель-ной работой по вопросам пра-вопорядка, % | 2025– 100  2026– 100  2027– 100  2028– 100  2029– 100  2030 –100 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 13 | **I этап**  2019-2024 | Оснащение современными средствами тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ для обеспечения постоянной высокой оперативно-технической готовности сил к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел. | 2019 – 0,063  2020 – 0,062  2021 – 0,062  2022 – 0,061  2023 – 0,060  2024 – 0,059 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км., млн. руб. | 2019 –0,016  2020 –0,016  2021 –0,016  2022 –0,016  2023 –0,016  2024 –0,015 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РБ», утверждённая постановлением Правительства РБ от 27.07.2017г. №349 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 17 апреля 2019 г. №563 (в действующей редакции) |
| 14 | 2019-2024 | Подготовка нормативных документов для совершенствования нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2019 – 0,063  2020 – 0,062  2021 – 0,062  2022 – 0,061  2023 – 0,060  2024 – 0,059 | Разработка нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 17 апреля 2019 г. №563 (в действующей редакции) |
| 15 | 2019-2024 | Проведение противопожарной пропаганды, инструктажей, информирование населения, проверка объектов для организации и проведения профилактических мероприятий в обеспечении пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2019 – 0,063  2020 – 0,062  2021 – 0,062  2022 – 0,061  2023 – 0,060  2024 – 0,059 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км., млн. руб. | 2019 –0,016  2020 –0,016  2021 –0,016  2022 –0,016  2023 –0,016  2024 –0,015 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 17 апреля 2019 г. №563 (в действующей редакции) |
| 16 | 2019-2024 | Обеспечение необходимых условий в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности для привлечения граждан, общественных объединений в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2019 – 0,063  2020 – 0,062  2021 – 0,062  2022 – 0,061  2023 – 0,060  2024 – 0,059 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км.,  млн. руб. | 2019 –0,016  2020 –0,016  2021 –0,016  2022 –0,016  2023 –0,016  2024 –0,015 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 17 апреля 2019 г. №563 (в действующей редакции) |
| 17 | 2019-2024 | Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности с использованием совре-менных методик и технических средств обучения для совершенствования организации подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2019 – 0,063  2020 – 0,062  2021 – 0,062  2022 – 0,061  2023 – 0,060  2024 – 0,059 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км.,  млн. руб. | 2019 –0,016  2020 –0,016  2021 –0,016  2022 –0,016  2023 –0,016  2024 –0,015 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 17 апреля 2019 г. №563 (в действующей редакции) |
| 18 | **II этап**  2025-2030 | Обновление пожарной техники и оборудования для обеспечения постоянной высокой оперативно-технической готовности сил к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел. | 2025 – 0,058  2026 – 0,057  2027 – 0,056  2028 – 0,055  2029 – 0,054  2030 – 0,053 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км.,  млн. руб. | 2025 –0,015  2026 –0,014  2027 –0,014  2028 –0,014  2029 –0,014  2030 –0,014 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 19 | 2025-2030 | Подготовка нормативных документов для совершенствования нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2025 – 0,058  2026 – 0,057  2027 – 0,056  2028 – 0,055  2029 – 0,054  2030 – 0,053 | Разработка нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 20 | 2025-2030 | Совершенствование профилактических мероприятий в обеспечении пожарной безопасности для организация и проведения профилактических мероприятий в обеспечении пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2025 – 0,058  2026 – 0,057  2027 – 0,056  2028 – 0,055  2029 – 0,054  2030 – 0,053 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км.,  млн. руб. | 2025 –0,015  2026 –0,014  2027 –0,014  2028 –0,014  2029 –0,014  2030 –0,014 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 21 | 2025-2030 | Обеспечение необходимых условий в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности для привлечения граждан, общественных объединений в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2025 – 0,058  2026 – 0,057  2027 – 0,056  2028 – 0,055  2029 – 0,054  2030 – 0,053 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км.,  млн. руб. | 2025 –0,015  2026 –0,014  2027 –0,014  2028 –0,014  2029 –0,014  2030 –0,014 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |
| 22 | 2025-2030 | Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности с использованием современных методик и технических средств обучения для совершенствования организации подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности | Еже-годно | Администрация г.Уфы, МБУ «Управление пожарной охраны» г.Уфы, Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию) | Создание условий для обеспечения безопасной городской среды | Количество пострадавших от пожаров на 1 000 чел., чел. | 2025 – 0,058  2026 – 0,057  2027 – 0,056  2028 – 0,055  2029 – 0,054  2030 – 0,053 | Экономичес-кий ущерб от пожаров на 1 кв. км.,  млн. руб. | 2025 –0,015  2026 –0,014  2027 –0,014  2028 –0,014  2029 –0,014  2030 –0,014 | Бюджет РБ, Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Пожарная безопасность ГО г. Уфа РБ» (при пролонгации) |

Приоритетное направление   
5. «Эффективная и открытая власть»

| **№ п/п** | | **Этапы**  **реали-зации**  **(I этап – 6 лет,**  **II этап – 6 лет)** | | | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реали-зации** | **Ответственное лицо (исполнитель)** | **Стратегическая задача, на достижение которой направлена реализация мероприятия** | **Целевые индикаторы Стратегии, на достижение которых направлена реализация мероприятия** | **Значения**  **по годам** | **Показатель непосред-**  **ственного результата реализации мероприятия, ед. изм.** | **Значения по годам** | **Источник финанс-ового**  **(ресурс-ного) обеспе-чения** | **Документ стратегического планирования, предусматривающий реализацию**  **мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5. Приоритетное направление: Эффективная и открытая власть** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель приоритетного направления:** повышение качества муниципального управления и бюджетной политики | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи приоритетного направления:**  5.1. Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества.  5.2. Обеспечение сбалансированной бюджетной политики.  5.3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города, в т. ч. деятельностью муниципальных унитарных предприятий.  **Целевые индикаторы:**  – удельный показатель численности муниципальных служащих на 10 000 жителей (сохранение к 2030 г. на уровне 2017 года - 10,6 чел. на 10 000 жителей;  – доля муниципальных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации (переподготовку) (увеличение с 11,3 % в 2017 г. до 100 % в 2030 г.);  – стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого Администрацией городского округа, муниципальными организациями иностранного программного обеспечения (снижение с менее 50% в 2017 г. до менее 10% в 2030 г.);  – доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципальных услуг на территории городского округа город Уфа РБ (увеличение с 0,4 % в 2017 г. до 25,0 % в 2030 г.);  – внедрение муниципальных информационных систем класса СППР для руководства муниципалитета (2017 г - 0 ед., 2030 г. - 1 ед.);  – доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения (увеличение с 10 % в 2017 г. до 30 % 2030 г.);  – число зарегистрированных ТОС в городе (увеличение с 1 ед. в 2017 г. до 14 ед. в 2030 г.);  ‒ обеспечение ежегодного прироста поступлений по налоговым доходам в бюджет не менее 3%;  ‒ увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 1 человека (с 9,1 тыс. руб. в 2017 г. до 13,8 тыс. руб. в 2030 г.);  ‒ повышение обеспеченности собственных расходов бюджета городского округа налоговыми и неналоговыми доходами (с 84,9% в 2017 г. до 99,1% в 2030 г.);  ‒ повышение степени качества управления муниципальными финансами с II в 2017 г. до I степени качества к 2030 г.;  ‒ снижение показателя отношения муниципального долга к доходам бюджета городского округа (с 114,6% в 2017 г. до 66,8% в 2030 г.);  – увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (с 58,99% в 2017 г. до 61,5% к 2030 г.);  – увеличение количества оформленных актов осмотра в рамках «Сплошной инвентаризации» (с 4 481 ед. в 2017 г. до 4 750 ед. к 2030 г.);  – увеличение доли заявлений, поданных в электронном виде на регистрацию прав либо на постановку на кадастровый учет (с 38 % в 2017 г. до 100% к 2030 г.);  – увеличение объема поступлений в местный бюджет от аренды муниципального имущества и земельных участков (с 1 888,3 млн. руб. в 2017 г. до 3 073,7 млн. руб. к 2030 г.);  – увеличение количества проведенных оценок рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для целей продажи права аренды на них (с 516 ед. в 2017 г. до 600 ед. к 2030 г.);  – снижение объема неэффективных льгот по неналоговым доходам (с 119,3 млн. руб. в 2017 г. до 60,7 млн. руб. к 2030 г.);  – сокращение издержек муниципальных унитарных предприятий на производство и оказание услуг от 3% до 5% ежегодно, до 2030 г.  – соблюдение соотношения заработной платы руководителя муниципального унитарного предприятия, заместителей руководителей, главных бухгалтеров к средней заработной плате на предприятии, на уровне не более 8 раз на всём протяжении периода 2017- 2030 г.г. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая инициатива 1: «Цифровая Уфа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект 1 «Инновации в муниципальном управлении»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** внедрение в деятельность органов МСУ современных инновационных информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - разработка и внедрение в деятельность современных инновационных информационно-коммуникационных технологий,  - развитие системы электронного документооборота;  - внедрение стандартов защиты персональных данных;  - создание системы компьютерного моделирования процессов социально-экономическое развития города. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – снижение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого Администрацией городского округа, муниципальными организациями иностранного программного обеспечения, с менее 50% в 2017 г. до менее 10% в 2030 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для развития в г. Уфе современных трендов информатизации: формирования цифровой экономики, обеспечения информационной безопасности, а также организации импортозамещения в области программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Администрация г. Уфы, МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия проекта: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | | | | Создание Единой высокоскоростной сети передачи голоса и данных (для структурных подразделений Администрации г.Уфы и муниципальных учреждений с выходом на СПД региона), с Единым центром мониторинга и управления | 2020-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2019 – <40  2020 – <30  2021 – <20  2022 – <15  2023 – <10  2024 – <10 | Наличие Единой высокоскорос-тной сети передачи голоса и данных, да/нет | 2019–нет  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 2 | 2019-2024 | | | | Создание платформы для облачных ресурсов для всех структурных подразделений Администрации г.Уфы и муниципальных учреждений  (Платформа включает в себя хранение данных, облачные сервисы и вычисления, IAAS, SAAS, PAAS) | 2021-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2019 – <40  2020 – <30  2021 – <20  2022 – <15  2023 – <10  2024 – <10 | Наличие платформы для облачных ресурсов, да/нет | 2019–нет  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 3 | 2019-2024 | | | | Реализация комплекса мероприятий по созданию Единой системы электронного документо-оборота для всех структурных подразделений Администрации г.Уфы и муниципальных учреждений | 2021-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества реше-ния вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2019 – <40  2020 – <30  2021 – <20  2022 – <15  2023 – <10  2024 – <10 | Наличие Единой системы электронного документо-оборота | 2019–нет  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 4 | 2019-2024 | | | | Внедрение Единого подхода (стандарта) защиты персональных данных  (Единый подход (стандарт) защиты персональных данных предназначается для всех органов МСУ и муниципальных учреждений (с различными уровнями защиты по различным направлениям и по всем муниципальным информационным системам, с единым центром мониторинга и управления) | 2022-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества реше-ния вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2019 – <40  2020 – <30  2021 – <20  2022 – <15  2023 – <10  2024 – <10 | Наличие внедренного Единого подхода (стандарта) защиты персональных данных, да/нет | 2019–нет  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 5 | 2019-2024 | | | | Цифровизация ресурсов Администрации и муниципальных учреждений  (Цифровизация будет затрагивать ресурсы, генерируемые, обрабатываемые и хранимые на бумажных носителях во всех муниципальных органах власти и муниципальных учреждениях) | 2019-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2019 – <40  2020 – <30  2021 – <20  2022 – <15  2023 – <10  2024 – <10 | Число документов и иных ресурсов, генерируемых, обрабатывае-мых и хранимых на бумажных носителях, переведённых в электронный вид, ед. | Исходя из общего количества по структурным подразделениям | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 6 | **II этап**  2025-2030 | | | | Внедрение сервисов удостоверенных операций по принципам BlockChain  (Сервисы удостоверенных операций необходимо внедрять в тех процессах, где использование ЭЦП затруднено по организационным или техническим факторам) | 2026-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2025 – <10  2026 – <10  2027 – <10  2028 – <10  2029 – <10  2030 – <10 | Наличие внедренных в деятельность Администрации сервисов удостоверен-ных операций по принципам BlockChain, да/нет | 2025–нет  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 7 | 2025-2030 | | | | Внедрение искусственного интеллекта  (Цель – снижение рутинной нагрузки на муниципальных служащих (роботизация стандартных функций и операций, создание помощников для граждан, для заполнения форм документов и т. п.) | 2027-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2025 – <10  2026 – <10  2027 – <10  2028 – <10  2029 – <10  2030 – <10 | Наличие внедренных в деятельность Администра-ции техно-логий искус-ственного интеллекта, да/нет | 2025–нет  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 8 | 2025-2030 | | | | Создание системы компьютерного моделирования процессов градостроительного развития территории  г. Уфы | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2025 – <10  2026 – <10  2027 – <10  2028 – <10  2029 – <10  2030 – <10 | Наличие внедренной в деятельность Администра-ции системы компьютерно-го моделиро-вания процессов градострои-тельного развития, да/нет | 2025–нет  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 9 | 2025-2030 | | | | Цифровизация ресурсов Администрации и муниципальных учреждений | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2025 – <10  2026 – <10  2027 – <10  2028 – <10  2029 – <10  2030 – <10 | Число документов и иных ресурсов, генерируемых, обрабатывае-мых и хранимых на бумажных носителях, переведённых в электронный вид, ед. | Исходя из общего количес-тва по структур-ным подраз-делениям | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| **Проект 2 «Цифровая Администрация»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** обеспечение информационно-коммуникационного сопровождения развития отдельных сфер муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - повсеместное внедрение электронной подписи,  - внедрение отечественного программного обеспечения;  - разработка и внедрение муниципальных информационных систем по управлению процессами социально-экономическое развития города. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – снижение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого Администрацией городского округа, муниципальными организациями иностранного программного обеспечения, с менее 50% в 2017 г. до менее 10% в 2030 г.;  – внедрение муниципальных информационных систем класса СППР для руководства муниципалитета (2017 г - 0 ед., 2030 г. - 1 ед.) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий в различные сферы деятельности органов местного самоуправления г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Администрация г. Уфы, МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия проекта: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | **I этап**  2019-2024 | | Разработка и принятие муниципальной программы (подпрограммы) «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» | 2020 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества |  |  | Принятие программы | 2020 год | Бюджет ГО |  |
| 1 | | | 2019-2024 | | Внедрение электронной подписи (для всех структурных подразделе-ний Администрации г.Уфы и муниципальных учреждений, в том числе за счет создания муници-пального Удостоверя-ющего центра) | 2019-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие граждан-ского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2019 – <40  2020 – <30  2021 – <20  2022 – <15  2023 – <10  2024 – <10 | Наличие электронной подписи у структурного подразделения Администра-ции г. Уфы / муниципально-го учреждения, да/нет | Исходя из потреб-ности | Бюджет ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 2 | | | 2019-2024 | | Внедрение отечественного программного обеспечения в Администрации г.Уфы и муниципальных учреждениях | 2019-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие граждан-ского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2019 – <40  2020 – <30  2021 – <20  2022 – <15  2023 – <10  2024 – <10 | Наличие проведенных закупок отечественного программного обеспечения в текущем году, да /нет | 2019 – да  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 3 | | | 2019-2024 | | Создание Единой межведомственной статистическо-аналитической информационной системы  (Цель – предоставление доступа к муниципальному массиву данных в целях независимого формирования аналитической отчетности, а также составления аналитических прогнозов (BigData, OLAP, BI)) | 2020-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества реше-ния вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Количество муниципаль-ных информацион-ных систем класса СППР для руководства муниципалите-та, ед | 2019 – 0  2020 – 0  2021 – 0  2022 – 0  2023 – 0  2024 – 1 | Наличие Единой межведом-ственной статистическо-аналитической информацион-ной системы, да/нет | 2019 – да  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 6 | | | **II этап**  2025-2030 | | Развитие автоматизированной информационной системы управления земельно-имущественным комплексом «Имущество | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Количество муниципаль-ных информацион-ных систем класса СППР для руководства муниципалите-та, ед | 2025 – > 1  2026 – > 1  2027 – > 1  2028 – > 1  2029 – > 1  2030 – > 1 | Наличие муниципаль-ных информацион-ных систем в сфере информатиза-ции земельно-имуществен-ного комплекса, да/нет | 2025 – да  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 7 | | | 2025-2030 | | Внедрение электронной подписи в Администрации г.Уфы и муниципальных учреждениях | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2025г.–<10  2026г.–<10  2027г.–<10  2028г.–<10  2029г –<10  2030г.–<10 | Наличие электронной подписи у структурного подразделения Администра-ции г. Уфы / муниципально-го учреждения, да/нет | Исходя из потреб-ности | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 8 | | | 2025-2030 | | Внедрение отечественного программного обеспечения в Администрации г.Уфы и муниципальных учреждениях | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2025г.–<10  2026г.–<10  2027г.–<10  2028г.–<10  2029г –<10  2030г.–<10 | Наличие проведенных закупок отечественного программного обеспечения в текущем году, да /нет | 2025 – да  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 9 | | | 2025-2030 | | Информатизация муниципальных образовательных учреждений | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Стоимостная доля закупа-емого и (или) арендуемого Администра-цией города, муниципаль-ными организациями иностранного программного обеспечения, % | 2025г.–<10  2026г.–<10  2027г.–<10  2028г.–<10  2029г –<10  2030г.–<10 | Наличие информацион-ной системы обеспечения деятельности муниципаль-ных образова-тельных учреждений, да /нет | 2025 – да  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 10 | | | 2025-2030 | | Развитие информатизации управления муниципальны-ми программами | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества реш-ния вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Количество муниципаль-ных информацион-ных систем класса СППР для руководства муниципалите-та, ед. | 2025 – > 1  2026 – > 1  2027 – > 1  2028 – > 1  2029 – > 1  2030 – > 1 | Наличие муниципаль-ных информацион-ных систем по управлению муниципаль-ными программами, да/нет | 2025 – да  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 11 | | | 2025-2030 | | Создание и/или приобретение муниципальных информационных систем, позволяющих осуществлять принятие решений по управлению городом | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Количество муниципаль-ных информацион-ных систем класса СППР для руководства муниципалите-та, ед. | 2025 – > 1  2026 – > 1  2027 – > 1  2028 – > 1  2029 – > 1  2030 – > 1 | Наличие собственной муниципаль-ной информацион-ной системы по управлению городом как целостной социально-экономической системой, да/нет | 2025 – да  2026 – да  2027 – да  2028 – да  2029 – да  2030 – да | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 12 | | | 2025-2030 | | Разработка и внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем для структурных подразделений Администрации г.Уфы | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Количество муниципаль-ных информацион-ных систем класса СППР для руководства муниципалите-та, ед. | 2025 – > 1  2026 – > 1  2027 – > 1  2028 – > 1  2029 – > 1  2030 – > 1 | Наличие у Администра-ции г. Уфы и её структурных подразделений специальных информацион-ных и информацион-но-технологичес-ких систем | Исходя из потреб-ности | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| **Проект 3 «Открытая Администрация»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повышение информационной открытости и информированности населения о деятельности органов МСУ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - регламентация деятельности муниципальных служащих в интернете,  - создание новых и развитие существующих каналов коммуникации органов МСУ с населением | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципальных услуг на территории городского округа город Уфа РБ (увеличение с 0,4 % в 2017 г. до 25,0 % в 2030 г.). | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий в различные сферы деятельности органов местного самоуправления г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Администрация г. Уфы, МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа, Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **I этап**  2019-2024 | | | | Разработка методического пособия, регламентирую-щего деятельность муниципальных служащих в интернете | 2019-2020 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2017 – 0,4  2018 – 6,0  2019 – 7,0  2020 – 8,0  2021 – 9,0  2022 –10,0  2023 –11,0  2024 –12,0 | Наличие методического пособия, регламенти-рующего деятельность муниципаль-ных служащих в интернете, да/нет | 2019 – да  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 2 | 2019-2024 | | | | Развитие и расширение каналов коммуникации муниципалитета с гражданами  (Создание новых каналов коммуникации органов МСУ с населением, в том числе мобильных приложений, каналов в социальных сетях, портала «Мобильный уфимец», приобретение специального программного продукта для мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях) | 2019-2024 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2017 – 0,4  2018 – 6,0  2019 – 7,0  2020 – 8,0  2021 – 9,0  2022 –10,0  2023 –11,0  2024 –12,0 | Число созданных новых каналов коммуникации органов МСУ с населением в год, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 3 | **II этап**  2025-2030 | | | | Развитие и расширение каналов коммуникации муниципалитета с гражданами | 2025-2030 | Администрация г. Уфы,  МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2025 – 14,0  2026 – 16,0  2027 – 17,0  2028 – 19,0  2029 – 22,0  2030 – 25,0 | Число созданных новых каналов коммуникации органов МСУ с населением в год, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| **Проект 4 «Город электронных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** совершенствование системы предоставления муниципальных услуг для повышения качества и доступности услуг в г. Уфе | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - развитие электронных форм предоставления муниципальных услуг,  - расширение спектра предоставляемой информации в муниципальных органах власти и;  - развитие системы мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципальных услуг на территории городского округа город Уфа РБ (увеличение с 0,4 % в 2017 г. до 25,0 % в 2030 г.). | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий в различные сферы деятельности органов местного самоуправления г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы, МКУ «Центр информационных технологий» городского округа г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **I этап**  2019-2024 | | | | Развитие электронных форм предоставления муниципальных услуг, в том числе в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» (национальный проект «Цифровая экономика»)  на основе реализации интерактивных форм заявлений на сайтах Администрации города, ее структурных подразделений, ЕПГУ и РПГУ | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2019 – 7,0  2020 – 8,0  2021 – 9,0  2022 –10,0  2023 –11,0  2024 –12,0 | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2019 – 7  2020 – 8  2021 – 9  2022 –10  2023 –11  2024 –12 | Бюджет ГО,  Бюджет  РБ | Региональный проект «Цифровое государственное управление», утверждённый распоряжением Правительства РБ от 12.12.2018 г.  №1304-р,  муниципальные программы |
| 4.2 | 2019-2024 | | | | Создание на официальном сайте Администрации г.Уфы вкладки «Муниципальные услуги» в целях осуществления гражданами оценки качества предоставления муниципальных услуг, а также выхода на республиканский портал государственнных услуг | 2019-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2019 – 7,0  2020 – 8,0  2021 – 9,0  2022 –10,0  2023 –11,0  2024 –12,0 | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2019 – 7  2020 – 8  2021 – 9  2022 –10  2023 –11  2024 –12 | Бюджет ГО | Муниципальные программы |
| 4.3 | 2019-2024 | | | | Разработка плана мероприятий, направленных на информирование граждан о возможности получения услуг в электронном виде, и поддержание его в актуальном состоянии | 2020-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы структурные подразделения Администрации г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2019 – 7,0  2020 – 8,0  2021 – 9,0  2022 –10,0  2023 –11,0  2024 –12,0 | Принятие Плана мероприятий  Ежегодное его обновление | 2020 год  2021 –  2024 | Бюджет ГО | Муниципальные программы |
| 4.4 | **II этап**  2025-2030 | | | | Развитие электронных форм предоставления муниципальных услуг  (на основе реализации интерактивных форм заявлений на сайтах Администрации города, ее структурных подразделений, ЕПГУ и РПГУ) | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2025 – 14,0  2026 – 16,0  2027 – 17,0  2028 – 19,0  2029 – 22,0  2030 – 25,0 | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2025 –14  2026 –16  2027 –17  2028 –19  2029 –22  2030 –25 | Бюджет ГО | Муниципальные программы |
| 4.5 | 2025-2030 | | | | Разработка плана мероприятий, направленных на информирование граждан о возможности получения услуг в электронном виде, и поддержание его в актуальном состоянии | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г.Уфы, МКУ «Центр информа-ционных технологий» г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2025 – 14,0  2026 – 16,0  2027 – 17,0  2028 – 19,0  2029 – 22,0  2030 – 25,0 | Доля муниципаль-ных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципаль-ных услуг на территории городского округа город Уфа РБ, % | 2025 –14  2026 –16  2027 –17  2028 –19  2029 –22  2030 –25 | Бюджет ГО | Муниципальные программы |
| **Стратегическая инициатива 2: «Эффективная власть»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект 1 «Эффективная структура управления».** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** выстраивание эффективной структуры управления в Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления,  - развитие системы планирования, мониторинга и оценки развития города;  - приведение в соответствие функций структурных подразделений Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – сохранение удельного показателя численности муниципальных служащих на 10 000 жителей на уровне 2017 года - 10,6 чел. на 10 000 жителей | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по совершенствованию структуры и деятельности органов МСУ для повышения удовлетворенности жителей города и роста рейтинга г. Уфы среди городов-миллионников | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **I этап**  2019-2024 | | Подготовка предложений по совершенствованию структуры Администрации г. Уфы в соответствии с задачами, обозначенными в Стратегии в качестве приоритетных и требующих перераспределения полномочий, усиления и переподчинения отдельных структурных подразделений | 2020-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы, Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации  г. Уфы, структурные подразделения Администрации  г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Удельный показатель численности муниципаль-ных служащих на 10 000 жителей, чел. | 2019 – 10,6  2020 – 10,6  2021 – 10,6  2022 – 10,6  2023 – 10,6  2024 – 10,6 | Число проведенных пересмотров организацион-ной структуры Администра-ции г. Уфы, ед. | В зависи-мости от необхо-димости | Бюджет  ГО | Решение Совета городского округа город Уфа РБ, постановление Администрации г.Уфы об  утверждении положений о структурных подразделениях |
| 2 | | | 2019-2024 | | Определение структурных подразделений, курирующих отдельные вопросы, не отнесенные к полномочиям органов МСУ | 2020-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы, Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации  г. Уфы, структурные подразделения Администрации  г. Уфы | Повышение качества решения вопросов, затрагивающих права и интересы населения | Удельный показатель численности муниципаль-ных служащих на 10 000 жителей, чел. | 2019 – 10,6  2020 – 10,6  2021 – 10,6  2022 – 10,6  2023 – 10,6  2024 – 10,6 | Число выделенных структурных подразделе-ний, курирую-щих вопросы, не отнесенные к полномочиям органов МСУ, ед. | В зависи-мости от сложив-шейся в текущем году ситуа-ции | Бюджет  ГО | Решение Совета городского округа город Уфа РБ,  постановление Администрации г.Уфы об  утверждении положений о структурных подразделениях |
| 3 | | | 2019-2024 | | Внедрение проектного управления | 2020-2024 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы,  структурные подразделения Администрации г. Уфы | Повышение качества реше-ния вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Удельный показатель численности муниципаль-ных служащих на 10 000 жителей, чел. | 2019 – 10,6  2020 – 10,6  2021 – 10,6  2022 – 10,6  2023 – 10,6  2024 – 10,6 | Создание проектного офиса (ов) в Администра-ции г. Уфы, да/нет | 2019 – да  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет  ГО | Постановления Администрации  г. Уфы |
| 4 | | | **II этап**  2025-2030 | | Подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию структуры Администрации г. Уфы в соответствии с задачами, обозначенными в Стратегии | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы, Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации  г. Уфы, структурные подразделения Администрации  г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Удельный показатель численности муниципаль-ных служащих на 10 000 жителей, чел. | 2019 – 10,6  2020 – 10,6  2021 – 10,6  2022 – 10,6  2023 – 10,6  2024 – 10,6 | Число проведенных пересмотров организацион-ной структуры Администра-ции г. Уфы, ед. | В зависи-мости от необхо-димости | Бюджет  ГО | Решение Совета городского округа город Уфа РБ, постановление Администрации г.Уфы об  утверждении положений о структурных подразделениях |
| 5 | | | 2025-2030 | | Определение структурных подразделений, курирующих отдельные вопросы, не отнесенные к полномочиям органов МСУ | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации  г. Уфы, Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации  г. Уфы, структурные подразделения Администрации  г. Уфы | Повышение качества решения вопросов, затрагивающих права и интересы населения | Удельный показатель численности муниципаль-ных служащих на 10 000 жителей, чел. | 2019 – 10,6  2020 – 10,6  2021 – 10,6  2022 – 10,6  2023 – 10,6  2024 – 10,6 | Число выделенных структурных подразделе-ний, курирую-щих вопросы, не отнесенные к полномочиям органов МСУ, ед. | В зависи-мости от сложив-шейся в текущем году ситуа-ции | Бюджет  ГО | Решение Совета городского округа город Уфа РБ,  постановление Администрации г.Уфы об  утверждении положений о структурных подразделениях |
| 6 | | | 2025-2030 | | Определение задач, решение которых возможно с использованием принципов проектного управления.  Формирование проектных офисов под стратегические задачи | 2025-2030 | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы | Достижение поставленной цели (результата) в установленные сроки и с минимальными затратами | Удельный показатель численности муниципаль-ных служащих на 10 000 жителей, чел. | 2019 – 10,6  2020 – 10,6  2021 – 10,6  2022 – 10,6  2023 – 10,6  2024 – 10,6 | Создание проектных офисов под стратегические задачи в Администра-ции г. Уфы, да/нет | 2019 – да  2020 – да  2021 – да  2022 – да  2023 – да  2024 – да | Бюджет  ГО | Постановления Администрации  г. Уфы |
| **Проект 2 «Компетентный муниципальный служащий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повышение профессиональной компетентности, создание условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих функций, их стимулирование и мотивацию | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - развитие системы дополнительного профессионального обучения в органах МСУ;  - совершенствование технологий отбора кадров;  - развитие кадрового резерва муниципальной службы;  - разработка и внедрение системы оценки результативности деятельности муниципальных служащих. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли муниципальных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации (переподготовку), с 11,3 % в 2017 г. до 100 % в 2030 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по обучению муниципальных служащих, привлечению молодых людей на службу в органы местного самоуправления, а также созданию и внедрению комплексной системы оценки результативности деятельности муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия проекта: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **I этап**  2019-2024 | | Разработка муниципальной программы  (подпрограммы) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 2020-2024 | Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | Формирование высококвалифици-рованного кадрового состава муниципальной службы, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Доля муниципаль-ных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации (перепод-готовку), % | 2019 – 15  2020 – 20  2021 – 25  2022 – 35  2023 – 45  2024 – 55 | Разработка и принятие программы  Реализация программы  Доля муниципаль-ных служащих, имеющих высшее обра-зование, от общей числен-ности муни-ципальных служащих, %  Доля служащих , назначенных на должность из кадрового резерва и по результатам конкурса, от общей численности муниципаль-ных служащих, % | 2020 год  2021-2025  Не менее 95%  Не менее 60%, в зависи-мости от сменяе-мости кадров | Бюджет  ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (припринятии), утверждённая постановлением Администрации г.Уфы |
| 2 | | | 2019-2024 | | Реализация комплекса мероприятий по предупреждению коррупции на муници-пальной службе | 2020-2024 | Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | Предупреждение коррупции через систему формирования корпоративной культуры и повышения ответственности муниципальных служащих | Снижение коррупцион-ных рисков |  | Доля служащих, представивших сведения о доходах (расходах), в % от общей численности муниципаль-ных служащих  Количество проведённых проверок достоверности представлен-ных сведений о доходах (расходах) при поступлении на муници-пальную службу | Ежегод-ное обеспе-чение до 100%  В зависи-мости от сменя-емости кадров | Бюджет  ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии) |
| 3 | | | 2019-2024 | | Разработка и внедрение комплексной системы оценки результативности деятельности муниципальных служащих, основанной на показателях профессиональной служебной деятельности | 2020-2024 | Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | Повышение результативности служебной деятельности | Повышение результативности решения основных задач муниципаль-ного управлния |  | Доля муниципаль-ных служащих, в должностных инструкциях которых определены показатели эффективно-сти, от общей численности муниципаль-ных служащих, % | 2020 –  ≥20  2021 –  ≥40  2022 –  ≥60  2023 –  ≥80  2024 –100 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии) |
|  | | | **II этап**  2025-2030 | | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 2025-2030 | Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | Формирование высококвалифици-рованного кадрового состава муниципальной службы, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Доля муниципаль-ных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации (перепод-готовку), % | 2025 – 65  2026 – 75  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Разработка и принятие программы  Реализация программы  Доля муниципаль-ных служащих, имеющих высшее обра-зование, от общей числен-ности муни-ципальных служащих, %  Доля служащих , назначенных на должность из кадрового резерва и по результатам конкурса, от общей численности муниципаль-ных служащих, % | 2020 год  2021-2025  Не менее 95%  Не менее 60%, в зависи-мости от сменяе-мости кадров | Бюджет  ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 4 | | | 2025-2030 | | Разработка и внедрение комплексной системы оценки результативности деятельности муниципальных служащих с использованием информационных технологий | 2025-2030 | Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | Повышение результативности служебной деятельности | Повышение результатив-ности решения основных задач муниципального управлния |  | Создание и внедрение информацион-ной системы | 2025 год | Бюджет  ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
|  | | | 2025-2030 | | Реализация комплекса мероприятий по предупреждению коррупции на муниципальной службе | 2025-2030 | Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации г. Уфы | Предупреждение коррупции через систему формирования корпоративной культуры и повышения ответственности муниципальных служащих | Снижение коррупцион-ных рисков |  | Доля служащих, представивших сведения о доходах (расходах), в % от общей численности муниципаль-ных служащих  Количество проведённых проверок достоверности представлен-ных сведений о доходах (расходах) при поступлении на муници-пальную службу | Ежегод-ное обеспе-чение до 100%  В зависи-мости от сменяе-мости кадров | Бюджет  ГО | Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии) |
| **Проект 3: «Активный горожанин»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** обеспечение поддержки некоммерческих организаций и активных граждан и вовлечения их в осуществление местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - развитие поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для деятельности СОНКО, ТОС;  - обеспечение участия широких слоев населения в реализации социально значимых проектов и решении вопросов местного значения. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – повышение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения с 10 % в 2017 г. до 30 % 2030 г.  – увеличение числа зарегистрированных ТОС в городе с 1 ед. в 2017 г. до 14 ед. в 2030 г.. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по расширению форм взаимодействия органов МСУ с институтами гражданского общества, организации поддержки территориально-общественного самоуправления в городе, поддержке инициатив НКО и активных граждан. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы, Администрации районов г.Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | **I этап** 2019-2024 | Подготовка заявок для участия в «Программе реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» (программа ППМИ) | Еже-  годно | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, администрации районов г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и разви-тие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2020 – 12,7  2021 – 13,0  2022 – 13,4  2023 – 14,0  2024 – 15,4 | Ежегодная подготовка и подача на участие в республиканском конкурсе не менее 35 заявок от городского округа город Уфа | | Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 года № 168 «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах) (в действующей редакции), муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 22.03.2016 г.  № 369 (в действующей редакции) |
| 2 | | | | 2019-2020 | Разработка и принятие муниципальной программы «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 2019-2020 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы,  Администрации районов г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и разви-тие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2020 – 12,7  2021 – 13,0  2022 – 13,4  2023 – 14,0  2024 – 15,4 | Принятие программы | 2020 год | Бюджет ГО |  |
| 3 | | | | 2019-2024 | Поддержка органов ТОС и общественных инициатив по месту жительства | 2019-2024 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы,  Администрации районов г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Число зарегистрированных ТОС в городе, ед. | 2019 – 2  2020 – 3  2021 – 4  2022 – 5  2023 – 6  2024 – 7 | Число зарегистрированных в г. Уфе ТОС, ед. | 2019– ≥1  2020– ≥1  2021– ≥1  2022 –≥1  2023 –≥1  2024 –≥1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии) |
| 4 | | | | 2019-2024 | Организационная, методическая и имущественная поддержка СО НКО | 2019-2024 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2020 – 12,7  2021 – 13,0  2022 – 13,4  2023 – 14,0  2024 – 15,4 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланирован-ных мероприятий в рамках Календаря, % | 2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии) |
| 5 | | | | 2019-2024 | Составление Календаря социально-значимых событий НКО и содействие в его реализации | 2020-2024 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2020 – 12,7  2021 – 13,0  2022 – 13,4  2023 – 14,0  2024 – 15,4 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланирован-ных мероприятий в рамках Календаря, % | 2020 – 100  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии) |
| 6 | | | | 2019-2024 | Организация и проведение городского конкурса грантов на реализацию социально значимых проектов СОНКО и ТОС | 2019-2024 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Количество проектов получивших грантовую поддержку, ед. | 2019 – 10,0  2020 – 10,0  2021 – 15,0  2022 – 15,0  2023 – 20,0  2024 – 20,0 | Число проведенных городских конкурсов грантов среди НКО и ТОС, ед. | 2019 – 1  2020 – 1  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии и наличии финансирования) |
| 7 | | | | 2019-2024 | Создание и организация деятельности «Городского центра поддержки гражданских инициатив» (ресурсный центр) с филиалами во всех районах города | 2020-2024 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2020 – 12,7  2021 – 13,0  2022 – 13,4  2023 – 14,0  2024 – 15,4 | Число подготовлен-ных в Центре проектов, направленных на развитие городской среды в год, ед. | 2020 –≥1  2021 –≥1  2022 –≥1  2023 –≥1  2024 –≥1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии и наличии соответствующего финансирования) |
| 8 | | | | 2019-2024 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший Совет многоквартирного дома» | 2020-2024 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Поддержка активных граждан и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2020 – 12,7  2021 – 13,0  2022 – 13,4  2023 – 14,0  2024 – 15,4 | Число Советов МКД, вовлеченных в конкурс, ед. | 2020 – 21  2021 – 22  2022 – 24  2023 – 26  2024 – 28 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при принятии) |
| 9 | | | | **II этап**  2025-2030 | Подготовка заявок для участия в «Программе реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» (программа ППМИ) | Еже-  годно | Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы, администрации районов г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и разви-тие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2020 – 12,7  2021 – 13,0  2022 – 13,4  2023 – 14,0  2024 – 15,4 | Ежегодная подготовка и подача на участие в республиканском конкурсе не менее 35 заявок от городского округа город Уфа | | Бюджет РБ, Бюджет ГО, внебюд-жетные средства | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 года № 168 «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (в действующей редакции) (при пролонгации) |
| 10 | | | | 2025-2030 | Поддержка органов ТОС и общественных инициатив по месту жительства | 2025-2030 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы,  Администрации районов г.Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Число зарегистрированных ТОС в городе, ед. | 2025 – 8  2026 – 9  2027 – 10  2028 – 11  2029 – 12  2030 – 14 | Число зарегистриро-ванных в  г. Уфе ТОС, ед. | 2025 –≥1  2026 –≥1  2027 –≥1  2028 –≥1  2029 –≥1  2030 –≥1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 11 | | | | 2025-2030 | Организационная, методическая и имущественная поддержка СО НКО | 2025-2030 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2025 – 18,6  2026 – 19,3  2027 – 21,6  2028 – 25,4  2029 – 28,7  2030 – 30,0 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланирован-ных мероприятий в рамках Календаря, % | 2025 –100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 12 | | | | 2025-2030 | Составление Календаря социально-значимых событий НКО и содействие в его реализации | 2025-2030 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2025 – 18,6  2026 – 19,3  2027 – 21,6  2028 – 25,4  2029 – 28,7  2030 – 30,0 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланирован-ных мероприятий в рамках Календаря, % | 2025 –100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 13 | | | | 2025-2030 | Организация и проведение городского конкурса грантов на реализацию социально значимых проектов СОНКО и ТОС | 2025-2030 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Количество проектов получивших грантовую поддержку, ед. | 2025 – 25,0  2026 – 25,0  2027 – 30,0  2028 – 30,0  2029 – 35,0  2030 – 35,0 | Число проведенных городских конкурсов грантов среди НКО и ТОС, ед. | 2025 – 1  2026 – 1  2027 – 1  2028 – 1  2029 – 1  2030 – 1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации и наличии финансирования) |
| 14 | | | | 2025-2030 | Организация деятельности «Городского центра поддержки гражданских инициатив» (ресурсный центр) с филиалами во всех районах города | 2025-2030 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Повышение качества решения вопросов местного значения и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2025 – 18,6  2026 – 19,3  2027 – 21,6  2028 – 25,4  2029 – 28,7  2030 – 30,0 | Число подготовлен-ных в Центре проектов, направленных на развитие городской среды в год, ед. | 2025 –≥1  2026 –≥1  2027 –≥1  2028 –≥1  2029 –≥1  2030 –≥1 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации и наличии соответствующего финансирования) |
| 15 | | | | 2025-2030 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший Совет многоквартирного дома» | 2025-2030 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации г. Уфы | Поддержка активных граждан и развитие гражданского общества | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, % | 2025 – 18,6  2026 – 19,3  2027 – 21,6  2028 – 25,4  2029 – 28,7  2030 – 30,0 | Число Советов МКД, вовлеченных в конкурс, ед. | 2025 – 29  2026 – 30  2027 – 31  2028 – 33  2029 – 34  2030 – 35 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 3: «Устойчивая бюджетная система»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегический проект 1: «Обеспечение сбалансированной бюджетной политики»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** создание условий для роста собираемости налоговых и неналоговых доходов, повышение эффективности управления бюджетными расходами и обеспечение сбалансированной бюджетной политики | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - выявление резервов роста налоговых и неналоговых доходов;  - повышение эффективности управления бюджетными расходами;  - снижение долговой нагрузки на бюджет;  - обеспечение открытости и прозрачностимуниципальных финансов. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  ‒ обеспечение ежегодного прироста поступлений по налоговым доходам в бюджет не менее 3%;  ‒ увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 1 человека с 9,1 тыс. руб. в 2017 г. до 13,8 тыс. руб. в 2030 г.;  ‒ повышение обеспеченности собственных расходов бюджета городского округа налоговыми и неналоговыми доходами с 84% в 2017 г. до 99% в 2030 г.;  ‒ повышение степени качества управления муниципальными финансами с II степени качества в 2017 г. до I степени качества к 2030 г.;  ‒ снижение показателя отношения муниципального долга к доходам бюджета городского округа, с 114,6% в 2017 г. до 66,8% в 2030 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает комплекс мероприятий по обеспечению сбалансированной бюджетной политики городского округа | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Финансовое управление Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | **I этап**  2019-2024 | Актуализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» | Еже-  годно | Финансовое управление Администрации г. Уфы | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Степень качества управления муниципаль-ными финансами | 2019 – II степень  2020 – I степень  2021 – I степень  2022 – I степень  2023 – I степень  2024 – I степень | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, млн.руб. | 2019 –  12 829,0 2020 –13150,3 2021 –  13 506,5 2022 –  13 626,5 2023 –  13 660,6 2024 –  13 931,6 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 29.12.2018 г №2086 (в действующей редакции) |
| 2 | | | | 2019-2024 | Обеспечение реализации мер, предусмотренных Комплексным планом мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Уфы | 2019-2024 | Финансовое управление Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, ГРБС | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Ежегодный прирост поступлений по налоговым доходам в бюджет г. Уфы, %  Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета г.Уфы на 1 человека,  тыс. руб./чел. | 2018 – 8,5  2019 – 30,3  2020 – 4,7  2021 – 3,2  2022 – 1,2  2023 – 3,0  2024 – 3,0  2018 – 10,2  2019 – 11,2  2020 – 11,5  2021 – 11,8  2022 – 11,8  2023 – 11,8  2024 – 12,0 | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета,  млн. руб. | 2019 – 12 829,0 2020 – 13 150,3 2021 – 13 506,5 2022 – 13 626,5 2023 –136 60,6 2024 – 13 931,6 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 29.12.2018 г №2086 (в действующей редакции) |
| 3 | | | | 2019-2024 | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по ГО г.Уфа | 2019-2024 | Финансовое управление Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, ГРБС | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Обеспечен-ность собственных расходов бюджета городского округа налоговыми и неналоговыми доходами, % | 2018 – 90,5  2019 – 98,8  2020 – 98,9  2021 – 98,9  2022 – 98,9  2023 – 98,9  2024 – 98,9 | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета,  млн. руб.  Объем собственных расходов,  млн. руб. | 2019 – 12 829,0 2020 – 13 150,3 2021 –  13 506,5 2022 – 13 626,5 2023 – 13 660,6 2024 – 13 931,6  2019 –  12 983,0 2020 – 13 302,7 2021 – 13 665,2 2022 – 13 775,1 2023 – 13 809,2 2024 – 14 080,3 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 29.12.2018 г №2086 (в действующей редакции) |
| 4 | | | | 2019-2024 | Разработка основных направлений долговой политики городского округа г. Уфа в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса | 2019 | Финансовое управление Администрации городского округа г.Уфы | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Отношение муниципаль-ного долга к доходам бюджета городского округа[[1]](#footnote-1), %  Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, по состоянию на 1 января финан-сового года, к утвержденно-му решением о местном бюд-жете общему объему налого-вых, неналого-вых доходов местного бюд-жета и дотаций из вышестоя-щего бюджета | 2018 – 96,0  2019 – 86,7  2020 – 81,5  2021 – 79,5  2022 – 79,0  2023 – 79,0  2024 – 77,6  Не более 20% | Объем муниципаль-ного долга, млн. руб. | 2019 – 10 392,5 2020 –  9 992,5 2021 –  9 992,5 2022–  9 992,5 2023 –  9 992,5 2024 –  9 992,5 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 29.12.2018 г №2086 (в действующей редакции) |
| 5 | | | | 2019-2024 | Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе города Уфы | Посто-янно | Финансовое управление Администрации г. Уфы | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Степень качества управления муниципаль-ными финансами | 2019 – II степень  2020 – I степень  2021 – I степень  2022 – I степень  2023 – I степень  2024 – I степень | Размещение бюджетных данных в средствах массовой информации |  | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 29.12.2018 г №2086 (в действующей редакции) |
| 6 | | | | **II этап**  2025-2030 | Актуализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» | Еже-годно | Ежегодно | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Степень качества управления муниципаль-ными финансами | 2025 – I степень  2026 – I степень  2027 – I степень  2028 – I степень  2029 – I степень  2030 – I степень | Объем  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, млн. руб. | 2025 – 14 231,1 2026 – 14520,2 2027 – 14 938,6  2028 – 15 371,8 2029 – 15 821,3 2030 – 16 293,2 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 7 | | | | 2025-2030 | Обеспечение реализации мер, предусмотренных Комплексным планом мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Уфы | 2025-2030 | Финансовое управление Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, ГРБС | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Ежегодный прирост поступлений по налоговым доходам в бюджет г.Уфы, %  Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета  г. Уфы на 1 человека,  тыс. руб./чел. | 2025 – 3,0  2026 – 3,0  2027 – 3,0  2028 – 3,0  2029 – 3,0  2030 – 3,1  2025 – 12,2  2026 – 12,4  2027 – 12,8  2028 – 13,1  2029 – 13,4  2030 – 13,8 | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, млн. руб. | 2025 – 14 231,1 2026 – 14 520,2 2027 – 14 938,6 2028 – 15 371,8 2029 – 15 821,3 2030 – 16 293,2 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 8 | | | | 2025-2030 | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по ГО г.Уфа | 2025-2030 | Финансовое управление Администрации г. Уфы, структурные подразделения Администрации г. Уфы, ГРБС | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Обеспечен-ность собственных расходов бюджета городского округа налоговыми и неналоговыми доходами, % | 2025 – 99,0  2026 – 99,0  2027 – 99,0  2028 – 99,0  2029 – 99,1  2030 – 99,1 | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета,  млн. руб.  Объем собственных расходов,  млн. руб. | 2025 – 14 231,1 2026 – 14520,2 2027 – 14 938,6 2028 – 15 371,8 2029 – 15 821,3 2030 – 16 293,2  2025 – 14 379,8 2026 – 14 668,9 2027 – 15 087,3 2028 – 15 520,5 2029 – 15 969,9 2030 – 16 441,8 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 9 | | | | 2025-2030 | Актуализация основных направлений долговой политики городского округа г. Уфа | 2025-2030 | Финансовое управление Администрации г. Уфы | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа[[2]](#footnote-2), %  Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, по состоянию на 1 января финан-сового года, к утвержденно-му решением о местном бюд-жете общему объему налого-вых, неналого-вых доходов местного бюд-жета и дотаций из вышестоя-щего бюджета | 2025 – 76,1  2026 – 74,7  2027 – 72,7  2028 – 70,7  2029 – 68,7  2030 – 66,8  Не более 20% | Объем муниципаль-ного долга,  млн. руб. | 2025 –  9 992,5 2026 –  9 992,5  2027 –  9 992,5 2028 –  9 992,5 2029 –  9 992,5 2030 –  9 992,5 | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 10 | | | | 2025-2030 | Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе города Уфы | Посто-янно | Финансовое управление Администрации г. Уфы | Обеспечение сбалансированной бюджетной политики | Степень качества управления муниципаль-ными финансами | 2025 – I степень  2026 – I степень  2027 – I степень  2028 – I степень  2029 – I степень  2030 – I степень | Размещение бюджетных данных в средствах массовой информации |  | Бюджет  ГО | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| **Стратегическая инициатива 4. «Эффективное управление муниципальной собственностью»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект 1: «Городское имущество и МУП»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель проекта:** повышение эффективности управления городским имуществом, в т.ч. находящимся в управлении МУП | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи проекта:**  - рост доходности от использования муниципального имущества, в т.ч. земельных участков;  - совершенствование учета и обеспечение сохранности и обслуживания объектов муниципальной собственности;  - повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты проекта:**  – увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа с 58,99% в 2017 г. до 61,5% к 2030 г.  – увеличение количества оформленных актов осмотра в рамках «Сплошной инвентаризации» с 4 481 ед. в 2017 г. до 4 750 ед. к 2030 г.  – увеличение доли заявлений, поданных в электронном виде на регистрацию прав либо на постановку на кадастровый учет, с 38 % в 2017 г. до 100% к 2030 г.  – увеличение объема поступлений в местный бюджет от аренды муниципального имущества и земельных участков с 1 888,3 млн. руб. в 2017 г. до 3 073,7 млн. руб. к 2030 г.  – увеличение количества проведенных оценок рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для целей продажи права аренды на них с 516 ед. в 2017 г. до 600 ед. к 2030 г.  – снижение объема неэффективных льгот по неналоговым доходам с 119,3 млн. руб. в 2017 г. до 60,7 млн. руб. к 2030 г.  – сокращение издержек муниципальных унитарных предприятий на производство и оказание услуг от 3% до 5% ежегодно, до 2030 г.  – соблюдение соотношения заработной платы руководителя муниципального унитарного предприятия, заместителей руководителей, главных бухгалтеров к средней заработной плате на предприятии на уровне не более 8 раз к 2030 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проекта:** Проект включает в себя меры, способствующие повышению эффективности использования муниципального имущества и земельных участков, а также повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники проекта:** Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы; Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы; Финансовое управление Администрации Уфы; Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы; Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы; Управление капитального строительства Администрации г. Уфы; Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации г. Уфы; МКУ «Центр информационных технологий»; муниципальные унитарные предприятия г. Уфы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия проекта:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | **I этап**  2019-2024 | Проведение «Сплошной инвентаризации»: утверждение и согласование с представителями федеральных органов ежегодных графиков проведения рейдов, с целью выявления и регистрации бесхозяйного имущества, в т.ч. земельных участков | 2019-2024 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2019 – 59,2  2020 – 59,5  2021 – 59,7  2022 – 59,9  2023 – 60,0  2024 – 60,2 | Количество оформленных актов осмотра в рамках «Сплошной инвентариза-ции», ед. | 2019 –  4 515  2020 –  4 532  2021 –  4 549  2022 –  4 566  2023 –  4 583  2024 –  4 600 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 20.07.2016г. №1146 (в действующей редакции) |
| 2 | | | | 2019-2024 | Формирование перечня объектов муниципального нежилого фонда, не предоставляемых ранее в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и предоставление их СМСП по льготной арендной ставке | 2019-2024 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2019 – 59,2  2020 – 59,5  2021 – 59,7  2022 – 59,9  2023 – 60,0  2024 – 60,2 | Объем поступлений в местный бюджет от аренды муниципаль-ного имущества и земельных участков,  млн. руб. | 2019 –  1 728  2020 –  1 764  2021 –  1 794  2022 –  1 840  2023 –  1 906  2024 –  1 985 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 20.07.2016г. №1146 (в действующей редакции) |
| 3 | | | | 2019-2024 | Ведение реестра льгот по неналоговым доходам бюджета городского округа, оценка эффектив-ности предоставленных льгот и выработка пред-ложений по сокращению неэффективных льгот по неналоговым доходам | 2019-2024 | Финансовое управление Администрации г. Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2019 – 59,2  2020 – 59,5  2021 – 59,7  2022 – 59,9  2023 – 60,0  2024 – 60,2 | Объем неэффектив-ных льгот по неналоговым доходам,  млн. руб. | 2019–95,7  2020–93,3  2021–92,5  2022–91,9  2023–88,9  2024–88,6 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 20.07.2016г. №1146 (в действующей редакции) |
| 4 | | | | 2019-2024 | Организация и проведение мероприятий по рыночной оценке муниципального имущества, в том числе земельных участков, в целях реализации права аренды на них | 2019-2024 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2019 – 59,2  2020 – 59,5  2021 – 59,7  2022 – 59,9  2023 – 60,0  2024 – 60,2 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-ной собственности для целей продажи права аренды на них, ед. | 2019 –  525  2020 –  530  2021 –  535  2022 –  540  2023 –  545  2024 –  550 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 20.07.2016г. №1146 (в действующей редакции) |
| 5 | | | | 2019-2024 | Разработка муниципальными унитарными предприятиями плана мероприятий по оптимизации затрат | 2019-2024 | Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы,  структурные подразделения Администрации г.Уфы, муниципальные унитарные предприятия г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Ежегодное сокращение издержек на производство и оказание услуг, % | 2019 –  от 3 до 5  2020 –  от 3 до 5  2021 –  от 3 до 5  2022 –  от 3 до 5  2023 –  от 3 до 5  2024 –  от 3 до 5 | Сокращение издержек на производство и оказание услуг относительно плановых значений, % | 2019 –  от 3 до 5  2020 –  от 3 до 5  2021 –  от 3 до 5  2022 –  от 3 до 5  2023 –  от 3 до 5  2024 –  от 3 до 5 | Собствен-ные средства муници-пальных унитарных предприя-тий | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 22.03.2016 №369 (в действующей редакции) |
| 6 | | | | 2019-2024 | Подготовка информации главе Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о соблюдении предельного уровня соотношения среднемесячной заработ-ной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципаль-ных предприятий и сред-немесячной заработной платы работников этих предприятий | 2019-2024 | Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы,  структурные подразделения Администрации г.Уфы, муниципальные унитарные предприятия г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Соответствие соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников предельному уровню, раз | 2019 – ≤8  2020 – ≤8  2021 – ≤8  2022 – ≤8  2023 – ≤8  2024 – ≤8 | Отношение заработной платы руководителя МУП, заместителей руководителей, главных бухгалтеров к средней заработной плате на предприятии, раз | 2019– ≤8  2020– ≤8  2021– ≤8  2022– ≤8  2023– ≤8  2024 –≤8 | Собствен-ные средства муниципа-льных унитарных предприя-тий | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 22.03.2016 №369 (в действующей редакции) |
| 7 | | | | 2019-2024 | Принятие (актуализация) органами МСУ административных регламентов, направлен-ных на сокращение срока и повышение качества регистрации прав собственности в электронном виде; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа; увеличение доли заявлений о государственном кадастровом учете в форме электронного документа | 2019-2024 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2019 – 59,2  2020 – 59,5  2021 – 59,7  2022 – 59,9  2023 – 60,0  2024 – 60,2 | Доля заявлений, поданных в электронном виде на регистрацию прав либо постановку на кадастровый учет, % | 2019 –80  2020 –90  2021 – 100  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 20.07.2016г. №1146 (в действующей редакции) |
| 8 | | | | 2019-2024 | Создание современной и надежной информационной поддержки процессам управления муниципальным имуще-ством г. Уфы на основе:  – обновления компьютер-ного оборудования;  – внесения изменений в подсистему администриро-вания и контроля платежей для взаимодействия с Управлением Федерально-го Казначейства по РБ, ПАО «Банк Уралсиб» и другими финансовыми структурами;  – реализации новых под-систем АИС «Имущество» в целях массовой выгрузки судебных дел в СЭД «DIRECTUM», подготовки схем расположения земельных участков, заведения договоров приватизации жилых помещений;  – внесения изменений в методики расчета арендных платежей | 2019-2024 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы; Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Уфы; Управление капитального строительства Администрации г. Уфы; Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации г. Уфы; МКУ «Центр информационных технологий» | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2019 – 59,2  2020 – 59,5  2021 – 59,7  2022 – 59,9  2023 – 60,0  2024 – 60,2 | Объем поступлений в местный бюджет от аренды муниципаль-ного имущества и земельных участков,  млн. руб. | 2019 –  1 728  2020 –  1 764  2021 –  1 794  2022 –  1 840  2023 –  1 906  2024 –  1 985 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 22.03.2016 №369 (в действующей редакции),  муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при принятии) |
| 9 | | | | 2019-2024 | Подготовка перечня объектов, возможных для передачи в концессию, муниципально-частное партнерство, поиск частных инвесторов, выделение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под строительство (реконструкцию) объектов | 2019-2024 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб. | 2019 – 91,7  2020 – 96,9  2021 – 103,0  2022 – 110,3  2023 – 118,3  2024 – 127,1 | Достижение соотношения размещенных в перечне объектов недвижимости (в том числе земельных участков), возможных для передачи под реализацию инвестицион-ных проектов, до 0,01% от численности населения городского округа город Уфа | 113 единиц к 2024 году | Частные инвести-ции, имущест-венное участие Админи-страции | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утверждённая постановлением Администрации г.Уфы от 20.07.2016г. №1146 (в действующей редакции) |
| 10 | | | | **II этап**  2025-2030 | Устранение несоответствий, выявленных в ходе «Сплошной инвентариза-ции», в том числе регистрация бесхозяйных либо неиспользуемых объектов капитального строительства и земельных участков | 2025-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-жения земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2025 – 60,4  2026 – 60,6  2027 – 60,8  2028 – 61,0  2029 – 61,2  2030 – 61,5 | Количество оформленных актов осмотра в рамках «Сплошной инвентариза-ции», ед. | 2025 –  4 625  2026 –  4 650  2027 –  4 675  2028 –  4 700  2029 –  4 725  2030 –  4 750 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 11 | | | | 2025-2030 | Разработка и реализация плана мероприятий (дорожной карты) по своевременному и полному поступлению в бюджет арендной платы за предоставленное в аренду муниципальное имущество, в т.ч. земельные участки. | 2025-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2025 – 60,4  2026 – 60,6  2027 – 60,8  2028 – 61,0  2029 – 61,2  2030 – 61,5 | Объем поступлений в местный бюджет от аренды муниципального имущества и земельных участков, млн. руб. | 2025 –  2 064  2026 –  2 151  2027 –  2 242  2028 –  2 332  2029 –  2 433  2030 –  2 537 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации). |
| 12 | | | | 2025-2030 | Актуализация реестра льгот по неналоговым доходам бюджета городского округа, оценка эффективности предоставленных льгот и выработка предложений по сокращению неэффективных льгот по неналоговым доходам | 2025-2030 | Финансовое управление Администрации Уфы, Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2025 – 60,4  2026 – 60,6  2027 – 60,8  2028 – 61,0  2029 – 61,2  2030 – 61,5 | Объем неэффектив-ных льгот по неналоговым доходам, млн. руб. | 2025 – 81,9  2026 – 77,4  2027 – 72,8  2028 – 69,7  2029 – 67,1  2030 – 60,7 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 13 | | | | 2025-2030 | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества в целях определения справедливо-го рыночного размера арендной платы при продаже права аренды на них | 2025-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2025 – 60,4  2026 – 60,6  2027 – 60,8  2028 – 61,0  2029 – 61,2  2030 – 61,5 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-ной собственности для целей продажи права аренды на них, ед. | 2025 – 555  2026 – 560  2027 – 568  2028 – 577  2029 – 584  2030 – 600 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 14 | | | | 2025-2030 | Разработка муниципаль-ными унитарными предприятиями плана мероприятий по опти-мизации затрат | 2025-2030 | Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы,  структурные подразделения Администрации г.Уфы, муниципальные унитарные предприятия г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Ежегодное сокращение издержек на производство и оказание услуг, % | 2025 –  от 3 до 5  2026 –  от 3 до 5  2027 –  от 3 до 5  2028 –  от 3 до 5  2029 –  от 3 до 5  2030 –  от 3 до 5 | Сокращение издержек на производство и оказание услуг относительно плановых значений, % | 2025 –  от 3 до 5  2026 –  от 3 до 5  2027 –  от 3 до 5  2028 –  от 3 до 5  2029 –  от 3 до 5  2030 –  от 3 до 5 | Собствен-ные средства муници-пальных унитарных предприя-тий | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 22.03.2016 №369 (в действующей редакции) |
| 15 | | | | 2025-2030 | Подготовка информации главе Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о соблюдении предельного уровня соотношения среднемесячной зара-ботной платы руководи-телей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муници-пальных предприятий и среднемесячной заработной платы работников этих предприятий | 2025-2030 | Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации г. Уфы,  структурные подразделения Администрации г.Уфы, муниципальные унитарные предприятия г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Соответствие соотношения среднемесяч-ной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-ной заработной платы работников предельному уровню, раз | 2025 – ≤8  2026 – ≤8 2027 – ≤8 2028 – ≤8 2029 – ≤8 2030 – ≤8 | Отношение заработной платы руководителей МУП, заместителей руководителей, главных бухгалтеров к средней заработной плате на предприятии, раз | 2025 – ≤8  2026 – ≤8  2027 – ≤8  2028 – ≤8  2029 – ≤8  2030 – ≤8 | Собствен-ные средства муници-пальных унитарных предприя-тий | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ», утверждённая постановлением Администрации ГО г.Уфа от 22.03.2016 №369 (в действующей редакции) |
| 16 | | | | 2025-2030 | Сокращение срока регистрации прав собственности в электрон-ном виде при высоком качестве (низком уровне допускаемых ошибок), выдачи схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа и др. | 2025-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-ния земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2025 – 60,4  2026 – 60,6  2027 – 60,8  2028 – 61,0  2029 – 61,2  2030 – 61,5 | Доля заявлений, поданных в электронном виде на регистрацию прав либо на постановку на кадастровый учет, % | 2025 – 100  2026 – 100  2027 – 100  2028 – 100  2029 – 100  2030 – 100 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |
| 17 | | | | 2025-2030 | Совершенствование комплексной автоматизи-рованной информационной системы «Имущество», в целях обеспечения эффективной и надежной информационной поддержки процессом управления муниципаль-ным имуществом города | 2025-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы, Главное управление архитектуры и  градостроительства Администрации г. Уфы, Управление капитального строительства Администрации г. Уфы, Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации г. Уфы, МКУ «Центр информационных технологий» | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-жения земельным налогом, в общей площади территории г.Уфы, % | 2025 – 60,4  2026 – 60,6  2027 – 60,8  2028 – 61,0  2029 – 61,2  2030 – 61,5 | Объем поступлений в местный бюджет от аренды муниципаль-ного имущества и земельных участков,  млн. руб. | 2025 –  2 064  2026 –  2 151  2027 –  2 242  2028 –  2 332  2029 –  2 433  2030 –  2 537 | Бюджет ГО | Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа РБ» (при пролонгации),  муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления и внедрение цифровых технологий» (при пролонгации) |
| 18 | | | | 2025-2030 | Подготовка технической документации на объекты муниципального имущества, возможного для использования в рамках муниципально-частного партнерства (концессий) | 2025-2030 | Управление земельных и имущественных отношений Администрации г. Уфы,  Управление экономики и инвестиций Администрации г. Уфы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс.руб./чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0  2028 – 171,7  2029 – 185,9  2030 – 201,5 | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения, тыс. руб./чел. | 2025 – 136,7  2026 – 147,3  2027 – 159,0  2028 – 171,7  2029 – 185,9  2030 – 201,5 | Частные инвести-ции, имущест-венное участие Админи-страции | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (при пролонгации) |

1. без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений [↑](#footnote-ref-1)
2. без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений [↑](#footnote-ref-2)