План мероприятий

Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан,

посвященных дню рождения С.Т. Аксакова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственный |
| 1. | Организация и проведение совещаний с высшими и средними специальными учебными заведениями, средствами массовой информации о проведении мероприятий, посвященных дню рождения С.Т. Аксакова | март – сентябрь 2014 года | Секретариат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 2. | Представление конкурсантами творческих работ на соискание Премии Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени С.Т. Аксакова | не позднее  1 сентября 2014 года | высшие и средние специальные учебные заведения |
| 3. | Принятие решения о создании экспертной комиссии для оценки представленных конкурсных работ | 1 сентября 2014 года | постоянная комиссия Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по гуманитарным вопросам и связям с общественностью |
| 4. | Анализ, проведение экспертизы и обсуждение творческих работ на соискание Премии Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени С.Т.Аксакова | с  1 сентября 2014 года по  12 сентября 2014 года (по отдельному графику) | экспертная комиссия,  постоянная комиссия Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по гуманитарным вопросам и связям с общественностью |
| 5. | Подготовка заключения постоянной комиссии Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по гуманитарным вопросам и связям с общественностью по результатам конкурса на соискание Премии | не позднее 12 сентября 2014 года | постоянная комиссия Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по гуманитарным вопросам и связям с общественностью |
| 6. | Принятие постановления Президиума Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан о присуждении Премий Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени С.Т. Аксакова | не позднее 16 сентября 2014 года | Президиум Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 7. | Организация и проведение церемонии вручения Премий Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени С.Т. Аксакова | сентябрь 2014 года | Секретариат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 8. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных XXIV Международному Аксаковскому празднику | по отдельному графику | Секретариат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  Аксаковский фонд,  Администрация Кировского района,  Муниципального автономного учреждения культуры «Театр юного зрителя «Маска» |
| 9. | Межвузовский студенческий литературный вечер-конкурс, посвященный творчеству  С.Т. Аксакова, в галерее «ACADEMIA» | сентябрь 2014 года | Уфимский государственный университет экономики и сервиса,  высшие учебные заведения города Уфы |
| 10. | Участие делегации Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в мероприятиях, посвященных дню рождения С.Т. Аксакова, проводимых в Аксаковском историко-культурном центре «Надеждино» (село Надеждино, Белебеевский район), городе Белебее,  селе Зубово (Уфимский район) | сентябрь 2014 года | Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  Аксаковский фонд |
| 11. | Освещение мероприятий, посвященных дню рождения  С.Т. Аксакова в средствах массовой информации и на официальном сайте Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | май – сентябрь 2014 года | Секретариат Совета  городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  средства массовой информации |